## 总经办
柯美纸业周例会汇报内容（总经办-贾少军）
序号 内容 | 完成重点工作 （5.26~6.1） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 重点工作计划 （6.2~6.8） | 重点工作计划 （6.9~6.15） | 重点工作计划 （6.16~6.22） | 重点工作计划 （6.23~6.29） | 重点工作计划 （6.30~7.6） | 重点工作计划 （7.7~7.12） | 重点工作计划 （7.13~7.19） | 重点工作计划 （7.20~7.26） | 重点工作计划 （7.27~.8.3） | 重点工作计划 （8.4~.8.10） | 重点工作计划 （8.11~.8.17） | 工作落实部门 | 负责人
1 | 土建钢结构事项： 1.电站汽机房行车完成，屋面梁吊装完成； 2.化水，汽机房、主厂房一楼设备基础浇筑 3.主体厂房外墙粉刷，碎煤楼，冷却塔底座 4.水处理各池体底部找平，厌氧池内部防腐，板框间楼顶支模，事故池绑钢筋支模，护栏继续。 5.造纸车间一楼浆池绑扎支模，水池开挖。 6.除网压部外纸机基础板浇筑完成，31号完成第一个烘缸吊装完成。 7.一号库、4600、浆塔开工，制浆车间一层回填并绑扎立柱。 |  | 土建钢结构事项： 1.水处理要明确出各个区域的设备管道的安装时间，安排土建配合完成时间节点。 2.电站本周内完成屋面工程，对接屋面板的铺设时间。 3.4600补桩完成，尽快推进到零米层。 4.5600车间本周彻底打通东掉料口，实现物资进出调运。 5.5600屋面梁根据工作需要，从东西两侧展开 6.制定厂区内不道路的分区分段施工计划，计划4600与5600中间道路施工计划。 | 土建钢结构事项： 1.水处理要明确出各个区域的设备管道的安装时间，安排土建配合完成时间节点（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.4600补桩，截桩并基础垫层（土建）。 4.5600车间本周完成浆塔基础浇筑预埋（土建）。 5.5600屋梁东西两侧展开，东侧开始（钢结构）。 6.制定厂区内不道路的分区分段施工计划，计划4600与5600中间道路施工计划（土建）。 7.电站完成一楼设备基础浇筑（土建）。 8.水处理完成预酸化池浇筑（土建）。 9.一号库基础预埋焊接（钢结构）。 10.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 11.5600.电站土建外架拆除，墙面粉刷（土建）。 12.碎解车间做一周施工准备（商务图纸）。 13.办公楼宿舍食堂等厂前区施工。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地下管道及设备单体基础制作（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.水处理芬顿单元准备施工条件（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600电站落架并周边整平地下管网开挖（土建） 6.制定厂区内不道路的分区分段施工。 7.电站完成一楼设备基础周边回填（土建）。 8.一号库基础梁浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 10.电站脱硫综合楼及脱硫塔，风机基础（土建）。 11.碎解车间施工准备（确认图纸）。 12.办公楼宿舍食堂大门等厂前区等设计方案讨论（采购约设计方到厂确定方向）。 13.洗水线、煤仓开工。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地下管道及设备单体基础制作（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.水处理芬顿单元准备施工条件（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600周边整平地下管网开挖（土建） 6.制定厂区内不道路的分区分段施工。 7.电站完成一楼设备基础周边回填（土建）。 8.一号库一半地面浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 10.电站脱硫综合楼及脱硫塔，风机基础（土建）。 11.碎解车间施工准备（确认图纸）。 12.办公楼宿舍食堂大门等厂前区动工（土建）。 13.洗水线、煤仓开工（土建）。 14.5600车间屋面主梁铺设完成（钢结构）。 15.项目现场美化工程陆续展开。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地面整平及设备单体基础制作（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.锅炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础施工（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600车间内排水沟及单体设备基础（土建） 6.煤库基础动工（土建）。 7.电站完成一楼设备基础周边回填（土建）。 8.一号库一半地面浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 10.碎解车间施工准备（确认图纸）。 11.办公楼宿舍食堂大门等厂前区动工（土建）。 13.5600车间屋面瓦铺设（钢结构）。 14.4600车间，挖桩，基础垫层及基础浇筑（土建） 15.项目现场美化工程陆续展开。 16.厂区排水管网开工。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地面整平及设备单体基础制作（土建）。 2.电站主厂房以后基础回填完成（土建）。 3.锅炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础施工（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600车间内排水沟及单体设备基础制作（土建） 6.煤库基础动工（土建）。 7.电站锅炉基础周边回填（土建）。 8.一号库一半地面浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构屋面安装（钢结构）。 10.碎解车间施工准备（土建）。 11.办公楼宿舍食堂大门等厂前区动工（土建）。 13.5600车间屋面瓦铺设完成（钢结构）。 14.4600车间，挖桩，基础垫层及基础浇筑（土建） 15.项目现场美化工程陆续展开。（各单位） 16.厂区排水管网开工。（土建） | 土建钢结构事项： 1.水处理污泥脱水间剩余工作加快完成（土建）。 2.电站主厂房、高压配电室基础回填完成（土建）。 3.锅炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础施工（土建）。 4.清水池务必开挖（土建）。 5.5600车间内排水沟及单体设备基础制作（土建） 6.煤库基础加快推进（土建）。 7.电站锅炉基础周边回填（土建）。 8.一号库一半地面浇筑务必完成（土建）。 9.机修车间钢结构屋面务必安装（钢结构）。 10.碎解车间浆塔打桩及碎解车间二层基础动工（土建）。 11.办公楼宿舍食堂大门等厂前区动工（土建）。 12.4600车间，挖桩，基础垫层及基础浇筑（土建） 13.项目现场清洁持续开展。（各单位） 14.厂区排水管网、管廊基础、道路的施工计划。（土建） 15.制浆车间管架拆除，推进车间内部池体及设备单体基础施工（土建） | 土建钢结构事项： 水处理： 1.水处理地下管网开挖铺设，单体基础制作（土建）。 2、清水池池体制作（土建）。 3、事故池混凝池收尾（土建） 4、污泥脱水间设备基础制作（土建）。 电站： 1.电站输煤廊桥动工（土建、钢结构）。 2.锅炉后风机、除尘脱硫基础施工（土建）。 3.煤库基础加快推进（土建）。 4.电站锅炉基础周边回填（土建）。 5、主厂房屋顶落水管安装（钢结构） 造纸制浆： 1.机修车间钢结构屋面务必安装（钢结构）。 2.碎解车间浆塔打桩及碎浆机打桩（土建）。 3.5600车间单体设备基础制作，水沟周边回填及内部抹灰。（土建） 4.制浆车间钢架拆除及内部池体单体制作，墙体填充。 5.制浆二楼钢结构安装，屋面梁安装。（钢结构） 6.废纸棚（一）基础准备。 7.4600车间基础制作。 厂前区： 1.办公区餐厅宿舍施工队伍赶紧确定并开工。 | 土建钢结构事项： 水处理： 1.水处理地下管网开挖铺设，单体基础制作（土建）。 2、清水池池体制作（土建）。 3、事故池混凝池收尾（土建） 4、污泥脱水间设备基础制作（土建）。 电站： 1.电站输煤廊桥动工（土建、钢结构）。 2.锅炉后风机、除尘脱硫基础施工（土建）。 3.煤库基础加快推进（土建）。 4.电站锅炉基础周边回填（土建）。 5、主厂房屋顶落水管安装（钢结构） 造纸制浆： 1.机修车间钢结构屋面务必安装（钢结构）。 2.碎解车间浆塔打桩及碎浆机打桩（土建）。 3.5600车间单体设备基础制作，水沟周边回填及内部抹灰。（土建） 4.制浆车间钢架拆除及内部池体单体制作，墙体填充。 5.制浆二楼钢结构安装，屋面梁安装。（钢结构） 6.废纸棚（一）基础准备。 7.4600车间基础制作。 厂区： 1.办公区餐厅宿舍施工队伍赶紧确定并开工。 2.一号成品库钢结构安装。 3.项目北侧围挡移至红线，或院墙护坡施工延伸至废纸库东头。 | 土建钢结构事项： 水处理： 1.水处理地下管网开挖铺设，单体基础制作（土建）。 2、清水池池体制作（土建）。 3、事故池混凝池收尾（土建） 4、污泥脱水间设备基础制作（土建）。 电站： 1.电站输煤廊桥动工（土建、钢结构）。 2.锅炉后风机、除尘脱硫基础施工（土建）。 3.煤库基础加快推进（土建）。 4.电站锅炉基础周边回填（土建）。 5、主厂房屋顶落水管安装（钢结构） 造纸制浆： 1.机修车间钢结构屋侧板安装（钢结构）。 2.碎解车间建设需要的道路铺设完成（土建）。 3.5600车间单体设备，水沟周边回填。（土建） 4.制浆车间钢架拆除及内部池体单体制作，墙体填充。 5.制浆二楼屋面工程收尾。（土建） 6.废纸棚（一）基础准备。 7.4600车间基础制作。 厂区： 1.办公区餐厅宿舍施工队伍开工。 2.一号成品库钢结构安装。 3.项目北侧围挡移至红线，或院墙护坡施工延伸至废纸库东头。 | 土建钢结构事项： 水处理： 1、水处理管廊基础，单体基础制作（土建）。 2、清水池池体制作（土建）。 3、污泥脱水间设备基础制作（土建）。 电站： 1、电站输煤廊桥3#2#段基础浇筑（土建）。 2、煤库基础周围单体基础加快推进（土建）。 3、电站锅炉7米层制作。 造纸制浆： 1、碎解车间及浆塔动工（土建）。 2、5600车间水沟周边回填，盖板铺设及地面浇筑。（土建） 3、制浆车间内部池体单体制作，墙体填充。 4、制浆二楼屋面工程收尾。（土建） 5、废纸棚（一）基础准备。 6、4600车间基础建设。 成品库： 1、一号库西区地面浇筑。 2、纸卷输送廊桥地基处理，要考虑道路通行需求。 厂区： 1、厂区施工道路选择性建设。 2、厂区积水抽排。 钢结构： 1、机修车间外挂、一号库立柱、输煤栈桥3#2#段钢构安装。 | 项目部 土建 | 陶总 罗总 张总
2 | 安装事项； 1.厌氧罐第一节安装 2.2号炉安转进度。 3.5600主机一楼设备安装，第一个烘缸。 4. |  | 安装事项； 1.催图纸催材料，催安装公司上人。 2.应对夏季高温，各队伍具体工作时间。 3.5600实现两台行车调运安装。 4.电站根据当前进度的轻重缓急排出土建需要配合的顺序。 5.水处理的设备安装时间，外管道的铺设时间计划，已经与园区管道铺设的通铺对接。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔的准备工作。 | 安装事项； 1.永嘉裕安装公司加人，百思得加人，嘉越加人。 2.各办公室配电室基础推进。 3.5600实现两台行车调运安装。 4.电站设备安装。 5.水处理的设备安装时间，外管道的铺设时间计划，与园区管道铺设的通铺对接。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔的准备工作。 7.各车间内照明灯安装。 8.各安装队错开行车使用工作时间安排。 | 安装事项； 1.电站设备安装。 2.车间照明安装。 3.5600加快纸机本体安装,并准备流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 4.各单位加快防护性围栏安装。 5.水处理的设备安装。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔制作开始。 7.5600车间单体基础支模浇筑。 8.水处理池体刮泥机轨道金刚砂处理，池体外墙体粉刷方案确定。 9.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 10.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率 | 安装事项； 1.电站设备安装。 2.车间照明安装。 3.5600加快纸机本体安装,并准备流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 4.各单位加快防护性围栏安装。 5.水处理的设备安装。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔制作开始。 7.5600车间单体基础支模浇筑。 8.水处理池体轨道金刚砂处理，池体外墙体粉刷方案确定。 9.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 10.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率。 | 安装事项； 1.电站设备安装。 2.车间照明安装。 3.5600加快纸机本体安装,并准备流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 4.各单位加快防护性围栏安装。 5.水处理的设备安装。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔制作开始。 7.5600车间单体基础支模浇筑。 8.水处理池体轨道金刚砂处理，池体外墙体粉刷方案确定。 9.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 10.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率。 11.机柜室吊顶开始。 12.变压器室地面硬化及粉刷。 | 安装事项； 1、5600加快纸机本体安装,流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 2.各单位加快防护性围栏安装。 3.水处理的设备安装。 4.浆白水塔制作开始。 5.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 6.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率。 7、电站炉后设备的安装，输煤廊桥的施工 8、5600、电站主厂房照明灯具安装，为两班安装创造条件。 9、车间办公室，会议室，人员搬现场，现场专业会开起来。 | 安装事项； 1、5600加快纸机本体安装,加快提供部分外修设备的到场，排出流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的安装计划。 2.各单位加快防护性围栏安装。 3.水处理的设备安装。 4.浆白水塔制作务必开始。 5.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 6.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率。 7、电站炉后设备的安装，输煤廊桥的施工，厂房内部设备的安装及维护保养（不容乐观）。 8、电站主厂房照明灯具安装。 9、车间办公室，会议室，人员搬现场，现场专业会开起来。 | 安装事项； 造纸制浆： 1、5600加快纸机本体安装,并重点排查生产角度需要改造改进的地方。 2.各配电室地砖铺设，各柜体做好密封，防止粉尘进入元器件。 3.浆白水塔制作务必开始。 4.空压机、干燥机、透平机、通风风机交换器安装 5.单体设备安装。 6.制浆车间管架电缆桥架安装。 电站水处理： 1、电站炉后设备的安装，厂房内部设备的安装及维护保养（不容乐观）。 2、电站主厂房照明灯具安装。 3、污泥脱水间单体设备安装，各池体刮泥机安装。 4、取水泵房面积增加施工。 | 安装事项； 造纸制浆： 1、5600加快纸机本体安装,并重点排查生产角度需要改造改进的地方。 2.各配电室地砖铺设，各柜体做好密封，防止粉尘进入元器件。 3.浆白水塔制作务必开始。 4.空压机、干燥机、透平机、通风风机交换器安装 5.干部气罩及通风设备安装。 6.制浆车间管架电缆桥架安装。 电站水处理： 1、电站炉后设备的安装，厂房内部设备的安装及维护保养（不容乐观）。 2、电站主厂房照明灯具安装。 3、污泥脱水间单体设备安装，各池体刮泥机安装。 4、取水泵房面积增加施工。 | 安装事项； 造纸制浆： 1、5600加快纸机本体安装,并重点排查生产角度需要改造改进的地方。 2.各配电室地砖铺设，各柜体做好密封，防止粉尘进入元器件。 3.浆白水塔制作务必开始。 4.空压机、干燥机、透平机、通风风机交换器安装 5.干部气罩及通风设备安装。 6.制浆车间管架电缆桥架安装。 电站水处理： 1、电站炉后设备的安装，厂房内部设备的安装及维护保养（不容乐观）。 2、电站主厂房照明灯具安装。 3、污泥脱水间单体设备安装，各池体刮泥机安装。 4、取水泵房面积增加施工。 | 安装事项； 造纸制浆： 1、5600加快纸机本体安装,并重点排查生产角度需要改造改进的地方 2、电缆铺设。 3、浆白水塔制作。 4、空压机、干燥机、透平机、通风风机交换器安装 5、干部气罩及通风设备安装。 6、制浆车间管架电缆桥架安装。 电站水处理： 1、电站炉后设备的安装，风机、除尘、脱硫塔进厂安装。 2、电站外电接入系统设施准备安装。 3、污泥脱水间单体设备安装。 4、电站高压室地面找平硬化，高压柜准备安装。 5、水处理问泉设备安装。 | 项目部 生产部 | 陶总、邹总、罗总
3 | 设计院图纸交付： 1.5600管道图纸到。 2.4600车间图纸到。 3.六号地块图纸到，一号库，二号库，五金库，宿舍，办公楼，餐厅。 4.地下管网取排水消防图纸到。 |  | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.制浆车间图纸本周可以完成，跟催图纸，并对接碎解车间的图纸状态，确认土建部分原图纸能否用。 3.外电接入系统设计。 | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.制浆车间图纸本周可以完成，跟催图纸，并对接碎解车间的图纸状态，催土建基础施工图。 3.外电接入系统设计。 | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.对接碎解车间的图纸状态，催土建基础施工图。 3.外电接入系统设计。 4.外排水施工设计单位及方案设计启动。 | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.对接碎解车间的图纸状态，催土建基础施工图。 3.外电接入系统设计。 | 设计院交付： 1.造纸制浆根据武汉设计院对接结果，落实进度。 2.电站本周到设计院对接图纸。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 | 设计院交付： 1.5600大部分图纸交付，加快剩余图纸的到位。 2.电站加强与江孜设计院对接图纸，加快单体设备的施工条件。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 | 设计院交付： 1.5600基本完成图纸交付，制浆车间紧盯7月底全部交付，催促碎解车间零米层以上图纸的交付。 2.4600图纸交付时间让设计院提供计划节点。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 4、公司西大门的布置方案确定和五金库加装行车设计变更。 | 设计院交付： 1.催促碎解车间零米层以上图纸的交付。 2.4600图纸交付时间让设计院提供计划节点。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 4、公司西大门的布置方案确定和五金库加装行车设计变更。 5、成品装车区的施工图纸的交付。 | 设计院交付： 1.催促碎解车间零米层以上图纸的交付。 2.4600图纸交付时间让设计院提供计划节点。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 4、公司西大门的布置方案确定和五金库加装行车设计变更。 5、成品装车区的施工图纸的交付。 | 设计院交付： 1.钢结构单位提出的图纸答疑务必今天给出方案。 2.4600图纸交付时间让设计院提供计划节点。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 4、公司西大门的布置方案确定和五金库加装行车设计变更。 5、成品装车区的施工图纸的交付。 | 设计院交付： 1.4600图纸交付时间让设计院提供计划节点。 2、五金仓的设计变更交付。 3、外围蒸汽冷凝水管廊及管道设计。 4、清水及消防水管廊设计。 5、接入电系统报批。 6、武汉、江孜、及外围的几个设计方案合作方，要严肃对待提交成果 | 项目部 | 陶总、罗总
4 | 项目进度： |  | 项目进度： 1.水处理距离水运行90天。 2.电站距离供电103天。 3.5600车间距离试运行120天。 4.厂区供电70天。 5.厂区供水70天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行83天。 2.电站距离供电96天。 3.5600车间距离试运行113天。 4.厂区供电63天。 5.厂区供水63天。 6.4600/3960距离试运行192天。 7.以专业为单位做三个月进度计划。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行76天。 2.电站距离供电89天。 3.5600车间距离试运行107天。 4.离厂区供电57天。 5.离厂区供水57天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离185天。 7.三个月进度计划汇总确定。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行70天。 2.电站距离供电82天。 3.5600车间距离试运行100天。 4.离厂区供电50天。 5.离厂区供水50天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离177天。 7.三个月进度计划汇总确定。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行70天。(修正90天） 2.电站距离供电82天。（修正90天） 3.5600车间距离试运行100天。（修正118） 4.离厂区供电50天。（修正90天） 5.离厂区供水50天。（修正90天） 6.4600，2026/12/18试运行,距离170天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行83天。 2.电站距离供电83天。 3.5600车间距离试运行111天。 4.离厂区供电83天。 5.离厂区供水83天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离163天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行76天。 2.电站距离供电76天。 3.5600车间距离试运行104天。 4.离厂区供电76天。 5.离厂区供水76天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离156天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行69天。 2.电站距离供电69天。 3.5600车间距离试运行97天。 4.离厂区供电69天。 5.离厂区供水69天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离149天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行62天。 2.电站距离供电62天。 3.5600车间距离试运行90天。 4.离厂区供电62天。 5.离厂区供水62天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离142天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行56天。 2.电站距离供电56天。 3.5600车间距离试运行83天。 4.离厂区供电56天。 5.离厂区供水56天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离136天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行49天。 2.电站距离供电49天。 3.5600车间距离试运行77天。 4.离厂区供电49天。 5.离厂区供水49天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离129天。 | 公司 | 全体人员
5 | 设备调运： |  | 设备调运： 1.委外保养设备的安装时间及调运计划。 2.老厂设备的安装时间及调运计划。 3.新采购设备的安装时间及调运计划。 4.安装物资的需求时间和到货计划 | 设备调运：（严格按照安装顺序调运，避免造成堵塞） 1.委外保养设备的安装时间及调运计划。 2.老厂设备的安装时间及调运计划。 3.新采购设备的安装时间及调运计划。 | 设备调运：（严格按照安装顺序调运，避免造成堵塞） 1.委外保养设备的安装时间及调运计划。 2.老厂设备的安装时间及调运计划。 3.新采购设备的安装时间及调运计划。 | 设备调运及材料准备： 1、本月底完成5600大梁安装，加快设备调运计划，保障永嘉裕安装。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司 | 设备调运及材料准备： 1、本月底完成5600主体安装，加快设备调运计划，保障永嘉裕安装。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司 | 设备调运及材料准备： 1、加快设备调运，及部分设备完善保养及油漆工作。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 | 安装物资的需求计划： 1、具备条件申报的物资采购计划要提前，给采购商务留出时间。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 | 物资采购： 1、具备条件申报的物资采购计划要提前，给采购商务留出时间。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 | 物资采购： 1、具备条件申报的物资采购计划要提前，给采购商务留出时间。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 | 物资采购： 1、具备条件申报的物资采购计划要提前，给采购商务留出时间。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 | 物资申购及物资管理： 1、生产类物资准备计划。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 3、领用料及划区管理。 | 生产部 电站 水处理 采购 | 陶总 邹总 罗总 冯总
6 | 备建项目交流提资： |  | 备建项目交流提资： 1.确定4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度。 2.确定3960主设备的供货计划，匹配与4600的项目进度。 | 续建项目交流提资： 1.根据4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度。 2.确定3960主设备的供货计划，匹配与4600的项目进度。 | 项目规划： 1.根据4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度。 2.确定3960项目停止。 3.规划5600新建纸机或3300纱管纸的相关讨论工作 | 项目规划： 1.根据4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度 2.规划5600新建纸机或3300纱管纸的相关讨论工作 |  | 项目规划： 1、4600基础板本周具备发货条件，项目部制定项目各专业整体计划，图纸进度、土建进度、设备进度、物资采购匹配进度。 2、集中供胶，淀粉投料仓受3960方案调整，位置调整方案确定。 | 项目规划： 1、4600基础板本周具备发货条件，项目部制定项目各专业整体计划，图纸进度、土建进度、设备进度、物资采购匹配进度。 2、集中供胶，淀粉投料仓受3960方案调整，位置调整方案确定 3、确定4600 车间工程小组，保障各项工作有效跟进。 4、除各车间主体的其他施工计划，应对不同项目进度的场景。 5、结合外围配套工程进度，匹配公司内部建设布局。 | 项目规划： 1、各专业的月度计划要严格组织并通报给公司其他专业了解。 2、集中供胶，淀粉投料仓施工方案及计划。 3、确定4600 车间工程小组，保障各项工作有效跟进。 4、施工道路及生产项目并行的道路使用规划。 5、结合外围配套工程进度，匹配公司内部建设布局。 6、做经五路之外土方不能完成的应急投产方案准备。 | 项目规划： 1、各专业的月度计划30日交并通报给公司其他专业了解。 2、集中供胶，淀粉投料仓施工方案及计划。 3、确定4600 车间详细进度计划，保障各项工作有效跟进。 4、施工道路及生产项目并行的道路使用规划。 5、结合外围配套工程进度，匹配公司内部建设布局。 6、做经五路之外土方不能完成的应急投产方案准备。 | 项目规划： 1、理顺各专业月度计划并跟踪落实。 2、集中供胶，淀粉投料仓施工方案及计划。 3、确定4600 车间详细进度计划，保障各项工作有效跟进。 4、施工道路及生产项目并行的道路使用规划。 5、结合外围配套工程进度，匹配公司内部建设布局。 6、做经五路之外土方不能完成的应急投产方案准备。 | 项目规划： 1、确定4600 车间详细进度计划，保障各项工作有效跟进。 2、施工道路及生产项目并行的道路使用规划。 3、大门设计及建设计划。 4、土建施工以电站水处理和5600为第一要务，调配资源。 | 项目部 | 贾总 陶总
7 | 物资采购： 1.梳理前期所有合同及执行情况，包括进度款的执行情况。 2.对接梳理后继采购物资需求计划。 |  | 物质采购： 1.罗列出现在各个领域还没有招标，确定物资采购和施工安装队伍的清单，并根据各专业各区域需求，确定好实施时间。 | 物质采购： 1.罗列5600在各个领域还没有招标，确定物资采购和施工安装队伍的清单，并根据各专业各区域需求，确定好实施时间。 2.4600/3960及制浆商务未决事宜清单。 | 物质采购： 1.5600电仪采购加快进程。 2.4600商务未决事宜清单。 3.装饰性工程加快推进，地面、吊顶、厕所。 | 物质采购： 1.电仪采购加快进程。 2.3960合同预付款事项解决方案。 3.装饰性工程加快推进，地面、吊顶、厕所。 | 物质采购： 1.电仪采购加快进程。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3.装饰性工程加快推进，地面、厕所。 | 物质采购： 1.配电柜、阀门、电缆采购加快进程。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3.装饰性工程加快推进，地面、厕所。 4、成品库钢结构合同签订并确定安装时间。 | 物质采购： 1.配电柜、阀门、控制电缆采购加快。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3.厕所施工队伍、供水管路施工。 4、碎解车间土建、制浆车间和4600车间的安装队伍确定。 | 物质采购： 1.配电柜、阀门、控制电缆采购加快。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3.厕所施工队伍、供水管路施工。 4、废纸棚（一）、洗水线、制浆车间和4600车间安装队伍确定 5、办公楼、宿舍、餐厅施工队伍确定。 6、成品装车区施工队伍确定。（催图纸） 7、5600通风管道材料及安装队伍确定。 | 物质采购： 1.配电柜、阀门、高压电缆采购加快。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3、废纸棚（一）、洗水线、制浆车间和4600车间安装队伍确定 4、办公楼、宿舍、餐厅施工队伍确定。 5、成品装车区施工队伍确定。 6、5600通风管道材料及安装队伍确定。 7、水处理车间收集气体除臭设施及芬顿设备的采购。 | 物质采购： 1.配电柜、阀门、高压电缆采购加快。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3、废纸棚（一）、洗水线安装队伍确定 4、办公楼、宿舍、餐厅施工队伍确定。 5、成品装车区施工队伍确定。 6、5600通风管道材料及安装队伍确定。 7、水处理车间收集气体除臭设施及芬顿设备的采购。 8、公司整体消防工程的确定及施工队伍确定。 | 物质采购： 1、配电柜、阀门、高压电缆采购加快。 2、电站高压柜采购 3、公司整体消防工程的确定及施工队伍确定。 | 采购部 | 周总 陈可
8 | 公司管理： 1、管理制度完善。 2、招聘工作推进。 3、安全环保。 4、外部协调。 |  | 公司管理： 1.行政人资部，要制定接待工作标准及流程。 2.统计六七八月份三个月的用人需求，六月份形成人员储备环境。 3.安全环保工作，吊具，用电，防暑 4.提升公司管理效率，聚焦管理指令的执行力 | 公司管理： 1.完善招聘信息，让意向员工看到公司招聘条件。 2.七八九三个月的用人需求计划。 3.厂区监控。 4.提升公司管理效率，聚焦管理指令的执行力 | 公司管理： 1.安全管理，行车、用电、高空、溺水。 2.梳理公司各项管理规程。 3.停车场及外来人员管理。 4.舆论静息管理。 | 公司管理： 1.安全管理，行车使用管理规定及相关标语悬挂。 2.梳理各项管理规程。 3.物料领用料管理。 4.美化项目现场管理。 | 公司管理： 1.安全管理。环保，周边水土流失，在公司逐步开展厂内排水管道修建的同时，对外接口，以及未转运土方因为下雨造成的水土流失和泥水问题，跟工业园区对接备案，国家一些暗访组最近公布了一批事件。（程刚） 2.部分人员加盟，梳理行政人事项目采购管理规程。 3.物料划区存放管理，及领用料管理。 4.美化项目现场管理。 5、根据整理出的人事计划，抓紧推进招聘工作。 | 公司管理： 1.安全、环保。 2.工服对接设计并与9月份发放,逐步搭建企业凝聚力。 3.规划企业管理方向，构建两年举措。 4.每周四上午九点项目现场管理安全卫生大检查，考核通报。 5、重点招聘工作，针对岗位需求及不同人群确定招聘方案。 6、收集各单位培训教材及培训方案。 7、员工手册制作，学习及安全培训开展。 8、钉钉功能恢复。 | 公司管理： 1.近期的中央安全巡检，公司内部土建安装整改工作要严肃对待。 2.工服对接设计并与9月份发放,逐步搭建企业凝聚力。 3.筹谋公司半年各项工作方向，项目-试产-生产-项目-完善-规范。 4.每周四上午九点项目现场管理安全卫生大检查，考核通报。 5、重点招聘工作。 6、收集各单位培训教材及培训方案。 7、员工手册制作，学习及安全培训开展。 8、钉钉功能恢复。 9、严肃公司管理环境，规范流程和职责。 | 公司管理： 1.重点扭转一个不好的现象：说得多做得少，会议精神出不了会议室的严重问题，存在严重步调不一致的问题。言必行，行必果 2.缺少任命的骨干发布任命，及明确职责，隶属关系。 3.安全管理。 4.公司管理制度的发布及宣贯与实施。 | 公司管理： 1.言必行，行必果，日事日毕！ 2.防盗防破坏，加装监控，造纸和电站安排晚上值班。 3.安全管理，1~5日中央安全暗访巡查组在江西，26日进驻江西，各部门管理区域要高效整改规范做事。 4.公司管理制度的发布及宣贯与实施。 5.招聘工作，三个月200人，安装调试及培训。 6.讨论物流装卸方案及销售方案。 7.讨论废纸收购相关事宜。 8.各专业的证件完善。 9.体系建设。 | 公司管理： 1.各专业每天的碰头要开好，并及时解决上下工序的衔接问题！ 2.防盗防破坏，加装监控，造纸和电站安排晚上值班。 3.安全管理持续高强度。 4.公司管理制度的发布及宣贯与实施。 5.招聘工作，安装调试及培训。 6.讨论物流装卸方案及销售方案。 7.讨论废纸收购相关事宜。 8.各专业的证件完善。 9.体系建设。 | 公司管理： 1.各专业全力调度既定计划，努力创造条件落地！ 2.安保部门建立开展工作。 3.安全管理持续高强度。 4.公司管理制度的发布及宣贯与实施。 5.生产、电站办公室抓紧完善入住条件。 6.讨论物流装卸方案及销售方案。 7.讨论废纸收购相关事宜。 | 人资行政部 | 贾总 曾部长
9 | 报规报建外协： |  | 报规报建外协： 1.碎解车间图审完成，六号地块图纸已出，跟踪后面图审报规事宜。 2.绿电发改委申请报告和供电报装。 3.竹木纤维项目的交流。 | 报规报建外协： 1.制浆碎解车间及六号地块报规报建。 2.供电报装及方案设计。 3.竹木纤维推进（武汉院交流）。 | 外协： 1.剩余报规报建，并做好3960项目停止后的项目变更及规划报批准备。 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维推进武汉院可研。 4、园区水处理厂停工影响公司外排水计划，对接政府部门协调加速建设。 | 外协： 1.剩余报规报建。 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维推进武汉院可研。 4、根据6月22日县长调度会，联系园区有关部门，提供书面方案，便于我司对应性方案。 | 外协： 1.报规报建。 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维推进武汉院可研。 4、配合土建材料做好第一批项目验收工作。 5、碎解车间土方跟政府打报告，我司自己转移，做好费用转算。 | 外协： 1.报规报建。（经二路公司大门口高程调整） 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维厂家技术交流。 4、配合土建材料做好第一批项目验收工作。 5、跟催碎解车间地块的土方转运及石头及石头爆破。 | 外协： 1.报规报建材料准备。 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维厂家技术交流。 4、配合土建材料做好第一批项目验收工作。 5、跟催废纸库地块的土方转运及纬一路东段4.7亩地的未征土地的进度。 | 外协： 1.废纸棚（一） 的土方转运，碎解车间的孤石破碎转运进度。 2.煤棚南段土方的转运进度。 3、外供电及排水管网的铺设事宜 | 外协： 1.废纸棚（一） 的土方转运，碎解车间的孤石破碎转运进度。 2.煤棚南段土方的转运进度。 3、排水管网的铺设事宜。 4、对接消防部门，商讨驻场消防车的方案。 | 外协： 1.废纸棚（一） 的土方转运，碎解车间的孤石破碎转运进度。 2.煤棚南段土方的转运进度。 3、排水管网的铺设事宜。 4、对接消防部门，商讨驻场消防车的方案。 | 外协： 1.废纸棚（一） 的土方转运，碎解车间的孤石破碎转运进度。 2.煤棚南段土方的转运。 3、纬一路经四路的施工跟踪。 |  | 贾总 程刚 罗总