# 江西柯美纸业有限公司老厂搬迁闲置资产处置专项方案（草案）

文件状态：待确认

编制日期：2026 年 9 月 2 日

适用范围：老厂搬迁期间的闲置设备、可再利用部件及经批准报废物资

文件定位：本草案供公司审定专项组织、授权和流程使用；经批准后，第二部分可作为成立通知，第三部分可作为专项管理办法执行。

# 一、报批摘要

## 1.1 编制背景

老厂搬迁涉及数量多、技术状态差异大、拆卸与交割风险高的设备及物资。对可再利用资产，如直接按废铁或混合物资处置，容易造成资产价值损失，也容易出现拆卸失控、数量不清、价格依据不足、先放货后收款等风险。

公司既有《废旧物资处置管理办法》（江西柯美行字〔2024〕32 号）确立了“统一管理、合理利用、集中处置”的原则，并明确生产、仓储、采购、财务、人资行政等岗位的职责分工。本专项方案在保留该制度核心要求的基础上，针对老厂搬迁的成套设备、可拆分部件和现场拆除特点，补强决策授权、价值评估、竞价留痕、安环交割及结案审计机制。

## 1.2 组织建议

建议成立老厂搬迁闲置资产处置工作领导小组，下设老厂资产处置办公室（简称“资产处置办”）。

资产处置办是临时专项执行机构，不单独设立长期编制部门、独立账户或独立印章；其依托现有岗位开展工作。该安排既能避免把日常工作组虚设为常设部门，又能通过领导小组的集体决策和办公室的专人统筹，保证处置工作有明确责任主体和推进节奏。

## 1.3 本次应审定事项

| 序号 | 审定事项 | 建议口径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专项组织名称与期限 | 同意成立领导小组及资产处置办，至全部资产结案审计完成后撤销。 |
| 2 | 组织职责与人员 | 按岗位任命，不在本草案中固化姓名；监督岗位不得兼任交易经办、收款或交割验收。 |
| 3 | 处置优先顺序 | 内部再利用优先，其次整机或部件二手出售，最后才是合规回收处理。 |
| 4 | 授权与例外事项 | 金额阈值由公司按授权制度填写；低于底价、关联方竞购、流拍后协议出售等事项必须升级审批。 |
| 5 | 启动要求 | 在通知生效后完成全量清查、临时保管区设置、首批处置清单与价格机制审定。 |

# 二、关于成立老厂搬迁闲置资产处置工作领导小组的通知（拟）

为规范老厂搬迁闲置资产处置，防范资产流失和廉洁风险，最大限度实现资产再利用价值，经研究，决定成立老厂搬迁闲置资产处置工作领导小组，现将有关事项通知如下。

## 2.1 组织设置

1. 领导小组

- 组长：公司主要负责人（建议由董事长担任）；

- 常务副组长：总经理；

- 副组长：分管设备生产、财务及行政管理的公司领导；

- 成员：总经办、设备生产、仓储、采购、财务、行政人资、安全环保以及履行合同审查、内控审计职责的岗位负责人。必要时可聘请具备相应资质的技术、评估、拍卖或法律服务机构参与。

2. 资产处置办

- 主任：由领导小组指定；

- 副主任：由设备生产、采购、财务等相关岗位负责人兼任；

- 成员：由各相关职能指定业务骨干组成；

- 挂靠：总经办负责统筹协调、会议组织、督办和资料归集；设备生产岗位负责技术清查与拆卸条件确认；采购岗位负责市场征集和交易组织。

## 2.2 主要职责

1. 领导小组负责审定专项计划、授权标准、重大或例外处置事项，协调跨部门问题，审阅阶段性进展和结案审计情况。

2. 资产处置办负责建立专项台账，组织清查、分类、技术鉴定、方案报批、市场征集、交割协调、资料归档及进度报告。

3. 各参与岗位按照本方案第三部分规定履责；未经审批，任何部门和个人不得擅自拆卸、转移、变卖、赠与或以其他方式处置专项范围内资产。

## 2.3 工作机制

1. 资产处置办在全量清查阶段原则上每周召开一次推进会，形成任务清单和问题清单；清查完成后至少每月向领导小组书面报告一次。

2. 领导小组原则上每月研究一次重大事项；确需紧急处置的，可采用书面会签方式，但应在下一次会议上补充确认并归档。

3. 处置方案、底价、成交结果和例外事项均须留存签批记录。涉及重大资产、核心生产设备、特殊环保安全风险或关联关系的事项，应集体研究，不得以拆分批次、拆分合同等方式规避审批。

## 2.4 工作期限与纪律

领导小组及资产处置办自本通知生效之日起开展工作，至专项范围内资产全部完成交割、账务核销、档案归集并经领导小组确认结案后撤销。各成员应严格执行廉洁、保密和回避规定；对失职渎职、弄虚作假、私下交易、侵占或挪用处置款等行为，依规依纪追责；涉嫌违法犯罪的，依法移送处理。

# 三、老厂搬迁闲置资产处置管理办法（拟）

## 第一章 总则

第一条 为规范老厂搬迁闲置资产处置工作，防范资产流失、廉洁和安全环保风险，最大限度实现资产保值增值，根据公司既有废旧物资管理制度和有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于老厂区因搬迁、停用、更新改造而不再继续使用的设备、设施、部件、备件、金属物资及其他可处置物资。危险废物、特种设备、含有害物质设备等法律法规另有规定的，依照相应规定和专项程序执行。

第三条 本办法是对江西柯美行字〔2024〕32 号《废旧物资处置管理办法》在老厂搬迁专项中的细化。原制度关于统一管理、合理利用、集中处置及生产、仓储、采购、财务、人资行政职责分工的要求继续适用；本办法对专项资产的审批、监督和留痕要求更严格的，按本办法执行。与公司正式授权制度不一致的事项，应报领导小组研究后按公司有效授权执行。

第四条 本办法所称“闲置资产”，是指经使用或保管部门确认不再纳入搬迁、继续使用或内部调剂计划的资产；“处置”包括内部再利用、整机或部件出售、修复后出售、合规回收处理等方式；“同一批次”是指基于同一处置方案、同一项目或同一买方在连续期间内实施的处置，不得人为拆分规避审批。

第五条 处置工作遵循以下原则：

1. 先用后售、价值优先：优先内部调剂和再利用，优先保留整机、成套设备和可识别高价值部件的二手价值，确无利用价值的再按材料回收处理；

2. 统一台账、集中处置：专项资产统一编码、统一登记、分类保管、集中组织处置；

3. 权责分离、相互制衡：技术鉴定、价格建议、交易组织、收款、交割和监督原则上由不同岗位承担；

4. 公开择优、留痕可查：交易方式与资产价值、市场成熟度相匹配，过程应有可核验的价格和审批依据；

5. 安全合规、先款后货：未经权属、安环和资金条件核验，不得放行、拆卸或交割资产。

## 第二章 组织与职责

第六条 领导小组履行下列职责：

1. 审定专项总体计划、审批权限、竞价规则和首批处置清单；

2. 决定达到规定权限的批次处置、重大设备处置及例外事项；

3. 审定低于底价处置、关联方竞购、流拍后再次处置等风险事项；

4. 协调权属争议、跨部门调剂、拆除安全、合同争议等重大问题；

5. 审阅月度进展、监督检查和专项结案报告。

第七条 资产处置办履行下列职责：

1. 建立并动态维护资产清查表、处置台账、问题清单和档案目录；

2. 组织技术、财务、仓储、采购、安环等岗位完成资料核验和现场清查；

3. 汇总每一批次的分类建议、处置方式、底价建议、交易组织方案和风险提示，提请审批；

4. 组织会议、督办任务、跟踪时限，向领导小组报送进度与异常事项；

5. 对每一批次形成“一案一档”，在完成交割、收款、账务处理和资料归集后提请结案。

第八条 各岗位职责按照下表执行：

| 岗位/职能 | 核心职责 | 不得兼任或替代的职责 |
| --- | --- | --- |
| 使用或生产部门 | 提出停用、报废或调剂申请；确认现场状态；组织经批准的拆卸与现场管理；办理移交。 | 不得自行定价、对外出售或收取款项。 |
| 设备生产技术岗位 | 设备编码、技术鉴定、成套性判断、可修复性和拆卸条件确认；提出保留整机或部件建议。 | 不得独立决定成交对象和成交价格。 |
| 仓储岗位 | 接收经移交的物资，按类别分区保管，记录数量、出入库和现场存放状态。 | 不得无交割单放行任何物资。 |
| 采购或市场岗位 | 收集市场信息，组织询价、竞价、拍卖或协议交易，核验报价资料，形成比价记录。 | 不得经办现金收款或独自确定底价。 |
| 财务岗位 | 核对资产账卡、账面信息和处置资金；参与过磅；确认款项到账、开票及账务处理。 | 不得在未完成审批或资金条件前出具放行依据。 |
| 行政人资及监督岗位 | 全过程跟踪、现场履职检查、参与报价比对和纪律监督，负责必要的秩序与档案协同。 | 不得代替业务岗位作技术鉴定或交易决定。 |
| 安全环保岗位 | 审查拆卸、吊装、运输、危废或特种风险的作业条件，监督现场安全环保措施。 | 不得在未落实安全条件时同意交割。 |
| 合同审查、内控审计岗位 | 审查权属和合同风险，开展程序监督、抽查和结案复核。 | 不得兼任交易经办、收款或交割验收。 |

第九条 任何处置事项均应至少具备业务提出、技术确认、财务核验、交易组织和监督见证五类职责。实际机构设置不足时，由领导小组指定履行相应职责的岗位或外聘专业机构，但不得由同一人独立完成定价、交易、收款和监督。

第十条 领导小组会议应形成书面纪要。涉及底价、成交对象、重大例外或存在不同意见的，纪要应如实记录讨论意见、表决或会签结论及责任分工。

## 第三章 清查、分类与保管

第十一条 专项启动后，资产处置办应组织全量清查。每项资产至少应完成以下事项：

1. 核对实物、账卡、原始购置资料及使用保管责任；

2. 编制唯一资产编码，拍摄铭牌、全景、关键部件及现状影像；

3. 登记名称、规格型号、数量、原值或账面信息、存放位置、技术状态、权属状态和建议去向；

4. 对成套设备列明附件、专用工具、备件和可拆分高价值部件，不得先拆后评；

5. 由使用、技术、仓储等相关岗位现场签字确认。无法确认的，应单列“待核实”清单，暂停处置。

第十二条 资产处置办应按处置属性分类管理：

| 代码 | 分类 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| A | 可内部再利用或调剂 | 优先向公司内部征集需求，办理调拨或继续使用手续，不得直接对外出售。 |
| B | 可按整机或成套设备出售 | 保留铭牌、主要附件和运行资料，优先按台、套、件进行市场推广和交易。 |
| C | 可修复后出售或可拆分高价值部件 | 先开展修复收益测算或部件清单评估，经批准后实施修复或拆分。 |
| D | 一般可回收物资 | 按铜、铝、不锈钢、废铁、电气、机械混合等类别分区堆放、分别计价和过磅。 |
| E | 需专项合规处理物资 | 涉及油污、化学品、压力容器、含有害物质或其他特殊风险的，完成专项核验后交由具备相应资质的单位处理。 |

第十三条 旧版制度中明确的铜类、铝类、不锈钢类、废铁类、电气类、机械混合类和废旧设备类，应作为台账和现场保管的基础分类。分类后应移交五金仓库或公司指定临时保管区，实行分区标识、双人交接、出入库登记和定期盘点；确需保留在原现场的，应明确封存责任人、巡查频次和放行条件。

第十四条 对拟出售的自动化控制设备、服务器、存储介质及含有商业信息的资料，应在技术岗位确认数据、参数和敏感标识已按公司要求清除或封存后，方可进入交易程序。

## 第四章 方案、定价与交易

第十五条 每一批次资产处置前，应编制《处置方案审批表》。方案至少包括资产清单、分类结果、权属与限制核验、技术状态、处置方式、价格依据、底价建议、市场征集方式、买方资格条件、拆卸运输要求、预计收款和风险控制措施。

第十六条 底价建议应以资产实际状态和可验证市场资料为基础，不得仅以废铁价格替代可出售设备或可拆分部件的价值。对整机、成套设备和高价值部件，原则上应综合下列资料形成价格依据：

1. 同类设备近期成交信息、专业平台挂牌信息或第三方专业意见；

2. 多家潜在买方的有效报价或询价回复；

3. 设备完整性、可运行性、拆卸运输成本、修复成本及回收材料价值；

4. 财务提供的账面信息，仅作为决策参考，不替代市场价格判断。

第十七条 资产处置办应根据资产类别和预计价值选择交易方式：

1. 对市场需求明确、价值较高或竞争充分的资产，优先采用公开征集、竞价、招标或拍卖方式；

2. 对一般回收物资，原则上通过不少于三家有效报价的比价方式确定成交对象；有效报价不足的，应说明原因并按例外事项审批；

3. 对专业性强、买方范围有限或多次公开征集无结果的资产，可经审批采用协议方式处置，但应保留市场测试和价格合理性证明；

4. 对整机、成套设备及可拆分高价值部件，未经技术鉴定、价格论证和审批，不得打包为废铁或混合物资出售。

第十八条 询价、竞价和拍卖资料应完整留存，包括信息发布记录、受邀或报名单位、报价时间、报价文件、比价表、现场记录和成交确认。采购或市场岗位不得向无关人员泄露底价、报价单位及其他可能影响公平交易的信息。

第十九条 买方应通过资格审查，至少核验主体资格、联系人与收款主体一致性、处置能力、拆卸运输能力及关联关系声明。对存在不良履约记录、明显缺乏履约能力、不能满足安全环保条件或拒绝作出关联关系声明的单位，不得确定为成交对象。

第二十条 交易合同应由具有合同审查职责的岗位审核。合同至少应载明资产清单及状态、计价和税费口径、付款方式、保证金或履约保障、拆卸与运输责任、现场安全环保要求、交割条件、违约责任和争议处理。合同不得以“现状交付”等表述免除公司依法应承担的责任，也不得对资产状态作不实承诺。

## 第五章 审批、收款与交割

第二十一条 资产处置按单项或同一批次的预计成交金额分级审批，具体阈值由公司依据有效授权制度在首次领导小组会议上填列并作为附件执行：

| 类别 | 金额口径 | 审批要求 |
| --- | --- | --- |
| A 类 | 不高于人民币 __ 万元 | 资产处置办完成必要会签后报领导小组组长或其授权人审批，并定期向领导小组备案。 |
| B 类 | 高于人民币 __ 万元且不高于 __ 万元 | 领导小组集体研究，形成会议纪要或书面会签结论后实施。 |
| C 类 | 高于人民币 __ 万元 | 报公司有权决策机构或公司有效授权制度规定的审批层级批准后实施。 |

第二十二条 出现下列情形之一的，不受金额阈值限制，应报领导小组集体研究：

1. 拟以低于已批准底价成交，或需调整底价；

2. 公开征集、竞价或拍卖流拍后拟再次处置；

3. 买方或其实际控制人与公司人员存在关联、亲属或其他利益关系；

4. 涉及核心生产设备、成套设备、政府补助或存在质押、租赁、争议等权利限制；

5. 涉及重大安全环保风险、需拆除关键建筑构件或可能影响搬迁进度；

6. 其他可能造成公司重大损失或声誉风险的情形。

第二十三条 处置收入必须直接进入公司对公账户。除经有效授权的特殊情形外，实行“款项到账确认后放行”；严禁收取现金、使用个人账户收款、以物抵款、账外抵扣或先放货后补款。财务岗位应参与需要过磅的物资计量，核验磅单、结算单和到账凭证的一致性。

第二十四条 资产交割前应同时满足下列条件：

1. 处置方案、成交结果和合同已按规定批准；

2. 应收款项、保证金或其他履约保障已按合同落实；

3. 拆卸、吊装、运输等作业条件经安全环保岗位确认；

4. 资产清单、数量、状态和附件经买卖双方、仓储或现场保管人员及监督见证人员确认；

5. 涉及过磅的，磅单、装车记录和现场影像已留存。

第二十五条 完成交割后，财务岗位应按现行财税规定和公司资产管理制度办理收款、开票、资产核销及相关账务处理；设备、仓储和财务岗位应同步更新相应台账。未经财务到账确认和交割单签署，不得将资产从专项台账中销号。

## 第六章 监督、合规与结案

第二十六条 监督岗位应对清查、报价、竞价、过磅、交割和结案实施过程监督。对重大批次、现场竞价、整机拆除和高风险物资交割，应安排人员现场见证，并留存照片、视频、记录或其他可定位证据。

第二十七条 所有参与人员应签署或履行利益冲突申报与回避要求。严禁下列行为：

1. 擅自拆卸、转移、藏匿、变卖、赠与或私分资产；

2. 虚报数量、混淆类别、以废料名义处置可出售设备或高价值部件；

3. 泄露底价、报价资料或为特定买方设置不公平条件；

4. 接受买方、评估机构、回收商给予的回扣、礼金、宴请或其他不正当利益；

5. 以本人、亲属、关联方或他人名义违规参与竞购；

6. 伪造单据、规避审批、拆分项目、截留挪用处置款或形成账外资金。

第二十八条 涉及危险废物、废油、化学品、压力容器、特种设备、放射性物质或其他特殊风险物资的，必须先完成识别、隔离、资质核验和流向记录；不具备安全环保条件的，不得拆卸、装运或交割。买方进场作业应遵守公司现场安全管理要求。

第二十九条 每一批次资产完成交割后，资产处置办应组织结案核对，确认资产清单、技术鉴定、审批记录、市场资料、合同、收款凭证、交割单、磅单、影像资料、账务处理及异常事项处理记录齐全，形成《专项处置结案单》。档案应按照公司档案、财税和审计管理要求归集保管，做到“一案一档、账实相符、可追溯”。

第三十条 领导小组应至少每月审阅专项台账和异常事项。发现资产差异、价格异常、程序缺失、款项未清或安全环保隐患的，应立即暂停相关批次处置、组织复核并明确整改时限。对违反本办法的，按公司相关规定追责；涉嫌违法犯罪的，依法移送处理。

## 第七章 附则

第三十一条 本办法未尽事项，依照公司有效管理制度和有关法律法规执行。资产处置办负责日常解释和资料归集；重大争议或例外事项由领导小组研究决定。

第三十二条 本办法自公司批准之日起执行，至专项资产全部完成结案且经领导小组确认后终止。终止后，原有常规废旧物资处置仍按公司有效制度执行。

# 四、专项启动与推进要求

## 4.1 首次领导小组会议应确认事项

1. 批准领导小组和资产处置办的岗位名单、联系人和替补机制；

2. 填写 A、B、C 类金额阈值，以及重大事项的有权审批层级；

3. 确认临时保管区、现场封存区、出入库和放行管理方式；

4. 审定资产编码规则、清查表、专项台账和首批处置清单；

5. 确认公开征集渠道、询价有效期限、竞价或拍卖的适用条件；

6. 确认监督见证人员、合同审查方式及特殊安环物资的外部服务资源；

7. 明确月度进度报告的时间、内容和异常事项升级路径。

## 4.2 首 30 个工作日行动清单

| 时限 | 交付物 | 牵头岗位 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T+3 个工作日 | 专项组织名单、联络表和职责清单 | 总经办 | 责任到岗，监督角色独立。 |
| T+5 个工作日 | 现场封存与临时保管方案 | 设备生产、仓储、安全环保 | 区域、标识、交接、巡查和放行规则明确。 |
| T+15 个工作日 | 全量清查登记表和待核实清单 | 资产处置办 | 编码、影像、账卡、责任人与状态完整。 |
| T+20 个工作日 | 分类鉴定、内部调剂和首批处置建议 | 设备生产、使用部门、采购 | 整机和高价值部件已单列，不与废料混报。 |
| T+25 个工作日 | 首批处置方案、底价依据和市场征集计划 | 资产处置办 | 价格依据、审批路径、交易方式和风险控制齐全。 |
| T+30 个工作日 | 首期进度报告和问题清单 | 资产处置办 | 领导小组已审阅并明确下一阶段任务。 |

## 4.3 过程评价指标

专项工作不应只以处置收入作为考核指标。领导小组应同时关注清查覆盖率、内部再利用率、整机或部件出售占比、底价以上成交率、款项到账率、账实相符率、结案资料完整率和安全环保违规次数等指标，防止为追求短期变现而损失可利用价值或放松合规要求。

# 五、附件表单字段（建议随正式文件配套使用）

## 附件 1：资产清查与分类登记表

| 资产编码 | 名称/规格型号 | 数量/单位 | 原使用或保管部门 | 存放位置 | 账卡信息 | 技术状态 | 处置分类 | 影像编号 | 现场确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件 2：技术鉴定及处置方案审批表

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 批次名称及资产编码 |  |
| 清查与权属核验结论 |  |
| 技术状态、成套性及可拆分部件 |  |
| 内部调剂核验结果 |  |
| 建议处置方式及理由 |  |
| 价格依据、底价建议和有效期 |  |
| 交易方式、公告或询价安排 |  |
| 安全环保、合同及资金风险提示 |  |
| 使用/技术/仓储/采购/财务/监督会签 |  |
| 审批结论及审批人 |  |

## 附件 3：询价、竞价与成交记录表

| 批次名称 | 信息发布渠道及日期 | 参与单位 | 报价金额/计价方式 | 资格审查结果 | 报价时间 | 监督见证 | 成交建议及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件 4：资产交割确认单

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 合同编号、买方及交割日期 |  |
| 资产编码、名称、数量、状态及附件 |  |
| 收款到账或履约保障核验 |  |
| 磅单、装车、影像和出入库记录编号 |  |
| 安全环保作业条件确认 |  |
| 买方签收人 |  |
| 公司交割人、仓储/现场保管人、财务、监督见证人 |  |
| 异常事项及处理结论 |  |

## 附件 5：专项处置台账

| 批次编号 | 资产范围 | 分类 | 方案批准日期 | 交易方式 | 底价 | 成交价 | 买方 | 收款日期 | 交割日期 | 账务处理日期 | 档案位置 | 结案状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟制说明：本草案已对照公司 2024 年废旧物资管理办法保留“统一管理、合理利用、集中处置”以及生产、仓储、采购、财务、人资行政协同监督的基本框架；新增内容仅用于适配老厂搬迁专项的成套设备价值识别、集体决策、职责分离、竞价留痕、先款后货、安环交割和结案复核要求。具体金额阈值、岗位名单和审批层级须由公司正式审定后填入。