江西柯美纸业有限公司废旧设备销售处组建方案

文件状态：待确认

编制日期：2026 年 9 月 3 日

编制依据：总经理 2026 年 9 月 3 日就“关于成立废旧设备销售处的事宜”作出的指示；《废旧物资处置管理办法》（江西柯美行字〔202 4〉32 号）；销售部总监乐志伟 2026 年 9 月 3 日就人员和流程细化提出的建议

文件定位：本方案不新增独立机构、不新设分级审批权限，依托现有 2024 年 32 号办法，明确废旧设备销售处的人员分工和交易流程，供公司审批后作为组建通知及工作依据执行。

本次修订：新增内勤/数据统计岗位林娜；将销售流程由四步细化为五步，明确乐志伟初审、采购部复审裁决、财务到款后放行、数据统计对账等环节的先后顺序和责任人。

一、背景与定位

总经理明确指示：此前拟订的《老厂搬迁闲置资产处置专项方案》（00-临时存放/江西柯美废旧物资设备处置草案20260902.md）组织设计偏复杂（领导小组、资产处置办、五类分类代码、A/B/C 分级审批等），公司现有人力难以支撑运行。

总经理要求：以公司现有《废旧物资处置管理办法》（江西柯美行字〔2024〕32 号）为依据，成立一个精简的废旧设备销售处，直接指定牵头人和成员，按“收集信息—谈价—审批—成交”四步流程执行，不额外设置新的组织层级或审批标准。

本方案据此编制，仅对 2024 年 32 号办法作必要补充：

1. 明确废旧设备销售处的人员分工；

2. 明确销售处在既有部门职责基础上新增的“主动对外收集买家信息、洽谈意向价格”职能；

3. 明确现场设备跟踪与保护职责。

2024 年 32 号办法中关于处置原则、废旧物资类别、生产部门、五金仓库、采购部、财务部职责分工的规定继续全部适用，不作变更；人资行政部暂不参与本销售处工作，原办法中人资行政部对废旧物资处置的跟踪监督、报价比对职责，在本方案范围内暂不启用，如后续需要参与由公司另行明确。

二、关于成立废旧设备销售处的通知（拟）

为加快推进老厂搬迁闲置及废旧设备的对外销售处置，做到责任到人、即知即行，经研究，决定成立废旧设备销售处，现将有关事项通知如下。

2.1 人员组成

| 姓名 | 分工 | 职责要点 |
| --- | --- | --- |
| 乐志伟 | 牵头负责（销售部总监） | 统筹销售处全部工作，对接采购部审批，督办进度 |
| 刘桥 | 销售 | 收集买家信息，对接洽谈意向价格 |
| 陈礼斌 | 销售 | 收集买家信息，对接洽谈意向价格 |
| 龚科潜 | 设备 | 现场设备状态确认、技术说明，配合现场保护 |
| 李运兰 | 过磅 | 成交设备过磅计量 |
| 李群 | 财务 | 货款收取、开票及账务处理配合 |
| 林娜 | 内勤/数据统计 | 负责本流程数据统计和内部台账维护，与财务、采购部门沟通对齐 |

2.2 职责定位

1. 废旧设备销售处是在现有部门框架内组建的跨部门工作小组，不改变各成员原所在部门的隶属关系和考核关系；

2. 销售处依据本通知开展工作，具体处置原则和各部门配合职责，仍以《废旧物资处置管理办法》（江西柯美行字〔2024〕32 号）为准；

3. 销售处内部由乐志伟对买家意向进行初审，初审通过后按公司现行流程报采购部复审裁决、确定合同；销售处不单独设立独立于采购部之外的审批权限，对应 2024 年 32 号办法“三、（三）采购部”职责。

2.3 工作要求

1. 销售处成员应及时跟踪、维护现场待售设备状态，防止损毁、丢失或被擅自处置；

2. 涉及现场拆卸、吹运等作业的，仍按公司现行安全管理要求执行；龚科潜负责现场设备确认与技术说明，配合安全管理；

3. 销售处工作情况由乐志伟定期向总经理报告，报告频次和形式由总经理另行确定；

4. 林娜应及时更新销售处数据统计台账，并与财务、采购部门核对数据，发现不一致时及时反馈乐志伟处理。

三、废旧设备销售工作流程（拟）

3.1 总体流程（五步法）

1. 联系买家形成初步意向：刘桥、陈礼文负责对接潜在买家，洽谈并形成初步购买意向（含意向价格）；

2. 乐总初审：乐志伟对销售人员提报的意向进行初步审核，确认是否具备继续推进的基础；

3. 采购复审裁决，确定合同：初审通过后报采购部按《废旧物资处置管理办法》（2024 年 32 号）现行规定复审裁决，确认处置可行性及价格合理性，并确定合同；

4. 财务到款后监督放行：李群（财务）确认到款后，通知龚科潜负责监督磅房过磅事宜（李运兰执行具体过磅计量），龚科潜确认后对设备予以放行；

5. 数据统计与对账：林娜负责本次交易的数据统计，及时与财务、采购部门沟通对齐，确保台账、账务和采购记录一致。

3.2 与 2024 年 32 号办法的衔接

| 环节 | 2024 年 32 号办法原有职责 | 本方案补充或明确 |
| --- | --- | --- |
| 报废与分类 | 生产部门提交报废申请并分类；五金仓库分类存放 | 沿用不变 |
| 联系买家形成意向 | 无专门规定 | 新增：由销售处（刘桥、陈礼文）负责对接买家，形成初步意向 |
| 初审 | 无专门规定 | 新增：由乐志伟对买家意向进行初审 |
| 复审与合同 | 采购部负责处置经批准的物资 | 明确：初审通过后由采购部复审裁决并确定合同，不新设金额门槛 |
| 过磅与放行 | 财务部负责报废物资过磅及收款 | 明确：李群确认到款后通知龚科潜监督磅房事宜（李运兰执行过磅计量），龚科潜确认后对设备放行 |
| 数据统计与对账 | 无专门规定 | 新增：由林娜负责数据统计，并与财务、采购部门沟通对齐 |
| 监督检查 | 人资行政部原负责全程跟踪、监督、检查及报价比对 | 人资行政部暂不参与本销售处工作，相关监督检查职责本方案范围内暂不启用，如后续需要由公司另行明确 |
| 现场设备保护 | 无专门规定 | 新增：销售处成员负责现场设备跟踪与保护（龚科潜牵头） |

3.3 待明确事项（需公司后续确认）

1. 采购部具体审批权限、金额阈值仍按公司现有授权执行，本方案不新设阈值；

2. 若涉及需要过磅之外的资产交割（如整机吊装运输），现场安全和运输责任归属需另行明确责任人；

3. 若后续设备处置规模扩大或风险上升，可视情况参照此前拟订的《老厂搬迁闲置资产处置专项方案》补充控制措施，但目前不启用其中的分级组织和审批设计。

四、与此前专项方案的关系

1. 本方案是对 00-临时存放/江西柯美废旧物资设备处置草案20260902.md 中“领导小组 + 资产处置办”方案的简化替代，依总经理指示，以现有 2024 年 32 号办法为依据、以销售部牵头的精简小组承接执行；

2. 此前草案中的分级审批、五类分类代码、多岗位会签等设计本次不采用；

3. 此前草案及其 Word、HTML 版本暂保留在临时区，作为制度储备，是否归档或删除，请总经办后续确认。

拟制说明：本方案依据 2026 年 9 月 3 日总经理关于“关于成立废旧设备销售处的事宜”的指示、现行《废旧物资处置管理办法》（江西柯美行字〔202 4〉32 号）及销售部总监乐志伟同日提出的人员和流程细化建议编制，人员、职责及流程均严格对应上述来源，未新增未经确认的机构、审批权限或处置规则。