## Sheet1
主厂房9月份进度计划表
2026-09-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 主厂房化水间地面浇筑 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 主厂房化水间地面浇筑
2 | 主厂房2#汽轮机房地面浇筑 | 2 | 2026-09-06 | 2026-09-07 |  |  |  | 主厂房2#汽轮机房地面浇筑
3 | 主厂房锅炉处7米楼面完成 | 6 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 主厂房锅炉处7米楼面完成
4 | 1#炉布袋除尘
5 | 渣库，灰库，渣沟
6 | 1#汽机房地面
7 | 汽轮机房7米层地面
8 | 蓄电池室地面找平抛光
9 | 0M层高压电缆沟 排水沟东面&西面
10 | 电厂屋面防水工程
11 | 电厂&污水所有墙面&地面孔洞的填补修复
12 | 所有屋檐排水管
13 | 管道坑补漏
14 | 汽轮机房及化水间粉刷，刷白
15 | 发电机小室落水管
16 | 室内水沟，稀油站，凝结池底板施工
17 | 化水间外沟回填
18 | 厕所卫生间给排水
19 | 1#输煤廊道
20 | 脱硫综合楼变压器室&电气室的二次磨平
21 | 氨区内部硬化
22 | 点火油库地面硬化
23 | 整体室外硬化
24 | 取煤器&拉紧装置基础
25 | 1#/2#发电机二次灌浆
26 | 钢结构梁面柱脚灌浆
27 | 外管廊基础
28 | 事故油箱&工业水罐基础
29 | 7米层栏杆
30 | 引风机基础&引风机雨棚
31 | 2#除尘器仓泵基础
32 | 排污降温池基础
33 | 煤水沉淀池基础
34