董事长周例会会议纪要

江西柯美纸业有限公司 ｜ 周序号 20260831-20260906 ｜ 2026-08-31 ～ 09-06

主持人：总经办 ｜ 出席：各专业负责人 ｜ 记录/整理：总经办 ｜ 签发：总经办

一、董事长讲话核心

• 抢回碎解进度：5600 车间试运行进入 57 天倒计时。针对碎解车间意外延误，张晓明处要加强协调并及时跟进，争取抢回相关土建进度；总经理强化冲刺，林工尽量展开工作面，尽快恢复碎解车间进度。

• 管控设备预付款风险：安排相关人员赴已订购并支付预付款的生产单位现场考察，了解设备生产进度，保障项目安装并管控资产风险。

• 保障锅炉拆除期间资产安全：锅炉出售后拆除工期约三个月，第三方人员进场期间须完善现场跟进和厂区自有财产防护。

• 精细处置老厂资产：明确待处置资产的销售和计价方式，尽量按设备价值处置，避免一律按废铁粗放处理，提升废旧资产回收利用价值。

• 统筹销售工作：围绕乐志伟到位后的人员、运费、业务、老厂仓库存货和渠道等事项统筹规划。

二、总经理讲话核心

• 会前展示进度：每周周会交办事项须在会前统筹完成进度和情况，并在会上展示，便于掌握整体进展和进一步讨论。

• 完善专业计划：各专业继续完善计划；分批次协同部门负责人及主管，优化计划书写规范和质量，提升项目管理水平。

• 衔接土建与专业计划：张晓明处要及时补齐土建计划；各部门掌握全部土建节点和计划，并与各专业计划衔接，确保整体进度协调、可控。

三、重点工作时间节点

| 时间 | 事项 |
| --- | --- |
| 9.1 | 废纸棚（一）基础定位划线并准备开挖；4600 图纸交付计划节点；接入电系统、用电方案报批 |
| 9.5 | 5600 车间一楼地面浇筑；电站汽机房一楼土建完工 |
| 9.6 | 外围蒸汽冷凝水管廊及管道设计；清水及消防水管廊设计；生产/电站/污水进现场办公 |
| 9.7 | 电站锅炉 7 米层制作 |
| 9.9 | 水处理管廊基础、单体基础制作 |
| 9.10 | 污泥脱水间设备基础制作；纸卷输送廊桥；输煤栈桥 3#2# 段钢构安装 |
| 9.15 | 制浆车间内部池体单体制作、墙体填充；一号库西区地面浇筑、二号库基础梁制作；制浆车间承轨梁；厂区南侧墙体施工并准备外供电铺设条件 |
| 9.20 | 一号库钢结构安装；5600 浆白水塔制作；透平机、通风风机交换器安装 |
| 9.25 | 清水池池体制作 |
| 9.30 | 干部气罩及通风设备安装；4600 车间主体完工（18—38 轴） |
| 10.10 | 电站外电接入系统设施安装；水处理问泉设备安装并确保单线运行；清水站水泵安装完成，清水及污水管线铺设完成 |
| 10.20 | 煤库钢结构完成；锅炉打压、浇注料、防腐、保温工作 |
| 10.30 | 碎解车间浆水塔制作；电站炉后设备进厂安装（风机、除尘、脱硫塔） |
| 11.1 | 碎解车间动工（土建） |
| 待明确 | 化水车间土建收尾、二次风机基础、5600 外联管道制作安装、复卷机安装、制浆车间管架及电缆桥架安装、污泥脱水间单体设备安装、高低压柜安装的调整节点 |

倒计时：水处理距离运行 32 天｜电站距离供电 32 天｜5600 车间距离试运行 57 天｜厂区供电 32 天｜厂区供水 32 天｜4600 车间 2026 年 12 月 18 日试运行（109 天）。

四、本周重点工作

• 推进 2 号库施工计划及成品磅房建设、施工道路与生产项目并行使用、大门设计建设、临建区方案、五金库动工准备和一期验收/二期许可等项目规划事项；

• 跟踪废纸库（一）、洗水线施工队合同确定及采购清单供货时间；

• 做好生产类物资准备、非标及安装材料衔接、领用料与划区管理，统筹库房和煤棚地面硬化后的物资存放；

• 跟进公司组织架构、安保消防、全员安全、工程人员分工、现场垃圾清运、物流装卸和销售方案、废纸收购存放、设备保护及废旧报废物资处置等管理事项。

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

2026 年 9 月 2 日