## 制浆
柯美纸业制浆
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 制浆楼建造 | 一层墙体砌筑，屋顶梁和天沟浇筑 |  | 两侧屋顶至主楼屋顶的墙体优先砌筑，为行车安装做准备
2 |  | 一楼F-G间12个浆池和水池定位和扎钢筋 |  | 一楼D-E间7个浆池和白水池扎钢筋
1 | 制浆楼设备 | 制浆一楼通道的电缆桥架安装 |  | 制浆一楼和电缆夹层电缆桥架安装
2 |  |  |  | 3.5米平台铁楼梯安装
1 | 碎解楼 | 1167回用水塔和5600碎后塔基础已打好桩 |  | 碎解楼1-7轴挖泥土，平整场地，浇混凝土垫层
2 |  | 碎解楼1-7轴挖泥土，平整场地，浇混凝土垫层未开工 | 江西建工依然在碎大石头，且未及时转走和平整土地
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2