## Sheet1
柯美纸业周例会汇报模版
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 流送系统 | 湿部二楼传动侧设备基础浇筑完成 |  | 成浆池，超前池池壁做防腐
2
1 | 真空系统
2
1 | 损纸系统
2
1 | 清水系统 | 毛布高压水泵基础浇筑完成 |  | 清水池池壁做防腐
2
1 | 白水系统 | 超清滤液池，清滤液池，浊滤液池池壁做防腐完成 |  | 网下白水池，水封池池壁做防腐
2 |  |  |  | 二楼网部地坑，施胶地坑做防腐
1 | 蒸冷系统
2
1 | 通风系统
2
1 | 化辅系统
2
1 | 压缩空气 |  |  | 压缩空气储气罐基础浇筑
2
1 | 主体设备 | 网部驱网辊安装，网部接水盘底板焊接完成 |  | 一压，三压接水盘，张紧辊，校正辊，吸水箱，机架，走台安装
2 |  | 压榨部支架，走台，一压下接水盘安装，悬臂梁拉杆安装 |  | 前烘一，二，三组稳纸箱安装，后烘六组张紧辊，校正辊安装
3 |  | 前烘四，五组稳纸箱，吹风箱安装，后烘六组支架安装
1 | 单体设备
2
1 | 非标 | 复卷碎浆机底板，下锥体拼装，焊接 |  | 复卷碎浆机上锥体拼装，焊接
2