## Sheet1
柯美纸业周例会汇报模版
序号 内容 | 上周已完成重点工作 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
| 施工进度 | 施工进度
1 | 给水泵、稀油站定位，校中心 | 2号机扣缸，减速箱、发电机继续调整中心 | 二次灌浆要加人手，当前一个人不能满足灌浆进度。
2 | 2号汽轮机本体、轴承箱、减速箱定位（完成50%） | 1号机低加进汽、疏水系统安装 | 汽机房设备基础、管道沟，发电小室砌墙抹面要加快进度。
3 | 化水系统安装（完成50%） | 冷却塔进口母管引出循环水母管 | 管道凹补漏要尽快完成
4 | 完成循环池钢结构加固 | 汽机房内供热母管开始安装 | 锅炉区域（0米辅机基础、引风机、布袋除尘）基础土建进度太慢，影响设备安装
5 | 完成2台给水泵电机端开孔交安 | 化水、汽机房辅机一次灌浆
6 | 完成2号汽轮机初步校中心 | 1#、2炉布袋除尘器基础开挖，钢筋绑扎、支模、浇筑。
7 | 1#、2#炉#冷渣机基础完成 | 1#炉利旧冷渣机维修
8 | #1、2炉风机（一次、二次、罗茨风机）基础完成 | 1#、2炉烟道支架基础短柱支模、浇筑
9 | 炉侧高压分汽缸基础完成 | 输煤栈桥基础短柱支模、浇筑
10 | #1、2炉烟道支架基础钢筋绑扎完成 | 煤棚基础及挡煤墙钢筋绑扎、支模、浇筑
11 | #1炉烟道制作完成 | 1#、2炉引风机基础钢筋绑扎、支模、浇筑。
12 | #1脱硫塔础基完成 | 完善沼气掺烧技术协议
13 | 输煤栈桥基础钢筋绑扎浇筑、地脚螺栓安装 | 跟催设计院3#输煤皮带密封、冷渣机基础区变更出图；1#炉输灰系统出材料清单
14 | 煤棚基础及挡煤墙钢筋绑扎、支模、浇筑 | 完成高压室地面硬化
15 | 清堵机招标与厂家签协议 | 完成污水电气室电缆沟浇筑
16 | 沼气掺烧厂家已出技术方案 | 完成高压柜技术协议招标资料
17 | 2号炉 照明，仪表管安装 | 协助采购完成电气设备招标
18 | 发电机小室，2号炉桥架安装 | 跟进接入系统进度
19 | 河边取水高压线架设完成 | 跟进脱硫系统利旧电气改造方案
20 | 完成河边变压器安装技术文件 | 完成2号炉照明安装
21 | 办公室水电照明开始安装 | 督促设计院出头电站电缆清册
22 | 与低压成套沟通利旧柜改造技术要求