## Sheet1
柯美纸业周例会汇报
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 |  | 1一9柱挖桩、埔沙完成 |  | 1一9柱垫层浇筑、±0基础浇完成
2 |  | 10一18柱±0浇筑完80% |  | 10一18柱回填、地面浇筑完
3 |  | 19一27柱±0地面浇筑完成 |  | 19一28柱6米层搭架
4 |  | 28一36柱9米层搭架基本完成 |  | 28一36柱9米层浇筑完成
5 |  | 纸机网部搭架完30% |  | 淀粉储存间桩基图己出、制浆打完桩后进场打桩