## 采购进度跟踪表
江西柯美纸业 — 采购进度跟踪表
专业名称：____电站电气_______ | [7 empty] | 编制日期：___8.10____ 编制人：_______ 审核人：_______
序号 | 所属类别 | 采购项名称 | 采购类型 | 申报时间 | 计划安装时间 | 当前状态 | 预估安装完成时间 | 影响说明 | 备注
1 | 热电站电气 | 低压开关柜 | 设备 | 2026.7.21 | 2026.9.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
2 | 热电站电气 | 变压器 | 设备 | 2026.7.18 | 2026.9.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
3 | 热电站电气 | 在线烟气监测 | 设备 | 2026.7.30 | 2026.9.20 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
4 | 热电站电气 | DCS、仪表 | 设备 | 2026.7.1 | 2026.9.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
5 | 热电站电气 | 90吨发电机仪表监测元件 | 物资物料 | 2026.8.1 | 2026.8.10 | 合同签订 | 202.6.8.20 | 采购中 | 尽快发货
6 | 热电站锅炉 | 锅炉酸洗 | 设备 | 2026.8.5 | 2026.9.20 | 招标中 | 2026.9.30 | 还没谈商务
7 | 热电站锅炉 | 锅炉喷涂 | 设备 | 2026.8.5 | 2026.9.15 | 招标中 | 2026.9.23 | 还没谈商务
8 | 热电站锅炉 | 煤仓耐磨衬板 | 设备 | 2026.8.5 | 2026.8.15 | 招标中 | 2026.9.23 | 还没谈商务
9 | 热电站锅炉 | 煤仓清堵机 | 设备 | 2026.8.5 | 2026.8.15 | 招标中 | 2026.9.23 | 还没谈商务
10 | 热电站锅炉 | 沼气掺烧设备 | 设备 | 2026.8.1 | 2026.9.20 | 招标中 | 2026.9.23 | 还没谈商务，技术协议制定中
11 | 热电站锅炉 | 汽水管道保温 | 设备 | 2026.8.1 | 2026.9.20 | 招标中 | 2026.9.23 | 未定单位
12 | 热电站汽机 | 冷凝器、空冷器、冷油器化合清洗 | 设备 | 2026.8.11 | 2026.9.24 | 招标中 | 2026.10.1 | 还没谈商务
13 | 热电站汽机 | GB11120一2011L一TSA汽轮机油46#、抗磨油46#、齿轮油220# | 油类 | 2026.8.11 | 2026.10.5 | 招标中 | 2026.10.8 | 还没谈商务
14 | 热电站汽机 | 2台高加、2台低加更换垫片，循环泵、油泵、凝结泵更换密封件 | 设备 | 2026.8.11 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.9.20 | 还没谈商务
15 | 热电站汽机 | 管道、容器、2台汽轮机保温 | 设备 | 2026.8.12 | 2026.9.20 | 招标中 | 2026.10.5 | 还没谈商务
16 | 热电站汽机 | 七米层地面、零米地面抺面硬化，栏杆安装 | 待定