## 施工进度横道图
2026年7月施工进度横道图
编号 | 工作名称 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31
1 | 氨水罐区基础 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
2 | 锅炉零米基础 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
3 | 渣沟基础 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
4 | 栈桥基础和栈桥基础 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
5 | 1#脱硫塔设备基础 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
6 | 化学水处理设备安装 | [7 empty] | → | → | → | → | → | → | → | →
7 | 电气配电室土建 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
8 | 主厂房电气系统设备安装 | [10 empty] | → | → | → | → | →
9 | 1#汽机安装 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
10 | 2#汽机安装 | [7 empty] | → | → | → | → | → | → | → | →
11 | 主蒸汽主给水管道安装 | [7 empty] | → | → | → | → | → | → | → | →
12 | 空压机设备及附属管道安装 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →
13 | 汽轮机辅机设备安装 | [9 empty] | → | → | → | → | → | →
14
15
16