## Sheet1
项目部来图跟踪
一 | 制浆车间
1 | 跟进制浆车间地面剩余设备基础图（待定部分除外）。（7/31）
2 | 跟进制浆车间管道图，提供一版管道模型、材料清单及主管廊支架图。（7/31）
二 | 碎浆车间
1 | 跟进碎浆车间一、二层结构施工图，以及全部结构施工图（8/10）。
2 | 跟进碎解车间管道图纸，提供一版管道模型、材料清单及主管廊支架图（7/31）
三 | 5600造纸车间
1 | 7月17日前5600工艺图纸做好确认，设计院确认后盖章出蓝图，预计7月24日前出蓝图
四 | 4600造纸车间
1 | 跟进工艺流程图、设备布置图及设备一览表待设计院提供（设计院在核对厂家提供参数暂不确定出图时间）
2 | 工艺流程图、设备布置图及设备一览表提供后一周内确定返回设计院。确定后根据采购设备