## Sheet1
主厂房8月进度计划表
[5 empty] | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 主厂房化水间预留墙体砌筑 | 5 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-01 1: 主厂房化水间预留墙体砌筑
2 | 主厂房化水间预留墙体粉刷 | 4 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 2026-08-01 6: 主厂房化水间预留墙体粉刷
3 | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体砌筑 | 4 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 2026-08-01 2: 主厂房汽轮机发电小室预留墙体砌筑
4 | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体粉刷 | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-01 6: 主厂房汽轮机发电小室预留墙体粉刷
5 | 主厂房汽轮机房回填 | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-07-01 30: 主厂房汽轮机房回填
6 | 主厂房锅炉处设备基础 | 10 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 2026-07-01 29: 主厂房锅炉处设备基础
7 | 主厂房锅炉处地面浇筑垫层 | 3 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2026-08-01 8: 主厂房锅炉处地面浇筑垫层
8 | 主厂房锅炉处7米楼面模板安装 | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 2026-08-01 11: 主厂房锅炉处7米楼面模板安装
9 | 主厂房锅炉处7米楼面钢筋绑扎及浇筑混凝土 | 4 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 2026-08-01 16: 主厂房锅炉处7米楼面钢筋绑扎及浇筑混凝土
10 | 主厂房除尘器、引风机基础开挖 | 3 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 2026-08-01 1: 主厂房除尘器、引风机基础开挖
11 | 主厂房除尘器、引风机基础安装模板及绑扎钢筋 | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 2026-08-01 4: 主厂房除尘器、引风机基础安装模板及绑扎钢筋
12 | 主厂房除尘器、引风机基础浇筑 | 1 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-01 9: 主厂房除尘器、引风机基础浇筑
13 | 主厂房除尘器、引风机柱子浇筑 | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-01 10: 主厂房除尘器、引风机柱子浇筑
14 | 主厂房除尘器、引风机基础回填 | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-01 13: 主厂房除尘器、引风机基础回填
15 | 主厂房引风机7米楼面安装模板 | 4 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 2026-08-01 15: 主厂房引风机7米楼面安装模板
16 | 主厂房引风机7米楼面钢筋绑扎及浇筑 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-01 19: 主厂房引风机7米楼面钢筋绑扎及浇筑
17 | 输渣沟剩余部分土方开挖 | 2 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-01 10: 输渣沟剩余部分土方开挖
18 | 输渣沟剩余部分垫层浇筑 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-01 12: 输渣沟剩余部分垫层浇筑
19 | 输渣沟剩余部分底板钢筋绑扎 | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 2026-08-01 13: 输渣沟剩余部分底板钢筋绑扎
20 | 输渣沟剩余部分墙体模板安装及浇筑混凝土 | 5 | 2026-08-16 | 2026-08-20 | 2026-08-01 16: 输渣沟剩余部分墙体模板安装及浇筑混凝土