## Sheet1
污水站8月份进度计划
[5 empty] | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 事故池，调节预酸化池墙体割螺杆头 | 4 | 2026-07-29 | 2026-08-01 | 2026-07-01 29: 事故池，调节预酸化池墙体割螺杆头
2 | 事故池，调节预酸化池池内清理地面 | 5 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 2026-07-01 29: 事故池，调节预酸化池池内清理地面
3 | 污泥脱水间变更墙体粉刷 | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-07-01 30: 污泥脱水间变更墙体粉刷
4 | 污泥脱水间配电室电缆沟底板浇筑 | 2 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-01 28: 污泥脱水间配电室电缆沟底板浇筑
5 | 污泥脱水间配电室电缆沟墙体浇筑 | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-07-01 30: 污泥脱水间配电室电缆沟墙体浇筑
6 | 污泥脱水间室内水沟土方开挖 | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-01 30: 污泥脱水间室内水沟土方开挖
7 | 污泥脱水间室内水沟垫层浇筑 | 1 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 1: 污泥脱水间室内水沟垫层浇筑
8 | 污泥脱水间室内水沟墙体砌筑及粉刷 | 7 | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 2026-08-01 2: 污泥脱水间室内水沟墙体砌筑及粉刷
9 | 浆渣池找平 | 10 | 2026-07-31 | 2026-08-09 | 2026-07-01 31: 浆渣池找平
10 | 集水池找平 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-01 30: 集水池找平
11 | 集水池设备基础 | 8 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-07-01 31: 集水池设备基础