## Sheet1
碎制浆车间施工进度计划表
2026年
[5 empty] | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31
1 | 浇注1-5轴天沟底 一楼6-12轴拆模板 | 1 | 2026-08-01 | 2026-08-02
2 | 1-5轴天沟女儿墙装模、扎钢筋 6-12轴柱子、天底沟装模，扎钢筋 一楼开始墙体砌注，二楼设备基础完成浇注 | 4 | 2026-08-02 | 2026-08-05
3 | 浇注1-5轴天沟女儿墙；浇注6-12轴柱子、天沟底；一楼墙体完成三分之二； 一楼制浆池完成底板浇注呈正负零60公分 | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-10
4 | 6-12轴天沟女儿墙装模，扎钢筋并完成浇注，一楼基本完成砌墙；制浆焊接止水钢板及预埋 | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-15
5 | 1-5轴天沟梁拆除模板，并开始砌注墙体 制浆池扎钢筋，装模至设计标高 | 5 | 2026-08-16 | 2026-08-20
6 | 拆除6-12轴天沟、梁模板；完成1-5轴二楼以上墙体； 一楼内墙完成粉刷 | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-25
7 | 制浆池完成混凝土浇注；完成6-12轴二楼以上墙体；外墙粉刷开始施工 | 6 | 2026-08-26 | 2026-08-31
12
13 |  | 31