## Sheet1
碎解车间施工进度计划表
2026年
[5 empty] | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31
1 | 1-7轴，清除淤泥，平整场地，打混凝土垫层 | 2 | 2026-08-01 | 2026-08-02
2 | 1-3轴及连廊，承台放线，确定位置，标高，钢筋绑扎木工装基础模板。 | 4 | 2026-08-03 | 2026-08-06
3 | 1-3轴及连廊，地基承台浇注混凝土 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07
4 | 1-7轴及连廊，正负零下柱子，钢筋绑扎，木工装模、浇注混泥土 | 2 | 2026-08-08 | 2026-08-09
5 | 清除淤泥，平整场地，打混凝土垫层 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10
6 | 1-7轴回垫 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11
7 | 1-7轴及连廊，地面浇垫层至正负零下15公分。 | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-18
8 | 1-7轴及连廊，柱子放线，钢筋绑扎，木工装模，搭建内外架，8-10轴正负零以下柱子，承台浇注 | 6 | 2026-08-19 | 2026-08-25
9 | 1-7轴一层7m标高及连廊，木工装模，楼面扎钢筋，8-10轴柱子装模，钢筋绑扎 | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27
10 | 1-7轴7m标高放线，搭建内外架。 | 4 | 2026-08-28 | 2026-08-31
11
12
13 |  | 29