## 月度计划明细表
江西柯美纸业 月工作计划表
计划月份： _______年_______月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 热电站 | 土建工程 | 汽机房0米地面硬化 | 8.1 | 持续 | 8.9 | 8.15 | [5 empty] | 未开始 |  | 地面回填未完成
2 | 热电站 | 土建工程 | 汽机房墙面刷白 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.15 | [5 empty] | 未开始 |  | 墙面脚手架孔洞未封堵，部分墙面未刷浆
3 | 热电站 | 土建工程 | 汽机房屋面防水及落水管安装 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.15 | [5 empty] | 未开始
4 | 热电站 | 土建工程 | 化水车间地面硬化及墙面刷白 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.15 | [5 empty] | 未开始
5 | 热电站 | 土建工程 | 化水配电间土建砌墙墙面刷白 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.15 | [5 empty] | 未开始
6 | 热电站 | 土建工程 | #1、2炉冷渣机、冷灰机基础交安 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 8.15 | [5 empty] | 未开始
7 | 热电站 | 土建工程 | #1、2炉风机基础交安 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 8.15 | 8.16 | 8.23 |  |  |  | 未开始
8 | 热电站 | 土建工程 | 1#、2#炉脱硫塔基础交安 | 8.1 | 8.11 | 8.9 | 8.15 | 8.16 | 8.23 |  |  |  | 未开始
9 | 热电站 | 土建工程 | 1#、2#炉除尘器基础交安 | 8.1 | 8.11 | 8.9 | 8.15 | 8.16 | 8.23 |  |  |  | 未开始
10 | 热电站 | 土建工程 | 1#、2#炉烟道支架交安 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 8.15 | 8.16 | 8.23 |  |  |  | 未开始
11 | 热电站 | 土建工程 | 煤棚交安 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.15 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 |  | 未开始
12 | 热电站 | 土建工程 | 输煤栈桥交安 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.15 | 8.16 | 8.23 |  |  |  | 未开始
13 | 热电站 | 安装工程 | #1汽机本体安装 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 70 | 进行中
14 | 热电站 | 安装工程 | #2汽机本体安装 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 20 | 进行中
15 | 热电站 | 安装工程 | 循环水冷水塔钢结构安装 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.31 | 0 | 未开始 |  | 土建已交安，等钢结构入场
16 | 热电站 | 安装工程 | #1、2除氧器管道安装 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.31 | 40 | 进行中 |  | 采购阀门到位
17 | 热电站 | 安装工程 | #1炉2台给水泵安装（本体及管道） | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.31 | 10 | 进行中 |  | 采购阀门到位
18 | 热电站 | 安装工程 | 减温减压系统 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.16 |  |  | 50 | 进行中
19 | 热电站 | 安装工程 | 化水车间室内设备及系统安装 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.25 |  |  |  | 未开始
20 | 热电站 | 安装工程 | #1炉冷渣机、冷灰机安装 |  |  | 8.6 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.24 |  |  | 未开始
21 | 热电站 | 安装工程 | #1炉风机安装 |  |  | 8.6 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.31 |  | 未开始
22 | 热电站 | 安装工程 | 1#炉脱硫塔安装 |  |  | 8.12 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 30 | 未开始
23 | 热电站 | 安装工程 | 1#炉除尘器安装 |  |  | 8.12 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 30 | 未开始
24 | 热电站 | 安装工程 | 1#炉烟风道安装 |  |  | 8.6 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 30 | 未开始
25 | 热电站 | 安装工程 | 煤棚钢结构安装 | [9 empty] | 未开始 |  | 土建未交安
26 | 热电站 | 安装工程 | 输煤皮带安装 | [9 empty] | 未开始 |  | 土建未交安
27 | 热电站 | 设备采购 | 煤仓清堵机招标 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.31
28 | 热电站 | 设备采购 | 沼气系统招标 | 8.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 8.31
29 | 热电站 | 设备采购 | 低压开关柜采购 | 邀请技术交流 |  | 谈商务订货 |  | 开始生产 |  | 生产中 |  | 80
30 | 热电站 | 设备采购 | 变压器采购 | 邀请技术交流 |  | 谈商务订货 |  | 开始生产 |  | 生产中 |  | 100
31 | 热电站 | 设备采购 | DCS及仪表采购 | 邀请技术交流 |  | 谈商务订货 |  | 开始生产 |  | 生产中 |  | 80
32 | 热电站 | 设备采购 | CEMS采购 | 邀请技术交流 |  | 谈商务订货 |  | 开始生产 |  | 生产中 |  | 100
33 | 热电站 | 设备采购 | 污水取水站 | 设计及商务咨询 |  | 施工落实 |  | 开始施工 |  | 施工中 |  | 90
5
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
1 | 热电站 | 安装工程 | 低压管道、高低压阀门等材料到场 | 采购
2 | 热电站 | 安装工程 | 循环水冷水塔钢结构安装单位入场 | 采购
3 | 热电站 | 基础交付 | 高压电气室完成所以基础建设 | 土建 |  |  | 8.10日完成
4 | 热电站 | 设备采购 | 尽快落实设备厂家现场改造技术交流 | 采购 |  |  | 8.3日完成
5 | 污水站 | 设计 | 河边取水变压器安装及接入系统设计 | 对外、采购 |  |  | 8.10日完成
6 | 热电站 | 照明安装 | 提交在配件计划尽快采购 | 采购 |  |  | 8.2日完成