## 月度计划明细表
江西柯美纸业 8 月工作计划表
计划月份： __2026_年___8__月（永佳裕安装公司） |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 纸机安装 | 安装工程 | 网部白水盘安装，压部三压设备安装，烘干部辊子、干网清洗设备安装，复卷机试装等 | 2026.8.1 | 2026.8.8 | [8 empty] | 魏经理/永佳裕安装公司
2 | 纸机安装 | 安装工程 | 网压部悬臂梁拉杆螺栓安装，压部机架、悬臂梁等安装，烘干部剩余辊子等安装，复卷机基础板校正、螺栓焊接等 |  |  | 2026.8.9 | 2026.8.15 | [6 empty] | 魏经理/永佳裕安装公司
3 | 纸机安装 | 安装工程 | 网部吸水箱安装，压部机架、刮刀、水斗等安装，烘干部安装扫尾工作等 |  |  |  |  | 2026.8.16 | 2026.8.22 |  |  |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司
4 | 纸机安装 | 安装工程 | 网部设备扫尾、吸水箱校正，压部横梁、接水盘、吸水箱、顶层设备等安装，烘干部安装扫尾工作；复卷机安装等 | [6 empty] | 2026.8.23 | 2026.8.31 |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司
5 | 造纸安装 | 安装工程 | 39-27轴泵、压部稀油站等设备安装 | 2026.8.1 | 2026.8.8 | [8 empty] | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备基础完成具备安装条件、地面回填夯实（或硬化）完成，施工车辆能够正常通行，安装前设备已货到现场
6 | 造纸安装 | 安装工程 | 27-17轴泵、汽水分离器等设备安装 |  |  | 2026.8.9 | 2026.8.15 | [6 empty] | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备基础完成具备安装条件、地面回填夯实（或硬化）完成，施工车辆能够正常通行，安装前设备已货到现场
7 | 造纸安装 | 安装工程 | 17-1轴泵、5600空压机房设备等设备安装 |  |  |  |  | 2026.8.16 | 2026.8.22 |  |  |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备基础完成具备安装条件、地面回填夯实（或硬化）完成，施工车辆能够正常通行，安装前设备已货到现场
8 | 造纸安装 | 安装工程 | 机下碎浆机、储气罐、搅拌器等设备安装 | [6 empty] | 2026.8.23 | 2026.8.31 |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备基础完成具备安装条件、地面回填夯实（或硬化）完成，施工车辆能够正常通行，安装前设备已货到现场
9 | 工艺管道 | 安装工程 | 传动侧主管廊管道安装 | 2026.8.1 |  |  |  |  | 2026.8.22 |  |  | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 一楼地面回填、夯实（或硬化）完成，升降车能正常通行施工，安装前管道材料已到现场
10 | 工艺管道 | 安装工程 | 湿部吊口主管廊管道安装 | 2026.8.6 | [6 empty] | 2026.8.31 | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 一楼地面回填、夯实（或硬化）完成，升降车能正常通行施工，安装前管道材料已到现场
11 | 工艺管道 | 安装工程 | 39-27轴泵配管安装 |  |  | 2026.8.9 |  |  |  |  | 2026.8.31 | 50 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 一楼地面回填、夯实（或硬化）完成，升降车能正常通行施工，安装前管道材料已到现场
12 | 工艺管道 | 安装工程 | 27-1轴泵配管安装 |  |  |  |  | 2026.8.16 |  |  | 2026.8.31 | 50 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 一楼地面回填、夯实（或硬化）完成，升降车能正常通行施工，安装前管道材料已到现场
13 | 工艺管道 | 安装工程 | 压缩空气管道管 | [5 empty] | 2026.8.22 |  | 2026.8.31 | 10 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 压力管道告知完成，材料已到货，具备安装条件
14 | 工艺管道 | 安装工程 | 蒸汽冷凝水系统管道安装 | [5 empty] | 2026.8.22 |  | 2026.8.31 | 10 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 压力管道告知完成，材料已到货，具备安装条件
15 | 非标制作 | 安装工程 | 复卷损纸池 | 2026.8.1 | [6 empty] | 2026.8.31 | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
16 | 非标制作 | 安装工程 | 卷取损纸池 | 2026.8.6 | [6 empty] | 2026.8.31 | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
17 | 非标制作 | 安装工程 | 伏损池 |  |  | 2026.8.9 |  |  |  |  | 2026.8.31 | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
18 | 非标制作 | 安装工程 | 压损池 |  |  |  |  | 2026.8.16 |  |  | 2026.8.31 | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
19 | 非标制作 | 安装工程 | 施胶损纸池 | [6 empty] | 2026.8.23 | 2026.8.31 | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
20 | 非标制作 | 安装工程 | 机外白水槽 |  |  |  |  | 2026.8.16 |  |  | 2026.8.31 | 65 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
21 | 非标制作 | 安装工程 | 冷却水槽 | [6 empty] | 2026.8.23 | 2026.8.31 | 50 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
22 | 润滑油管 | 安装工程 | 前、后烘分支管道配管 | 2026.8.1 | [6 empty] | 2026.8.31 | 30 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
23 | 纸机安装 | 动力部分 | 动力、仪表分支桥架、配管 |  |  | 2026.8.9 |  |  |  |  | 2026.8.31 |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司
24 | 造纸安装 | 动力部分 | 动力、仪表分支桥架、配管 |  |  | 2026.8.9 |  |  |  |  | 2026.8.31 |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 一楼设备周围地面需硬化完成，桥架支架、线管支架能够固定
25 | 纸机安装 | 动力部分 | 部分电缆敷设 |  |  |  | 2026.8.15 |  |  |  | 2026.8.31 |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司
26 | 造纸安装 | 动力部分 | 部分电缆敷设 | 2026.8.1 | [6 empty] | 2026.8.31 |  |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 控制电缆需8月15日前到货
5600车间浆塔安装计划（嘉越安装公司）
1 | 非标安装 | 安装工程 | 5600成浆塔 | 顶盖制作安装 |  | 第1、2层壁板安装 |  | 第3、4层壁板安装 |  | 第5、6层壁板安装 |  | 50 | 未开始 | 刘经理/湖南嘉越
2 | 非标安装 | 安装工程 | 5600损纸塔 | 顶盖制作安装 |  | 第1、2层壁板安装 |  | 第3、4层壁板安装 |  | 第5、6层壁板安装 |  | 50 | 未开始 | 刘经理/湖南嘉越
3 | 非标安装 | 安装工程 | 5600白水塔
4
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
1 | 纸机安装 |  | 外协、外购设备安装前能够到货
2 | 造纸单体设备安装 |  | 设备基础、地面回填夯实（或硬化）完成，设备安装前能够到货
3 | 造纸非标制安 |  | 设备基础、地面回填夯实（或硬化）完成，非标材料安装前能够到货
4 | 造纸管道安装 |  | 一楼地面土建回填、夯实（或硬化）完成，升降车能够正常行驶施工，安装前管道材料能够到货
5 | 造纸电仪安装 |  | 控制电缆、新增的低压柜8月15日前能够到货，设备周围地面硬化8月5日前完成 |  |  |  | 设备材料供货太慢，希望缩短供货时间