柯美给水、消防水、生产用水、照明安装

工程施工合同

合同编号：MH20260630-001

合同签订地：江西萍乡莲花

发包方（甲方）：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

承包方（乙方）：芦溪县芦溪镇运通建材水电安装经营部

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，就甲方柯美给水、消防水、生产用水、照明安装工程事宜达成如下协议，双方共同严格遵守。

第一条 工程概况

1. 工程名称：室外柯美给水、消防水、生产用水、照明安装等工程

2. 工程地点：柯美纸业莲花项目部

3. 工程内容：

乙方负责完成本工程范围内的给水管道安装、消防水系统安装、生产用水管道安装、照明系统安装等全部工作，具体施工内容、材料规格、单价标准详见本合同附件《柯美给水、消防水、生产用水、照明安装报价清单》。

本工程报价包含：材料二次运输费、管道打压费、安装施工费、3%增值税专用发票税费；不含管沟开挖、回填及土方外运工作，阀门井需严格按照甲方提供的图纸标准施工。

4. 承包方式：乙方采用包人工、包安装、包质量、包安全、包税费的全包方式承包本工程。

第二条 合同总价与结算方式

1. 合同单价：本工程所有项目单价严格按照附件《柯美给水、消防水、生产用水、照明安装报价清单》执行，单价为固定单价，施工期间不作调整。

2. 结算方式：本工程按实际完成的合格工程量乘以对应固定单价进行最终结算。

第三条 付款方式

本工程所有款项均采用银行电汇方式支付，甲方付款前乙方需按要求提供合法有效的票据，具体付款节点如下：

1. 进度款（合同总价60%）：乙方每月上报已完工程量资料，经甲方确认后，按月已完合格工程量对应总价的60%支付工程进度款。

2. 验收款（合同总价40%）：本工程全部内容竣工验收合格，双方完成最终结算后，甲方支付至最终结算总价的100%。

3. 发票要求：乙方需在甲方支付每笔款项前，向甲方提供对应金额的3%增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担任何违约责任。

第四条 工期

1. 本工程总工期为90历天，自2026年7月1日起至2026年9月30日止。

2. 因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担违约责任。

第五条 双方责任

（一）甲方责任

1. 提供施工所需的场地，确保施工期间场地具备施工条件；

2. 提供施工所需的图纸、技术交底，协调现场施工相关事宜；

3. 按本合同约定按时支付工程款项；

4. 及时组织工程竣工验收，不得无故拖延验收流程。

（二）乙方责任

1. 严格按照合同约定、图纸及国家现行施工规范、标准施工，确保工程质量符合验收标准；

2. 严格遵守施工现场安全管理规定，承担施工期间的全部安全责任，如发生安全事故，全部责任及损失由乙方承担；

3. 确保按期完工，做好施工过程中的成品保护工作；

4. 负责提供竣工验收所需的全部技术资料，配合甲方完成竣工验收工作；

5. 负责本工程质保期内的免费维修、整改工作，质保期为1年，自工程竣工验收合格之日起计算。

第六条 工程验收

1. 工程完工后，乙方提交完工验收申请，甲方需在7个工作日内组织相关人员进行竣工验收；

2. 竣工验收标准：本工程需符合国家现行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》等相关标准，确保工程通过相关部门验收；

3. 验收不合格的，乙方需按甲方要求限期整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延；整改后仍不合格的，乙方需承担相应的违约责任。

第七条 违约责任

1. 乙方未按合同约定工期完工的，每逾期一日，按500元/天向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并承担合同暂定总价20%的违约金；

3. 乙方施工质量不符合合同约定及规范标准的，乙方需无偿返修、重做，直至达到验收标准，并承担由此给甲方造成的全部损失；

4. 任何一方违反本合同其他约定的，需赔偿给对方造成的全部经济损失。

第八条 不可抗力

因不可抗力导致本合同无法履行的，遭遇不可抗力一方需在24小时内通知对方，并提供相关证明文件，双方可根据不可抗力影响程度，协商解除合同、部分免除责任或顺延工期。

第九条 争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 其他约定

1. 本合同附件《柯美给水、消防水、生产用水、照明安装报价清单》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.乙方食宿自理，甲方不承担任何费用。

4. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：_______________________

法定代表人/授权代表人（签字）：_______

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：_______________________

法定代表人/授权代表人（签字）：_______

日期：______年____月____日

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE钢丝骨架管 | DN300 | 米 | 35 | 材料放在指定地点，二次运输由安装单位负责，本安装报价清单包含二次运输的费用、管道打压费用、不含管沟开挖和回填，每个阀门井必须按照图纸施工，本报价含3%增值税专用发票。 |
| 2 | PE钢丝骨架管 | DN250 | 米 | 30 |  |
| 3 | PE钢丝骨架管 | DN200 | 米 | 25 |  |
| 4 | PE钢丝骨架管 | DN150 | 米 | 23 |  |
| 5 | PE钢丝骨架管 | DN100 | 米 | 18 |  |
| 6 | PE钢丝骨架管 | DN65 | 米 | 15 |  |
| 7 | PE钢丝骨架管 | DN50 | 米 | 10 |  |
| 8 | 室外地上栓 | SSF100 | 个 | 180 |  |
| 9 | 水泵接合器 | DN100 | 个 | 100 |  |
| 10 | 闸阀蝶阀 | DN300 | 个 | 160 |  |
| 11 | 闸阀蝶阀 | DN250 | 个 | 140 |  |
| 12 | 闸阀蝶阀 | DN200 | 个 | 120 |  |
| 13 | 闸阀蝶阀 | DN150 | 个 | 100 |  |
| 14 | 闸阀蝶阀 | DN100 | 个 | 80 |  |
| 15 | 闸阀蝶阀 | DN65 | 个 | 60 |  |
| 16 | 闸阀蝶阀 | DN50 | 个 | 50 |  |
| 17 | 水表 | DN150 | 个 | 100 |  |
| 18 | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 100 |  |
| 19 | 过滤器 | DN150 | 个 | 100 |  |
| 20 | 照明安装 |  | 平方 米 | 18 |  |
| 21 | PE管 | DN600 | 米 | 110 |  |

附件：《柯美给水、消防水、生产用水、照明安装报价清单》