## 1-设备
柯美纸业周例会汇报内容（设备-严金理）
序号 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 车间 | 上周重点完成工作任务(8.3-8.09) | 本周的工作计划(8.10-8.09） | 工作需协调事项 | 备注
1 |  | 5600 | 一、纸机本体安装完成情况： 1、网部接水盘焊接加固、胸辊、张紧辊升降机构、同步轴安装、传动侧、操作侧走台完善。 2、压榨部一压悬臂梁、二压悬臂梁、二压出口导辊及三压毛布回头辊安装等工作、目前已完成20%。 3、干部六组28#引纸烘缸安装就位校正。 4、前干部13-19#稳纸风箱打孔安装就位（森蓝） 5、干部7组出口导出辊支架改位置焊接过渡板。 6、卷起取辊臂传动侧油缸过渡板变形严重、更换处理。 二、复卷机本体安装完成情况： 1、复卷机底辊基础固定螺栓、卸纸架支座校正及固定螺栓焊接加固、目前已完成了25%。 2、复卷机纸边损纸池底板、壁板焊接拼装焊接。 3、复卷机分段辊卡死、已拆开加油处理。 三、损纸系统安装完成情况： 1.纸机损纸池水斗斜坡下料制作完成待安装。 | 1、网部悬臂梁拉杆、辊子、喷淋管、刮刀架、走台栏杆等安装就位。 2、压榨部悬臂梁栏杆、毛布辊、清洁辊、刮刀架、机架走台栏杆等安装。 3、干部7组上干网回头辊位置往上抬加装过渡板。 4、复卷机水泥基础未设计缺口，重新钻孔安装机架。 | 1、外购传动减速机底座、手摇式过滤器及安装材料尽快到货，以免影响项目进度。 2、
2 |  |  | 四、屋顶钢构安装完成情况： 1、5600车间钢构喷涂防火涂料，目前已完成了网压部。 | 1、继续喷涂完成施胶、卷取、复卷部的防火材料。
3 |  |  | 五、浆塔制作完成情况： 1、白水塔、成浆塔顶盖已制作完成、塔壁各制作 完成一层。 | 1、继续完成2个浆塔的制作。
4 |  |  | 六、汽罩通风： 1、
5 |  | 4600 | 一、4600车间纸机基础预埋进度： 1.伏损池、压损池、施胶损纸预埋、留孔已预留完成。 2、27-36轴立柱4、5、6米处预埋板安装。 | 1.继续跟踪好纸机大梁预埋板安装质量。
6 |  | 制浆车间 | 一、制作车间设备安装情况： 1、一楼浆池、水池钢筋铺设及预埋管安装，已完成15%左右。 2、电缆夹层爬梯、栏杆制作。 | 1.制浆车间行车承轨梁安装就位。
7 |  | 机修车间 | 1、机修车间围板支架焊接加固。 | 1、围板、大门继续安装完成。
8 |  | 其它事宜 | 1、5600车间43套烘缸汽头打包返厂维修。 2、4600利旧烘缸汽头侧新增隔热管事宜、跟平安、晟天对接确认尺寸。 | 1、1-7组烘缸部刮刀气胎老化漏气、更换新气胎。 2、干部利旧稳纸风箱密封刮刀及密封条更换。