## 污水站
柯美纸业周例会汇报内容（污水站-邬汉平）
序号 内容 | 上周完成重点工作 （8.03~8.10） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 （8.11~8.18） | 工作需协调事项 | 协调事项部门 负责人
1 | 土建事项： 1.已交安的池体上池楼梯找平 2.调节预酸化池池体清理 3.清水池&消防水池底板钢筋绑扎 4.4个管廊架基础浇筑 | 1.集水池、事故池清理交安 2.未完成配电房电缆沟浇筑 （人员不足影响） | 土建事项： 1.完成集水池、冷却水池&事故池体清理交安。 2.配电房电缆沟主体完工。 3.清水池&消防水池底板浇筑。 4.5600负责施工的管架基础完成50%工程量。取水泵房负一楼底板完工 | 4600施工队收尾进度缓慢，无法达到其自订的进度计划的交安节点， | 项目部
2 | 设备安装事项； 1.初沉池、二沉池出水堰板安装完成50%， 2.混凝池搅拌机吊装就位 3.2个Φ2m厌氧罐体壁板预制完成，顶盖预制中。 4.曝气支管预制中， |  | 设备安装事项； 1.初沉池、二沉池出水堰板安装 2.污泥浓缩池刮泥机吊装就位。 3.曝气支管预制完成30%工程量。 4.厌氧管内部管件焊接。
3 | 设备、材料采购事项： 1.提资配合采购完成消防泵采购，落实设备要求到货时间节点 2.跟催已申购材料到货时间节点； |  | 设备、材料采购事项： 1.汇总电仪清单并申购，跟催已申购材料到货时间节点。 2.根据安装计划，联系和要求设备供应商发货的时间节点。