## 污水站
柯美纸业周例会汇报内容（污水站-邬汉平）
序号 内容 | 上周完成重点工作 （8.11~8.17） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 （8.18~8.24） | 工作需协调事项 | 协调事项部门 负责人
1 | 土建事项： 1.清水池&消防水池底板浇筑。 2.调节预酸化池池体清理 3.斜筛间一层排水沟垫层浇筑 | 人员不足，4600施工队收尾多个单体未按交付节点完成。 | 土建事项： 1.冷却水池&事故池体清理交安。 2.脱水间一层排水沟砌筑完工。 3.5600负责施工的管架基础完成50%工程量。 | 取水泵房土建需要抓紧施工 | 项目部
2 | 设备安装事项； 1.初沉池、二沉池出水堰板安装完成。 2.厌氧塔第2个顶盖预制中。 3.脱水间上二楼防护楼梯安装完成70%，曝气支管预制中， |  | 设备安装事项； 1.集水池机械格栅吊装就位 2.完成污泥浓缩池刮泥机、缺氧池潜水搅拌机安装。 3.曝气支管预制完成50%工程量。
3 | 设备、材料采购事项： 1.汇总气动调节阀清单并申购，落实设备要求到货时间节点。 2.跟催已申购材料到货时间节点； |  | 设备、材料采购事项： 1.汇总电仪清单并申购，跟催已申购材料到货时间节点。 2.根据安装计划，联系和要求设备供应商发货的时间节点。
4 | 其它事项： 1.前往老厂清点报废设备，管材并汇总。 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。 |  | 其它事项： 1.完成老厂报废设备、管材清点汇总提交给采购部。 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。