## Sheet1
内容 序号 | 上周已完成重点工作（8.10~8.16） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划（8.17~8.23） | 工作需协调事项
1 | 制浆、碎浆车间一层支吊架图纸已发
2 |  |  | 与武汉院形式现场项目会：3960 淀粉上料间结构供图时间8.21 前提供地面基础及柱子，8.28 前提供上部结构。
3
4
5
6