江西柯美纸业有限公司

重大节点进度追踪通报

通报编号：JKJD-2026-0820001　　　通报日期：2026年8月20日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一、重大节点督察追踪

| 序号 | 专业 | 重大节点事项 | 责任人/单位 | 计划完成 | 状态 | 惩罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4600车间 | 18-28轴6.0M标高楼面浇筑 | 兰江 | 节点计划在8-9号完成，当前已经严重超限。当前进度40% | ☐到期未完成 ☐严重滞后 | ☐通报 ☐罚款 |
| 2 | 电站 | 电站节点问题详见附表1 | 兰江 | 详见附表1 | ☐到期未完成 ☐严重滞后 | ☐通报 ☐罚款 |
| 3 | 污水 | 清水站墙板绑扎支模至正负零 | 土建老刘 | 节点计划8月17日完成，当前未完成 | ☐到期未完成 ☐严重滞后 | ☐通报 ☐罚款 |

二、惩罚级别参考

| 级别 | 触发条件 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 通报 | 节点/专业当月首次未完成 | 公开通报，并限当日内提交书面整改计划 |
| 罚款 | 警告后仍无进展或该节点/专业当月内第二次未完成 | 扣减对应金额；外协按合同罚没工程款 |

三、处罚意见：

经办人：________________　  项目负责人：________________　　　总经理：________________

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

日期：2026年8月20日

附表1

| 所属板块 | 工作名称 | 开始日期 | 计划完成日期 | 工期(天) | 完成情况 | 施工方责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厂房 | 主厂房锅炉处7米楼面模板安装 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 未完成 | 兰江 |
| 主厂房 | 输渣沟剩余部分底板钢筋绑扎 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3 | 未完成 | 兰江 |
| 主厂房 | 主厂房引风机7米楼面安装模板 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 4 | 未完成 | 兰江 |
| 主厂房 | 主厂房锅炉处7米楼面钢筋绑扎及浇筑混凝土 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4 | 未完成 | 兰江 |
| 主厂房 | 主厂房引风机7米楼面钢筋绑扎及浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 未完成 | 兰江 |
| 主厂房 | 输渣沟剩余部分墙体模板安装及浇筑混凝土 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 5 | 未完成 | 兰江 |