## 柯美各专业采购汇总
序号 | 专业 | 负责人 | 所属类别 | 采购项名称 | 采购类型 | 申报时间 | 计划安装时间 | 当前状态 | 预估安装完成时间 | 影响说明 | 备注 | 数据截止
1 | 电器电仪 | 段伟 | 纸机 | 制浆/造纸及污水高低压柜 | 电仪 | 2026.06.11 | 2026.09.05 | 招标中 |  | 影响电仪安装 | 已催办采购部3次，需加快招标流程 | 2026-08-11
2 | 电器电仪 | 段伟 | 纸机 | 阀门定位器 | 电仪 | 2026.05.25 | 2026.09.08 | 招标中 |  | 影响管道阀门安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-11
3 | 电器电仪 | 段伟 | 工艺阀门 | 仪表仪器 | 电仪 | 2026.07.09 | 2026.09.20 | 招标中 |  | 影响电缆敷设 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-11
4 | 电器电仪 | 段伟 |  | 控制电缆 | 电仪 | 2026.07.20 | 2026.08.15 | 准备发货中 |  |  |  | 2026-08-11
5 | 电器电仪 | 段伟 |  | 动力电缆 | 电仪 | 2026.07.20 | 2026.08.30 | 招标中 |  | 影响电缆敷设 | 已催办采购部1次，需加快招标流程 | 2026-08-11
6 | 电器电仪 | 段伟 |  | 母线槽 | 电仪 | 2026.08.05 | 2026.09.08 | 招标中 |  |  |  | 2026-08-11
7 | 电器电仪 | 段伟 |  | 制浆桥架 | 电仪 | 2026.07.27 | 2026.08.16 | 准备发货中 |  |  |  | 2026-08-11
8 | 5600纸机安装 | 严金理 | 纸机 | 传动减速机 | 设备 | 2026.06.10 | 2026.08.20 | 生产中 | 2026.09.03 | 影响纸机传动安装 | 到货期一个月 | 2026-08-10
9 | 5600纸机安装 | 严金理 | 纸机 | 减速机底座 | 设备 | 2026.07.10 | 2026.08.21 | 招标中 | 2026.09.03 | 影响纸机传动安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
10 | 5600纸机安装 | 严金理 | 工艺阀门 | 刀型浆闸阀DN150 | 设备 | 2026.06.17 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.08.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
11 | 5600纸机安装 | 严金理 |  | 刀型浆闸阀DN250 | 设备 | 2026.06.17 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.08.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
12 | 5600纸机安装 | 严金理 |  | 刀型浆闸阀DN150 | 设备 | 2026.06.17 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.08.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
13 | 5600纸机安装 | 严金理 |  | 刀型浆闸阀DN100 | 设备 | 2026.06.17 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.08.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
14 | 5600纸机安装 | 严金理 |  | 刀型浆闸阀DN80 | 设备 | 2026.06.17 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.08.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
15 | 5600纸机安装 | 严金理 |  | 刀型浆闸阀DN200 | 设备 | 2026.06.17 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.08.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
16 | 5600纸机安装 | 严金理 |  | 刀型浆闸阀DN250 | 设备 | 2026.06.17 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.08.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
17 | 5600纸机安装 | 严金理 | 工艺管道 | 手摇式过滤器 | 设备 | 2026.07.05 | 2026.08.20 | 待审批 | 2026.08.30 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程 | 2026-08-10
18 | 制浆工艺 | 施建林 | 制浆 | 重质除砂器ZCF160备品 | 工艺 | 2026.06.25 | 2025.09.11 | 生产中 | 2025.10.11 |  |  | 2026-08-11
19 | 制浆工艺 | 施建林 | 制浆 | 多盘DPL5219备品 | 工艺 | 2026.06.28 | 2025.09.11 | 询价中 | 2025.10.11 | 询价时间太长，影响交期 |  | 2026-08-11
20 | 制浆工艺 | 施建林 | 制浆 | 重质除砂器ZCF160三四五段 | 工艺 | 2026.07.04 | 2025.09.11 | 生产中 | 2025.10.11 |  | - | 2026-08-11
21 | 制浆工艺 | 施建林 | 制浆 | 一段粗筛筛鼓ZNS875(F0.6) | 工艺 | 2026.07.09 | 备品 | 生产中 | 备品 |  |  | 2026-08-11
22 | 污水站 | 邬汉平 | 阀门 | 污水各类型阀门 | 物资物料 | 2026.07.20 | 2026.08.10 | 招标中 | 2026.10.15 | 影响水泵、管道安装 | 已催办采购部2次，需加快采购 | 2026-08-10
23 | 电站 | 王景 | 热电站电气 | 低压开关柜 | 设备 | 2026.07.21 | 2026.09.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-12
24 | 电站 | 王景 | 热电站电气 | 变压器 | 设备 | 2026.07.18 | 2026.09.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-12
25 | 电站 | 王景 | 热电站电气 | 在线烟气监测 | 设备 | 2026.07.30 | 2026.09.20 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-12
26 | 电站 | 王景 | 热电站电气 | DCS、仪表 | 设备 | 2026.07.01 | 2026.09.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-12
27 | 电站 | 王景 | 热电站电气 | 90吨发电机仪表监测元件 | 物资物料 | 2026.08.01 | 2026.08.10 | 合同签订 | 2026.08.20 | 采购中 | 尽快发货 | 2026-08-12
28 | 电站 | 王景 | 热电站锅炉 | 锅炉酸洗 | 设备 | 2026.08.05 | 2026.09.20 | 招标中 | 2026.09.30 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
29 | 电站 | 王景 | 热电站锅炉 | 锅炉喷涂 | 设备 | 2026.08.05 | 2026.09.15 | 招标中 | 2026.09.23 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
30 | 电站 | 王景 | 热电站锅炉 | 煤仓耐磨衬板 | 设备 | 2026.08.05 | 2026.08.15 | 招标中 | 2026.09.23 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
31 | 电站 | 王景 | 热电站锅炉 | 煤仓清堵机 | 设备 | 2026.08.05 | 2026.08.15 | 招标中 | 2026.09.23 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
32 | 电站 | 王景 | 热电站锅炉 | 沼气掺烧设备 | 设备 | 2026.08.01 | 2026.09.20 | 招标中 | 2026.09.23 | 还没谈商务，技术协议制定中 |  | 2026-08-12
33 | 电站 | 王景 | 热电站锅炉 | 汽水管道保温 | 设备 | 2026.08.01 | 2026.09.20 | 招标中 | 2026.09.23 | 未定单位 |  | 2026-08-12
34 | 电站 | 王景 | 热电站汽机 | 冷凝器、空冷器、冷油器化合清洗 | 设备 | 2026.08.11 | 2026.09.24 | 招标中 | 2026.10.01 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
35 | 电站 | 王景 | 热电站汽机 | GB11120一2011L一TSA汽轮机油46#、抗磨油46#、齿轮油220# | 油类 | 2026.08.11 | 2026.10.05 | 招标中 | 2026.10.08 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
36 | 电站 | 王景 | 热电站汽机 | 2台高加、2台低加更换垫片，循环泵、油泵、凝结泵更换密封件 | 设备 | 2026.08.11 | 2026.08.20 | 招标中 | 2026.09.20 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
37 | 电站 | 王景 | 热电站汽机 | 管道、容器、2台汽轮机保温 | 设备 | 2026.08.12 | 2026.09.20 | 招标中 | 2026.10.05 | 还没谈商务 |  | 2026-08-12
38 | 电站 | 王景 | 热电站汽机 | 七米层地面、零米地面抺面硬化，栏杆安装 | 待定 | [6 empty] | 2026-08-12
39 | 电站电气 | 赖永江 | 热电站电气 | 低压开关柜 | 设备 | 2026.07.21 | 2026.09.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-10
40 | 电站电气 | 赖永江 | 热电站电气 | 变压器 | 设备 | 2026.07.18 | 2026.09.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-10
41 | 电站电气 | 赖永江 | 热电站电气 | 在线烟气监测 | 设备 | 2026.07.30 | 2026.09.20 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-10
42 | 电站电气 | 赖永江 | 热电站电气 | DCS、仪表 | 设备 | 2026.07.01 | 2026.09.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大 | 2026-08-10
43 | 电站电气 | 赖永江 | 热电站电气 | 90吨发电机仪表监测元件 | 物资物料 | 2026.08.01 | 2026.08.10 | 合同签订 | 2026.08.20 | 采购中 | 尽快发货 | 2026-08-10
44 | 电站电气 | 赖永江 | 污水电气 | 河边水泵电气接入 | 设备 | 2026.07.15 | 2026.09.10 | 合同签订 | 2026.09.30 |  | 尽快签订合同，采购设备 | 2026-08-10