柯美纸业周例会汇报内容总结报告

——项目进度、工作内容与部门分工职责的陈述性总结

资料来源：《总经办周例会汇报内容7.7.xlsx》（工作表：总经办）

汇报主体：总经办·贾少军　｜　资料覆盖周期：5月26日至7月12日　｜　编制日期：2026年7月7日

目　录

一、文档来源与结构说明	2

二、项目总体概况	2

三、项目关键节点与总体进度	3

（一）当前关键里程碑（按本周7.7~7.12口径）	4

（二）工期修正情况	4

（三）计划管理机制	4

四、各条线工作内容与推进情况	5

（一）土建与钢结构工程（落实：项目部、土建；负责人：陶总、张总）	5

（二）设备安装工程（落实：项目部、生产部；负责人：陶总、邹总、罗总）	6

（三）设计图纸与设计院对接（落实：项目部；负责人：陶总、罗总）	6

（四）设备调运与材料保障（落实：生产部、电站、水处理、采购；负责人：邹总、罗总、陈珂）	7

（五）项目规划与续建项目管理（落实：项目部；负责人：贾总、陶总）	7

（六）物资采购（落实：采购部；负责人：陈珂）	7

（七）公司管理与人资行政（落实：人资行政部；负责人：贾总、陈灿）	8

（八）报规报建与外部协调（负责人：贾总、程刚、罗总）	8

五、组织分工与职责体系	9

（一）九大事项责任分工总览	9

（二）内部职责陈述	9

（三）外部协作关系	10

六、风险提示与管理建议	10

七、总结	11

一、文档来源与结构说明

本报告依据《总经办周例会汇报内容7.7.xlsx》编制。该表是柯美纸业总经办（贾少军）在公司周例会上使用的滚动式汇报底稿，全表仅一张工作表（“总经办”），以“事项×时间”的矩阵结构组织内容：纵向为九大汇报事项，横向为连续七个自然周的时间轴，并在行末明确每一事项的工作落实部门与负责人。为避免理解歧义，现将表格的横向列口径逐一说明如下：

| 列位 | 列标题（原表） | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| B列 | 完成重点工作（5.26~6.1） | 5月26日至6月1日当周实际完成情况的回顾 |
| C列 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 全表该列均未填写任何内容（详见第六部分管理建议） |
| D列 | 重点工作计划（6.2~6.8） | 6月2日周的重点工作计划 |
| E列 | 重点工作计划（6.9~6.15） | 6月9日周的重点工作计划 |
| F列 | 重点工作计划（6.16~6.22） | 6月16日周的重点工作计划 |
| G列 | 重点工作计划（6.23~6.29） | 6月23日周的重点工作计划 |
| H列 | 重点工作计划（6.30~7.6） | 6月30日周（上周）的重点工作计划 |
| I列 | 重点工作计划（7.7~7.12） | 7月7日周（本周）的重点工作计划，为全表最新口径 |
| J列 | 工作落实部门 | 该事项的责任部门（第9项“报规报建外协”未填部门） |
| K列 | 负责人 | 该事项的责任人 |

纵向九大事项依次为：1.土建钢结构事项；2.安装事项；3.设计院图纸交付；4.项目进度；5.设备调运（后扩展为“设备调运及材料准备”）；6.备建项目交流提资（后演变为“项目规划”）；7.物资采购；8.公司管理；9.报规报建外协（后简化为“外协”）。本报告第四部分将按条线逐一陈述，其中第4项“项目进度”因属全局性里程碑数据，单独提炼至第三部分陈述。需特别说明读法口径：全表确证的完成事实仅以B列（5.26~6.1当周）为准，D至I列内容均为各周计划安排；本报告涉及6月2日以后各周的表述，除引用单元格内明确记载的状态外，均应按计划口径理解。

二、项目总体概况

综合表格全部内容可以判断：柯美纸业当前正处于新建造纸产业基地的工程建设高峰期，土建收尾与设备安装两条战线并行交叠，同时以“边建设、边规划”的方式滚动推进续建与备建项目。在建及规划中的主要板块包括以下八个方面。

- 5600造纸车间——当前主线工程。截至6月1日，除网压部外纸机基础板已全部浇筑完成，5月31日完成第一个烘缸吊装；屋面主梁、屋面瓦铺设按周计划接续推进，本周计划实现屋面瓦铺设完成；纸机本体安装处于攻坚阶段，并同步筹备流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统。

- 4600车间——续建纸机项目，明确以2026年12月18日试运行为目标。车间图纸5月底已交付，补桩、截桩及基础垫层按周计划推进，当前周计划处于挖桩、基础垫层及基础浇筑阶段；本周4600基础板具备发货条件。

- 自备电站——含汽机房、锅炉（2号炉安装推进中）、脱硫除尘系统、输煤栈桥（廊桥）、碎煤楼、冷却塔等。汽机房行车与屋面梁已完成；屋面板铺设连续数周列入计划，本周计划转入主厂房基础回填与炉后系统基础施工，设备基础浇筑回填及电站设备安装持续推进。

- 水处理系统——含厌氧罐（第一节已安装）、预酸化池、芬顿单元、清水池、事故池、板框间等。池体土建与设备安装并行，并涉及厂外管道铺设与园区管网的通铺对接。

- 制浆/碎解车间——图纸对接与报规报建持续推进，按6月初汇报口径碎解车间图审已完成；该地块的土方转运及石方爆破正通过政府渠道协调解决。

- 厂前区及配套设施——办公楼、宿舍、食堂、大门等厂前区于6月下旬由设计方案讨论转入动工；六号地块图纸（一号库、二号库、五金库、宿舍、办公楼、餐厅）5月底已交付，一号库地面浇筑分步推进；机修车间钢结构安装连续列入周计划；洗水线、煤仓、煤库基础、厂区排水管网相继按计划开工；成品库本周处于钢结构合同签订阶段；现场美化工程陆续展开。

- 已停止项目——6月16日至22日当周计划中首次明确“确定3960项目停止”，同周外协条线已按停止后情形部署项目变更及规划报批准备，此后陆续衍生合同预付款处理，以及集中供胶、淀粉投料仓的位置调整等收尾事项。

- 备建与前期项目——竹木纤维项目（由交流推进至武汉设计院可研，本周计划开展厂家技术交流）；同时就“5600新建纸机或3300纱管纸”的方向开展规划讨论。

三、项目关键节点与总体进度

（一）当前关键里程碑（按本周7.7~7.12口径）

“项目进度”一项由公司整体作为落实主体、全体人员共同对标。各周计划列以倒计时天数滚动记录关键节点，本周口径及按倒计时推算的目标日期如下（推算存在正负一天左右的口径差异）：

| 关键里程碑 | 当前倒计时 | 推算目标日期 | 修正前原目标（推算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水处理实现水运行 | 83天 | 约9月28日 | 约8月31日，顺延约4周 |
| 自备电站实现供电 | 83天 | 约9月28日 | 约9月13日，顺延约2周 |
| 厂区供电 | 83天 | 约9月28日 | 约8月11日，顺延约7周 |
| 厂区供水 | 83天 | 约9月28日 | 约8月11日，顺延约7周 |
| 5600车间试运行 | 111天 | 约10月26日 | 9月30日前后，顺延约4周 |
| 4600车间试运行 | 163天 | 2026年12月18日（表内明确） | 目标维持不变 |

（二）工期修正情况

逐周倒计时数据显示，项目于6月30日当周对关键节点进行了一次系统性修正：该周计划列在沿用上周数值的同时，以括注方式将水处理水运行、电站供电、厂区供电、厂区供水四项统一修正为“距90天”（即目标约9月28日），5600车间试运行修正为“距118天”（即目标约10月26日）。本周（7.7）各项倒计时（83天、111天）与修正后的基准精确衔接，说明修正后的计划已成为当前的统一执行口径。

与5月底至6月上旬的原基准相比：水处理水运行目标由约8月31日调整至9月28日；电站供电由约9月13日调整至9月28日；5600试运行由9月30日前后调整至10月26日；厂区供电、供水由约8月11日调整至9月28日，是本次修正中顺延幅度最大的两项。4600车间2026年12月18日试运行的目标在修正前后保持不变。修正后，水运行、供电、厂区供电供水四大配套节点收敛至同一时点（约9月28日），形成“9月底公用配套到位、10月下旬5600试运行、12月中旬4600试运行”的总体节奏。

（三）计划管理机制

自6月9日周起，公司要求“以专业为单位编制三个月进度计划”，“三个月进度计划汇总确定”随后连续列入6月16日周、6月23日周两周计划推进；4600/3960续建项目的进度自6月9日周起纳入倒计时管理（当时距试运行192天）。项目进度作为公司级指标，由全体人员共同承担。

四、各条线工作内容与推进情况

以下按原表九大事项顺序（“项目进度”已并入第三部分）逐条陈述各条线的已完成工作、六周推进脉络及本周（7.7~7.12）计划重点。

（一）土建与钢结构工程（落实：项目部、土建；负责人：陶总、张总）

土建钢结构是现场工作量最大的条线。截至6月1日已完成：电站汽机房行车及屋面梁吊装；化水、汽机房、主厂房一楼设备基础浇筑；主体厂房外墙粉刷及碎煤楼、冷却塔底座施工；水处理各池体底部找平，厌氧池内部防腐、板框间楼顶支模、事故池绑钢筋支模及护栏施工持续推进；造纸车间一楼浆池绑扎支模、水池开挖；除网压部外纸机基础板浇筑完成，5月31日完成第一个烘缸吊装；一号库、4600、浆塔开工，制浆车间一层回填并绑扎立柱。

6月2日至7月6日六周的计划脉络，清晰体现出“由主体结构向设备基础与配套收尾推进”的节奏：水处理条线由明确各区域设备管道安装时间、完成预酸化池浇筑，转入地下管道及设备单体基础制作、芬顿单元施工条件准备，再到地面整平；电站条线由屋面工程与一楼设备基础浇筑，推进至脱硫综合楼、脱硫塔、风机基础以及锅炉后系统（风机、除尘脱硫、输煤栈桥）基础施工与基础回填；5600车间先后打通东掉料口实现物资进出调运、完成浆塔基础浇筑预埋、屋面主梁铺设，再转入屋面瓦铺设与车间内排水沟及单体设备基础制作；4600车间由补桩、截桩及基础垫层推进至挖桩与基础浇筑；厂前区（办公楼、宿舍、食堂、大门）由设计方案讨论（采购约设计方到厂确定方向）转入动工；同期，一号库基础梁浇筑及地面浇筑、机修车间钢结构立柱安装、清水池开挖、洗水线与煤仓开工、煤库基础动工、厂区排水管网开工、道路分区分段施工计划（含4600与5600中间道路）及现场美化工程渐次铺开。

本周（7.7~7.12）计划重点：水处理地面整平及设备单体基础制作；电站主厂房以后基础回填完成、锅炉基础周边回填，锅炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础施工；清水池开挖；5600车间内排水沟及单体设备基础制作，车间屋面瓦铺设完成（钢结构）；煤库基础动工；一号库一半地面浇筑完成；机修车间钢结构屋面安装；碎解车间施工准备；办公楼、宿舍、食堂、大门等厂前区动工；4600车间挖桩、基础垫层及基础浇筑；厂区排水管网开工；项目现场美化工程由各单位陆续展开。

（二）设备安装工程（落实：项目部、生产部；负责人：陶总、邹总、罗总）

截至6月1日已完成：厌氧罐第一节安装；2号炉安装持续推进；5600主机一楼设备安装及第一个烘缸就位。此后六周计划的推进重点可归纳为四个方面。一是人力与资源组织：催图纸、催材料、催安装公司上人，6月9日周计划明确要求永嘉裕、百思得、嘉越三家安装公司增员，并针对夏季高温调整各队伍作业时间、安排各安装队错开行车使用时段。二是主线设备安装：5600实现两台行车调运安装，纸机本体安装持续加快并同步筹备九大外联系统；电站设备安装、水处理设备安装持续推进；厌氧罐安装推进，浆白水塔转入制作阶段。三是配套与完善工程：各车间照明灯安装、各单位防护性围栏安装、电仪设备安装加快，机柜室吊顶开始，变压器室地面硬化及粉刷，水处理池体刮泥机轨道金刚砂处理及池体外墙粉刷方案确定，各办公室配电室基础推进。四是现场管理：督促各安装现场前序工作收尾与余料清理效率。

本周计划：5600继续加快纸机本体安装，推进流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统准备；各单位加快防护性围栏安装与电仪设备安装；水处理设备安装；浆白水塔开始制作；电站炉后设备安装与输煤廊桥施工；5600及电站主厂房照明灯具安装，为实行两班安装创造条件；持续督促各现场收尾与余料清理。

（三）设计图纸与设计院对接（落实：项目部；负责人：陶总、罗总）

截至6月1日，已到位的图纸包括：5600管道图纸、4600车间图纸、六号地块图纸（一号库、二号库、五金库、宿舍、办公楼、餐厅）以及地下管网取排水消防图纸。此后图纸跟催成为常态化工作：5600单体设备基础图纸自6月2日周起连续四周列入跟催清单；制浆车间、碎解车间图纸持续对接，包括确认土建部分原图纸能否沿用、催交土建基础施工图；外电接入系统设计持续跟踪，并逐步延伸至具体方案和施工计划；6月16日周启动外排水施工设计单位遴选及方案设计。上周（6.30~7.6）计划口径显示：造纸制浆已有武汉设计院对接结果、待据此落实进度；电站条线列入当周计划赴设计院对接图纸。

本周：5600大部分图纸已交付，继续加快剩余图纸到位；电站加强与江孜设计院（名称从原表）的图纸对接，加快形成单体设备施工条件；继续跟踪外电接入系统的具体方案与施工计划。

（四）设备调运与材料保障（落实：生产部、电站、水处理、采购；负责人：邹总、罗总、陈珂）

该事项5月底仅立项未展开，6月起围绕三类设备形成管理框架：委外保养设备、老厂调拨设备、新采购设备，均须明确安装时间并编制调运计划，另需同步安装物资的需求时间与到货计划。自6月9日周起明确“严格按照安装顺序调运、避免造成堵塞”的原则。6月23日周起，事项口径由“设备调运”扩展为“设备调运及材料准备”，重心转向双线保障：一方面，6月23日周提出“本月底完成5600大梁安装”、6月30日周进一步升级为“本月底完成5600主体安装”的目标（两周原文均为“本月底”），为此加快设备调运计划、保障永嘉裕安装公司的施工连续性；另一方面紧密衔接非标材料及安装材料供应，保障各安装公司进度。本周继续加快设备调运，并同步开展部分设备的保养完善与油漆工作。

（五）项目规划与续建项目管理（落实：项目部；负责人：贾总、陶总）

该事项的名称与内涵随项目决策不断演进：6月2日周为“备建项目交流提资”，核心是确定4600、3960两个项目主设备的供货时间计划并与整体项目进度匹配；6月9日周调整为“续建项目交流提资”；6月16日周起改称“项目规划”，当周计划中列明“确定3960项目停止”这一重大调整，规划方向随即转向“5600新建纸机或3300纱管纸”的论证讨论（6月30日周该事项未单列计划）。

本周计划：4600基础板具备发货条件，项目部据此制定项目各专业整体计划，使图纸进度、土建进度、设备进度与物资采购进度相互匹配；因3960方案调整，确定集中供胶及淀粉投料仓的位置调整方案。

（六）物资采购（落实：采购部；负责人：陈珂）

截至6月1日，采购条线完成了两项基础性工作：梳理前期所有合同及执行情况（含进度款执行情况），并对接梳理后续采购物资需求计划。此后各周计划依次推进：罗列各领域（后聚焦5600）尚未招标的物资采购与施工安装队伍清单，按各专业各区域需求确定实施时间；梳理4600/3960及制浆的商务未决事宜清单；电仪采购连续多周要求加快进程；装饰性工程（地面、吊顶、厕所）持续推进；6月23日周提出3960合同预付款事项解决方案；6月30日周起加快电站、水处理设备物资采购落实。

本周计划：配电柜、阀门、电缆采购加快进程；电站、水处理设备物资采购加快落实；装饰性工程（地面、厕所）继续推进；成品库钢结构合同签订并确定安装时间。

（七）公司管理与人资行政（落实：人资行政部；负责人：贾总、陈灿）

该条线5月底的框架为管理制度完善、招聘推进、安全环保、外部协调四个方向，此后逐周细化。制度与秩序方面：制定接待工作标准及流程，梳理行政、人事、项目、采购等各项管理规程，推进物料划区存放与领用管理、停车场及外来人员管理、厂区监控，并关注舆论管理。人员方面：统计6至8月及7至9月的用人需求并形成人员储备，完善招聘信息发布，6月30日周汇报口径显示部分人员加盟，并要求按人事计划抓紧推进招聘。安全环保方面：围绕吊具、用电、防暑、行车、高空、溺水等风险开展管理，悬挂行车使用管理规定及标语；针对周边水土流失问题（未转运土方遇雨形成泥水外溢），在推进厂内排水管道建设的同时与工业园区对接备案，其背景是国家暗访组近期公布了一批环保事件（该项由程刚跟进）。现场方面：项目现场美化管理持续开展。

本周计划共八项：一是安全、环保常抓不懈；二是工服对接设计并于9月份发放，逐步培育企业凝聚力；三是规划企业管理方向，构建两年举措；四是建立每周四上午九点项目现场管理安全卫生大检查与考核通报机制；五是围绕岗位需求及不同人群确定重点招聘方案；六是收集各单位培训教材及培训方案；七是制作员工手册并开展学习与安全培训；八是恢复钉钉功能。

（八）报规报建与外部协调（负责人：贾总、程刚、罗总）

原表中该事项未填写落实部门，由三位负责人直接牵头，事项名称自6月16日周起由“报规报建外协”简化为“外协”。报规报建方面：按6月初汇报口径，碎解车间图审完成、六号地块图纸已出；此后制浆碎解车间及六号地块的报规报建持续推进，并做好3960项目停止后的项目变更及规划报批准备，本周涉及经二路公司大门口高程调整。能源外联方面：绿电发改委申请报告与供电报装、外供电（外电接入）设计及建设周期跟踪贯穿始终。新项目方面：竹木纤维项目由技术交流推进至武汉设计院可研，本周开展厂家技术交流。政企协调方面：园区水处理厂停工影响公司外排水计划，已对接政府部门协调加速建设；根据6月22日县长调度会，联系园区有关部门、对接书面方案（原文为“提供书面方案”，提供主体未注明），便于公司制定对应性方案；配合土建材料做好第一批项目验收；碎解车间土方向政府打报告，由公司自行转移并做好费用转算。

本周计划：推进报规报建（经二路公司大门口高程调整）；跟踪外供电设计及建设周期；开展竹木纤维厂家技术交流；配合完成第一批项目验收；跟催碎解车间地块的土方转运及石方爆破。

五、组织分工与职责体系

（一）九大事项责任分工总览

| 序号 | 汇报事项 | 工作落实部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建钢结构事项 | 项目部、土建 | 陶总、张总 |
| 2 | 安装事项 | 项目部、生产部 | 陶总、邹总、罗总 |
| 3 | 设计院图纸交付 | 项目部 | 陶总、罗总 |
| 4 | 项目进度 | 公司 | 全体人员 |
| 5 | 设备调运及材料准备 | 生产部、电站、水处理、采购 | 邹总、罗总、陈珂 |
| 6 | 项目规划（备建/续建） | 项目部 | 贾总、陶总 |
| 7 | 物资采购 | 采购部 | 陈珂 |
| 8 | 公司管理 | 人资行政部 | 贾总、陈灿 |
| 9 | 报规报建外协 | （原表未填） | 贾总、程刚、罗总 |

（二）内部职责陈述

- 总经办（贾少军/贾总）：周例会汇报主体与全局统筹者，直接牵头项目规划、公司管理、报规报建外协三大事项，是对外（政府、园区、设计院）协调与对内（制度、人事）建设的枢纽。

- 项目部（陶总）：工程建设的核心管理部门，横跨土建钢结构、设备安装、设计图纸、项目规划四大条线，承担现场推进与各专业计划匹配的主责。

- 土建单位（张总）：负责各区域土建施工的具体执行，与项目部共同落实土建钢结构事项。

- 生产部（邹总）：参与设备安装管理，牵头设备调运，是“安装—调运”衔接的关键环节。

- 罗总：跨条线负责人，同时出现在安装、设计对接、设备调运及外协四个事项中，结合其分管的电站、水处理条线，重点承担该两大公用系统的建设推进与对外衔接。

- 采购部（陈珂）：负责物资采购全流程（招标、合同、商务未决事宜、进度款梳理），并在设备调运事项中承担材料到货保障职责。

- 人资行政部（陈灿）：承担招聘、培训、员工手册、工服、钉钉平台等人资行政事务，并协同贾总推进公司管理制度体系建设。

- 程刚：聚焦安全环保及政企对接（如水土流失的园区备案），并参与外协事项。

- 全体人员：项目进度作为公司级目标，由全员共同对标承担。

（三）外部协作关系

- 安装承包商：永嘉裕（5600主线安装力量，设备调运重点保障对象）、百思得、嘉越，6月9日周计划中明确要求三家增员。

- 设计单位：武汉设计院（造纸制浆图纸对接、竹木纤维项目可研）；江孜设计院（电站图纸对接，名称以原表为准）；外排水施工设计单位（6月中旬启动遴选）。

- 政府与园区：发改委（绿电申请报告）、供电部门（供电报装、外电接入）、工业园区管理机构（管网通铺对接、水土流失备案、园区水处理厂建设协调）、县政府（6月22日县长调度会）。

六、风险提示与管理建议

以下内容系从汇报内容中提炼归纳，供管理层参考。

- 工期风险：关键节点已于6月底发生一次系统性顺延（幅度2至7周不等），当前计划已无冗余；5600试运行前电仪安装、外联系统与剩余图纸交付为最紧的耦合链条，需重点防范二次顺延。

- 图纸瓶颈：5600单体设备基础图纸连续四周处于“跟催”状态，制浆/碎解车间图纸多周待定，图纸滞后已成为制约土建与安装节奏的首要外部因素，建议对设计院建立交付节点问责机制。

- 外部依赖风险：外电接入系统的设计与建设周期直接决定厂区供电节点（当前与供电目标同为9月底）；园区水处理厂停工影响外排水；碎解车间地块土方转运与石方爆破依赖政府协调——三者均不完全受控于公司内部，需保持高频对接。

- 3960项目停止的收尾管理：合同预付款处理、项目变更与规划报批、集中供胶及淀粉投料仓位置调整等事项横跨采购、规划、报建多个条线，建议归口专人闭环销项。

- 安全环保压力：夏季高温施工、多家安装队伍交叉作业（行车错时使用）、行车/用电/高空/溺水风险并存；水土流失问题处于国家暗访通报的高压监管背景之下，需按既定机制（每周四检查考核）刚性执行。

- 管理闭环缺口：原表设有“上周未完成重点工作原因剖析”一列，但本期表格中该列未填写任何内容，计划的滚动调整缺少书面归因。建议启用该列填报，并与每周四大检查考核通报联动，形成“计划—执行—剖析—修正”的完整闭环。

七、总结

总体来看，柯美纸业新建项目当前处于土建收尾与安装攻坚并行的关键窗口期。经6月底的计划修正后，全项目已锚定“9月底水、电、厂区供电供水四大公用配套同步到位，10月下旬5600车间试运行，12月18日4600车间试运行”的总体节奏；3960项目停止后，资源进一步向5600、4600两条主线集中。

从管理体系看，公司已形成“总经办统筹、项目部主战、生产部衔接、采购部保供、人资行政部固本、专人外协”的分工格局：陶总主抓工程建设，邹总衔接安装与调运，罗总贯通电站与水处理两大公用系统，陈珂保障采购与材料，陈灿夯实人资行政基础，程刚盯守安全环保与政企接口，贾总总揽规划、管理与外部协调。下一阶段的工作主线，是在保安全、保环保的前提下，以图纸交付、电仪采购、设备调运三大要素的及时到位支撑安装进度，确保修正后的里程碑不再顺延。

（本报告由总经办周例会汇报表格整理而成，2026年7月7日）