## 月度计划明细表
江西柯美纸业 8 月工作计划表
计划月份： ___2026____年___8____月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 电气仪表 | 安装工程 | 5600制浆一楼主桥架安装 |  |  |  |  | 2026-08-15 |  |  | 2026-08-30
2 | 电气仪表 | 安装工程 | 5600制浆一楼配电室夹层主桥架安装 | [6 empty] | 2026-08-23 | 2026-08-29
3 | 电气仪表 | 安装工程 | 5600纸机一楼电机分支桥架制作 |  |  |  |  | 2026-08-15 |  |  | 2026-08-30
4 | 电气仪表 | 安装工程 | 5600纸机控制电缆敷设 |  |  |  |  | 2026-08-15
5 | 电气仪表 | 安装工程 | 5600纸机敷设电力电缆 | 2026-08-01 | [6 empty] | 2026-08-30
6 | 电气仪表 | 安装工程 | 5600纸机高压电缆头制作 | 2026-08-01 | 2026-08-04
7 | 电气仪表 | 安装工程 | 制浆/造纸母线槽招标 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-08-22
8 | 电气仪表 | 设备采购 | 制浆/造纸高低压柜招标 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-15
9 | 电气仪表 | 设备采购 | 制浆/造纸仪表仪器招标 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-15
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
| 电气仪表 | 安装工程 | 华章公司反映4600的DCS实际 IO点数和合同IO点数有差异 | 采购部
| 电气仪表 | 安装 工程 | 4600表胶制备控制系统是在4600纸机DCS里，现表胶制备需要独立系统 | 项目部、采购部