## 8月度计划明细表
江西柯美纸业 8 月工作计划表
计划月份： ___2026____年_____8__月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人：邬汉平 |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 污水处理 | 土建工程 | 清水池&消防水池垫层浇筑 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | [8 empty] | 老刘
2 | 污水处理 | 土建工程 | 清水池&消防水池底板钢筋绑扎及浇筑 | 2026-08-04 | 2026-08-08 | [8 empty] | 老刘
3 | 污水处理 | 土建工程 | 清水池&消防水池池壁钢筋绑扎、支模至±0.000 |  |  | 2026-08-09 | 2026-08-18 | [6 empty] | 老刘
4 | 污水处理 | 土建工程 | 清水池&消防水池池壁底板至±0.000浇筑 |  |  |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 |  |  |  |  | 老刘
5 | 污水处理 | 土建工程 | 清水池&消防水池池壁±0.000以上钢筋绑扎及支模 | [6 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-31 |  |  | 老刘
6 | 污水处理 | 土建工程 | 集水池提升泵房设备基础 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | [8 empty] | 4600施工队
7 | 污水处理 | 土建工程 | 浆渣池池底放坡找平 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | [8 empty] | 4600施工队
8 | 污水处理 | 土建工程 | 污泥脱水间变更挡土墙墙体粉刷 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | [8 empty] | 4600施工队
9 | 污水处理 | 土建工程 | 污泥脱水间排水沟开挖，垫层浇筑 | 2026-07-30 | 2026-08-01 | [8 empty] | 4600施工队
10 | 污水处理 | 土建工程 | 污泥脱水间排水沟墙体砌筑及浇筑 | 2026-08-02 | 2026-08-08 | [8 empty] | 4600施工队
11 | 污水处理 | 土建工程 | 配电房电缆沟底板及墙体浇筑 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | [8 empty] | 4600施工队
12 | 污水处理 | 土建工程 | 调节预酸化池&事故池池内清理 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | [8 empty] | 4600施工队
13 | 污水处理 | 土建工程 | 办公室屋面钢筋绑扎及浇筑 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | [8 empty] | 5600施工队
14 | 污水处理 | 土建工程 | 取水泵房一层钢筋绑扎、支模及浇筑 | 2026-08-06 |  |  | 2026-08-16 | [6 empty] | 5600施工队
15 | 污水处理 | 土建工程 | 取水泵房一层、二层墙体砌筑及内、外粉刷 |  |  |  |  | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-31 |  |  | 5600施工队
16 | 污水处理 | 土建工程 | 室外地下污水排水管道施工 | [11 empty] | 未明确
17 | 污水处理 | 土建工程 | 室外地坪硬化、管架基础施工 | [11 empty] | 待地下排污管道施工后
18 | 污水处理 | 土建工程 | 室外设备基础施工 | [11 empty] | 待室外地坪硬化后
19 | 污水处理 | 安装工程 | 初沉池刮泥机安装 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-14 | [6 empty] | 嘉越环球
20 | 污水处理 | 安装工程 | 二沉池刮泥机安装 |  |  |  |  | 2026-08-15 |  |  | 2026-08-31 |  |  | 嘉越环球
21 | 污水处理 | 安装工程 | 附属2米厌氧罐拼装焊接 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-14 | [6 empty] | 嘉越环球
22 | 污水处理 | 安装工程 | 厌氧内构件安装 |  |  |  |  | 2026-08-15 |  |  | 2026-08-31 |  |  | 嘉越环球
23 | 污水处理 | 安装工程 | 混凝池搅拌机安装 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-14 | [6 empty] | 嘉越环球
24 | 污水处理 | 安装工程 | 缺氧池搅拌机安装 |  |  |  |  | 2026-08-15 |  |  | 2026-08-31 |  |  | 嘉越环球
25 | 污水处理 | 安装工程 | 调节预酸化池&事故池搅拌机安装 | 2026-08-08 |  |  |  |  | 2026-08-21 |  |  |  |  | 嘉越环球
26 | 污水处理 | 安装工程 | 曝气池曝气管道制作 | 2026-08-01 | [6 empty] | 2026-08-31 |  |  | 嘉越环球
27 | 污水处理 | 安装工程 | 格栅渠机械格栅安装 | [10 empty] | 嘉越环球 | 待设备到货后计划
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
1 | 污水处理 | 设备采购 | 消防泵需及时决标采购 | 采购部
2 | 污水处理 | 土建工程 | 污水区域内的地下排污管网需尽快安排队伍施工 | 项目部、采购部