外墙及内墙涂装工程施工合同

合同编号：MH20260404-001

合同签订地：江西省萍乡市莲花县

甲方（发包方）：

江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

统一社会信用代码：91360321MADGLRNW1N

乙方（承包方）：

芦溪县文平建筑劳务分包有限公司

统一社会信用代码：91360323MAKAA4JW0A

一、工程概况

1. 工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及生产线项目厂房外墙及内墙涂装工程

2. 工程地点：萍乡市莲花县琴亭镇工业园东区

3. 工程内容及工艺要求：

外墙 ① 挂网施工；② 2遍吉祥牌腻子打底；③ 2遍三棵树牌真石漆喷涂

内墙 ① 2遍吉祥牌内墙腻子刮底；② 1遍砂纸打磨；③ 2遍立邦牌内墙漆滚涂

4. 工程暂估面积：外墙______㎡，内墙______㎡，最终以实际验收合格面积结算

5. 合同单价及暂估总价款：外墙包工包料35元/㎡，内墙包工包料17元/㎡；合同暂估总价款：人民币______元（大写：_____________），最终按实际工程量据实结算

6. 工期要求：开工日期2026年4月15日，竣工日期2026年8月15日，总工期120日历天（因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；甲方有权根据工程需要单方发出工程变更指令，乙方必须无条件执行；因变更导致的工程量增减及费用调整，须经甲方书面签证确认后方可纳入最終结算，否则不予认可。）

二、双方责任

（一）甲方责任

1. 开工前向乙方提供施工所需的场地，并确保施工条件符合要求；

2. 委派  邬汉平 为甲方现场代表，负责监督工程质量、进度，办理现场签证、验收等相关事宜；

3. 按合同约定及时支付工程款项；

4. 协调施工现场各方关系，为乙方施工创造必要条件。

（二）乙方责任

1. 严格按照本合同约定的施工工艺、材料品牌及国家相关施工规范、质量标准施工，确保工程质量符合要求；

2. 委派 李天平 为乙方现场代表，负责现场施工管理、进度把控、安全管理等工作；

3. 自行承担施工所需的辅材、工具、人工等费用，严格遵守安全生产相关规定，承担施工过程中发生的安全事故责任及费用；乙方为施工现场安全生产责任主体，须自费投保足额的建筑工程一切险及第三者责任险，并将甲方列为共同被保险人或附加被保险人。

4. 接受甲方及监理单位的监督检查，对不合格工程及时整改，直至符合要求；

5. 工程竣工后，及时向甲方提交竣工验收申请及相关资料，配合甲方完成验收工作；

6. 承担质保期内的维修责任，接到甲方维修通知后48小时内到场维修，逾期未维修的，甲方可委托第三方维修，费用由乙方承担。

7. 负责委托符合要求的材料供应商与甲方签订材料采购合同，确保材料供应商按约提供材料并向甲方开具13%增值税专用发票，对材料质量、供应及时性承担连带责任。

三、工程价款及支付方式

（一）价款构成

本合同单价为包工包料固定单价，包含人工、材料、脚手架、机械、运输、管理、利润、税金、安全文明施工等全部费用，除双方书面确认的设计变更、签证外，单价不作调整。

其中价款拆分：材料款占30%，劳务款占70%；材料款由乙方委托材料供应商直接与甲方签订材料采购合同，材料供应商向甲方提供13%增值税专用发票，甲方先行垫付材料款，后期结算工程款时从乙方应得工程款中减扣甲方垫付的材料款部分；劳务款含1%普通发票，乙方需按对应税率向甲方开具合法有效的普通发票。

（二）支付节点

1. 进度款：按月支付进度款，每月25日乙方上报当月已完成合格工程量，甲方在7个工作日内审核完成后，于次月10日前支付当月审核合格工程量价款的80%（支付时扣减甲方已垫付的对应批次材料款）；

2. 验收款：工程全部竣工，经甲方、监理单位验收合格并完成最终结算后15个工作日内，支付至结算总价款的95%（即累计支付至结算价95%，含已付进度款，扣减甲方垫付的全部材料款）；

3. 质保金：剩余结算总价款的5%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满1年，经甲方确认无质量问题、乙方已履行全部质保义务后15个工作日内，甲方无息一次性付清剩余质保金。

（三）结算要求

工程竣工后，乙方在15日内提交完整的结算资料，甲方在30日内完成审核，双方确认最终结算价款后，按上述节点支付款项。

四、工程质量与验收

1. 工程质量标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）及国家、行业现行相关规范要求，确保工程合格，满足甲方使用要求；

2. 分部分项工程完工后，乙方需提前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序施工；

3. 工程全部完工后，乙方提交竣工验收申请，甲方在10日内组织验收，验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方按要求整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。

五、质保期

本工程质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，因乙方施工质量、材料质量问题导致的损坏、脱落、开裂等问题，乙方无偿维修；因甲方使用不当、第三方破坏或不可抗力导致的损坏，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担。

六、违约责任

1.乙方工程质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延；若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项，并按合同总价款的10%向甲方支付违约金；

2. 乙方逾期竣工的，每逾期一日按1000元向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失；

七、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效；

甲方（签字/盖章）：________________________

日期：______年____月____日

乙方（签字/盖章）：________________________

日期：______年____月____日