管道及附属工程施工劳务合同

合同编号：MH20260417-001

合同签订地：江西萍乡莲花

甲方（发包方）：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

乙方（承包方）：萍乡市维祥建筑工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工劳务事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

- 工程名称: 江西柯美纸业有限公司搬迁技改项目

- 工程地点: 莲花县江西莲花东区工业园

- 工程内容：管道安装及附属工程施工劳务

- 4.  承包方式：包工包机械

5. 承包范围：

1. 管道安装：管道安装、包开挖、回填、余土外运（弃土地点厂房内），含基础处理、敷设、接口处理；

2. 检查井：预制井（包安装、包砌、包成型）、砖砌检查井（含红砖、砂浆、粉刷）；

3. 雨水井：1米深井（含砼垫层、粉刷、底板、人工转运、井盖安装，含开挖）；

4. 路沿石：安装施工；

5. 路面硬化：单包工，含装模、切缝、保养（甲方提供保养布、挤缩板）。

二、合同单价

| 序号 | 项目 | 规格/说明 | 单价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波纹管安装 | 200-400mm | 30元/米 | 含开挖、安装、土方回填、多余土方转运，开挖遇石头由乙方负责处理（乙方挖出的石头归乙方所有）。 |  |
| 2 | 水泥管安装 | 400mm | 46元/米 |  |  |
| 3 | 水泥管安装 | 500mm | 56元/米 |  |  |
| 4 | 水泥管安装 | 600mm | 66元/米 |  |  |
| 5 | 水泥管安装 | 700mm | 76元/米 |  |  |
| 6 | 水泥管安装 | 800mm | 86元/米 |  |  |
| 7 | 水泥管安装 | 900mm | 96元/米 |  |  |
| 8 | 水泥管安装 | 1000mm | 106元/米 |  |  |
| 9 | 水泥管安装 | 1200mm | 126元/米 |  |  |
| 10 | 水泥管安装 | 1400mm | 146元/米 |  |  |
| 11 | 水泥管安装 | 1500mm | 156元/米 |  |  |
| 12 | 预制检查井 |  | 700元/个 | 包安装、包砌、包成型 |  |
| 13 | 砖砌检查井 |  | 按实计量 | 按市场价：红砖0.5元/块、粉刷10元/㎡ |  |
| 14 | 雨水井 |  | 320元/个 （含开挖） | 含开挖、砼垫层、粉刷、底板、人工转运、井盖安装等 |  |
| 15 | 路沿石安装 |  | 15元/米 | 0.7×0.12×300mm |  |
| 16 | 路面硬化 |  | 8元/㎡ | 单包工，含装模、切缝、保养 |  |

注：以上单价为含税价，开具3%增值税专用发票（专票）。

三、工期要求

1. 开工日期：暂定2026年4月25日（具体以甲方通知进厂为准）

2. 竣工日期：2026年7月20日之前

3. 乙方需按甲方进度计划施工，若因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，按合同总价的0.5‰向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价的10%。

四、付款方式

1. 进度款支付：- 管道、检查井、雨水井、路沿石工程：按月结算，每月底乙方上报已完成工程量，甲方在15日内审核完毕，支付已完成合格工程量的70%；

2. 竣工结算款：工程全部完工，经甲方验收合格并办理结算后，支付至结算总价的95%。

3. 质保金：剩余5%作为质保金，自验收合格之日起满2年，无质量问题一次性无息付清。

五、双方责任

（一）甲方责任

1. 提供施工图纸、技术交底及施工所需的水电接驳点；

2. 协调施工现场各方关系；

3. 按合同约定及时支付工程进度款；

4. 对工程质量、进度进行监督检查，及时组织验收。

（二）乙方责任

1. 严格按照施工图纸、国家现行施工规范及甲方要求施工，确保工程质量合格；

2. 负责施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任及费用；

3. 负责施工现场文明施工，及时清理施工垃圾，做到工完场清；

4. 配合甲方的质量、安全、进度检查及竣工验收工作。

六、质量要求

1. 工程质量必须符合国家、行业及地方现行相关施工质量验收规范标准，一次性验收合格；

2. 管道安装需保证坡度正确、接口严密，无渗漏；检查井、雨水井砌筑牢固，粉刷平整；路沿石安装顺直、稳固；路面硬化平整，切缝顺直，养护到位；

3. 质保期内如出现质量问题，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场维修，费用由乙方承担。

七、违约责任

1.乙方工程质量不符合合同约定标准的，乙方需无偿返修至合格，返修期间造成的工期延误由乙方承担；若返修后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项，并赔偿甲方损失；

3. 乙方擅自停工或转包工程的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方损失。

- 其他约定

- 施工用水、用电由乙方负责安装至施工需要的地点。

- 住宿、膳食由乙方自行解决，甲方不承担任何费用。

- 乙方生活用电按装表实收（乙方安装，甲方监督）。

- 项目施工员由乙方自行配备并对工程的安全、质量、进度负完全责任。

- 乙方应足额、按时发放务工人员工资及供应商货款，若因拖欠工资或货款导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，索赔所有产生的损失。

6. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

7. 因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任；

8. 本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，质保期满、款项结清后自动失效。

[本页为签署页，无正文]

甲方（发包方）：（盖章）

法定代表人/授权代表：

日期：______年______月______日

乙方（承包方）：（盖章）

法定代表人/授权代表：

日期：______年______月______日