门窗采购合同

合同编号：MH20260406-001

合同签订地：江西萍乡莲花

甲方（采购方）：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

统一社会信用代码：91360321MADGLRNW1N

乙方（供应方）：萍乡经济技术开发区邦杰智能门窗店

统一社会信用代码：92360301MA35PYAY89

- 合同标的

- 甲方向乙方采购门窗产品，产品材质、规格、技术参数、单价严格按照下面条款执行，具体产品明细如下：

| 序号 | 产品名称 | 位置 | 型材壁厚 | 玻璃 | 颜色 | 数量（m²） | 振升牌 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50平开窗 | 5600厂房 | 1.4 | 5+12+5白玻 | 金属灰 | 357.3 | 700 | 250110 |
| 2 | 50平开窗 | 主厂房 | 1.4 | 5mm白玻 | 金属灰 | 412.08 | 640 | 263731.2 |
| 3 | 90推拉窗 | 5600厂房 | 1.4 | 5+12+5白玻 | 金属灰 | 698.4 | 600 | 419040 |
| 4 | 钢质防火窗 | 5600厂房 | 1.4 | 5+12+5白玻 | 金属灰 | 25.2 | 900 | 22680 |
| 5 | 防雨百叶 | 5600厂房 | 1.2 |  | 金属灰 | 29.7 | 420 | 12474 |
| 6 | 304不锈钢门 | 主厂房 |  |  |  | 39.69 | 940 | 37308.6 |
| 7 | 旧门拆装含运费 | 主厂房 |  |  |  | 30 | 200 | 6000 |
| 8 | 防火门 | 5600厂房 |  |  |  | 300 | 540 | 162000 |
| 9 | 电动开启器 | 5600厂房 | 含控制箱电线铺装 |  |  | 150 | 460 | 69000 |
| （以上价格含13%增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  | 1242343.8元 |
| 备注：50平开窗按3平方开一扇，超开部分按200元一扇计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本合同单价为固定综合单价，包含产品制作、运输、安装、辅材、税费（13%增值税专用发票）、售后、成品保护等全部费用，甲方无需支付任何额外费用。

二、合同价款与支付

1. 本合同暂定总金额：人民币1242343.8元，最终结算金额以实际量尺工程量乘以本合同约定单价为准。

2. 付款方式：

（1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付10万元作为预付款（电汇）；

（2）进度款：产品全部制作完成并运抵施工现场、经甲方抽检合格后10个工作日内，甲方向乙方支付20万元作为进度款；

（3）竣工结算款：全部产品安装调试完成、经甲方验收合格后10个工作日内，双方完成实际工程量结算，甲方向乙方支付至结算总金额的95%；

（4）质保金：剩余5%作为质保金，自验收合格之日起满2年无质量问题，甲方无息一次性付清。

3. 乙方应在甲方每笔付款前，向甲方开具符合国家规定的13%增值税专用发票，发票抬头、税号等信息以甲方要求为准；乙方未按要求开具发票的，甲方有权延迟付款，不承担任何违约责任。

三、工期要求

1. 乙方应在合同签订、甲方确认图纸/现场量尺后30日历天内，完成全部产品的制作、运输、安装及调试，交付甲方验收。

2. 因甲方原因（如现场不具备施工条件、设计变更、指令停工等）导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任；因乙方原因逾期完工的，每逾期一日，按合同暂定总金额的0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方需退还已收全部款项，并按合同暂定总金额的20%向甲方支付违约金，同时承担由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于工期延误损失、第三方索赔等）。

四、质量标准与验收

1. 乙方供应的产品必须符合《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ 214）、《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》（GB 15763.1）《不锈钢门》（JG/T 416）等国家现行相关标准、行业规范，且严格按照报价单约定的品牌、材质、规格制作，不得擅自更换材料、降低标准。

2. 产品安装完成后，乙方书面通知甲方验收，甲方应在收到通知后30日内组织验收，验收合格的，双方签署《验收确认单》；验收不合格的，乙方应在7日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担，逾期整改的按逾期完工承担违约责任。

3. 甲方验收仅为外观、尺寸、数量、功能的初步验收，不免除乙方对产品质量的法定责任及质保期内的保修责任。

五、双方责任

（一）甲方责任

1. 为乙方安装施工提供必要的现场条件，协调现场施工相关事宜；

2. 按合同约定及时支付款项；

3. 配合乙方完成现场量尺、验收等工作，及时确认相关图纸、方案。

（二）乙方责任

1. 严格按照报价单品牌、材质、国家规范制作、安装产品，确保产品质量合格；

2. 负责产品运输、安装过程中的安全，承担施工期间的安全事故责任及全部费用，若造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方全额赔偿；

3. 负责产品安装后的成品保护，直至甲方验收合格；

4. 按合同约定提供售后服务，及时处理质量问题；

5. 自行承担施工过程中产生的垃圾清运、现场清洁等费用。

六、质保期与售后服务

1. 本合同产品质保期为2年，自验收合格之日起计算；质保期内，因产品质量、安装问题导致的损坏、故障，乙方免费维修、更换；因甲方人为损坏、使用不当导致的，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担。

2. 乙方接到甲方维修通知后，应在2小时内响应，12小时内到场维修，逾期未到场的，甲方可委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分有权向乙方追偿。

3. 质保期届满后，乙方仍需提供终身维修服务，仅收取材料成本费。

七、违约责任

1. 乙方产品品牌、材质、规格不符合报价单约定或国家规范的，甲方有权要求乙方无条件更换、退货，乙方承担由此造成的全部损失，并按该批次产品金额的20%向甲方支付违约金；若乙方拒绝更换，甲方有权解除合同，乙方退还全部已收款项，并按合同暂定总金额的30%支付违约金。

2.  乙方擅自解除合同的，应向甲方支付合同暂定总金额20%的违约金。

3. 乙方不得将本合同项下的权利义务转让、分包给第三方，否则甲方有权解除合同，乙方按合同暂定总金额的30%支付违约金。

八、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成的，向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；

2. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

日期：______年____月____日

乙方（签字/盖章）：萍乡经济技术开发区邦杰智能门窗店

日期：______年____月____日