防水防腐施工合同

合同编号：MH20260406-002

合同签订地：江西萍乡莲花

甲方（采购方）：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

统一社会信用代码：91360321MADGLRNW1N

乙方（供应方）：江西冬冬建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码：91360300MA39AK8G1L

依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、权责对等的原则，就柯美纸业污水站及厂房防水防腐工程施工事宜，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称：柯美纸业污水站、厂房防水防腐工程

2. 工程地点：柯美纸业莲花工地项目部

3. 工程内容：按《柯美纸业污水站需做防水、防腐构、建筑物清单》（以下简称《工程清单》）约定，完成污水站内清水池、调节预酸化池、氧化池等所有构筑物/区域的防水、防腐施工，含池体、地坪、围堰等部位的施工操作及相关辅材安装，施工工艺严格遵循《工程清单》内说明的防水、强腐蚀性防腐、中腐蚀性防腐、弱腐蚀性防腐标准要求。

4. 工程承包方式：乙方包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包验收合格。

5. 施工材料标准：本工程所有施工主材、辅材均由乙方提供，乙方需提前向甲方提交材料样品，经甲方书面确认封样后，作为工程材料进场验收的唯一标准；进场材料与封样样品不一致的，甲方有权拒收，乙方需无条件更换，因此产生的工期、费用损失由乙方承担。

二、合同工期

1. 本工程总工期为120日历天，自甲方发出书面开工通知且现场具备施工条件之日起计算。

2. 因甲方原因（如现场移交延迟、设计变更、指令停工等）导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因（如材料供应不足、施工工艺不当、人员设备不到位等）导致工期延误的，乙方每逾期1天，按合同预估总价款的3‰向甲方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方承担全部损失。

3. 遇不可抗力（地震、暴雨、台风等不可预见、不可避免、不可克服的自然事件）导致工期延误的，双方互不承担违约责任，工期顺延，乙方应在不可抗力发生后24小时内书面通知甲方，并在事件结束后3日内提交相关证明文件。

三、合同价款及支付方式

（一）合同价款

| 序号 | 类别 | 面积（m²） | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池体三遍防水涂料 | 约10000 | 18.6 | 186000 | 以实际验收完工量结算 |
| 2 | 屋面天沟防水 | 按实际施工计算 | 29 |  |  |
| 3 | 弱酸性池体防腐 （3油2毡） | 约2340 | 76 | 177840 |  |
| 4 | 中酸性池体防腐 （5油3毡） | 约514 | 113 | 58082 |  |
| 5 | 强酸性池体防腐 （7油5毡） | 按实际施工计算 | 140 |  |  |
| 6 | 厌氧塔沥青铺设基础（铺设2cm厚） | 约310 | 50 | 15500 |  |
| 以上价款含9%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

本工程采用固定总价方式计价，合同总价款为人民币______元（大写：________元整），该价款包含材料费、人工费、脚手架费、机械费、运输费、安装费、检测费、管理费、利润、税金、成品保护费、现场配合费等所有费用，除甲方书面确认的设计变更、工程增量外，合同价款不作调整。

（二）支付方式

1. 进度款：甲方按乙方月完成工程量进度的70%支付工程进度款，每月10号前支付上月完成的工程量进度款。

3. 竣工结算款：工程竣工验收合格且双方完成竣工结算后30日内，甲方支付至结算总价款的95%。

4. 质量保证金：结算总价款的5%作为质量保证金，质保期满且无质量问题后，甲方在30日内无息返还。

5. 乙方每次申请付款前，需向甲方开具合法、有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

6. 甲方付款方式为银行电汇转账，乙方指定收款账户如下：

开户行：中国邮政储蓄银行萍乡湘东支行

账户名称：江西冬冬建筑工程有限公司

账号： 9360 0101 0013 9248 96

四、双方责任与义务

（一）甲方责任与义务

1. 向乙方提供工程施工所需的《工程清单》及相关施工图纸，保证施工场地具备通水、通电、通路条件，费用由甲方承担。

2. 委派 邬汉平 为甲方现场代表，负责现场施工协调、进度监督、质量验收、签证确认等工作，甲方现场代表的书面指令为甲方有效指令（如甲方委派的负责人员有变更，则以甲方书面告知乙方的人员信息为准）。

3. 及时审核乙方提交的施工方案、材料样品、竣工资料等，在约定时间内作出书面答复，不得无故拖延。

4. 按合同约定支付工程价款，配合乙方完成工程竣工验收相关工作。

5. 负责协调现场周边关系，处理施工过程中因甲方原因产生的纠纷。

（二）乙方责任与义务

1. 具备本工程所需的防水防腐工程专业施工资质，委派陈春建13979921955为乙方现场项目经理，具备相应施工管理资质，负责现场施工组织、安全管理、质量控制、工期把控，乙方现场项目经理的书面文件需经甲方现场代表确认后方可生效。

2. 开工前3日内，向甲方提交详细的施工方案、材料样品及相关检测报告，经甲方确认后严格执行；施工过程中严格按照《工程清单》施工工艺、国家现行施工规范及验收标准施工，确保工程质量。

3. 负责施工材料的采购、运输、进场验收，所有材料进场前需通知甲方现场代表查验，与封样样品一致后方可使用；严禁使用不合格材料，否则甲方有权要求乙方拆除重做，所有费用由乙方承担。

4. 严格遵守施工现场安全管理规定，建立健全安全管理制度，配备安全防护设施，对施工人员进行安全培训和技术交底；施工过程中发生的安全事故、人身伤害、财产损失等，均由乙方承担全部责任及费用，与甲方无关。

5. 做好施工现场成品、半成品保护工作，避免对甲方现有设施、构筑物造成损坏，如因乙方原因造成损坏的，乙方需无条件修复或赔偿。

6. 施工过程中接受甲方现场代表的监督、检查，对甲方提出的质量、进度问题及时整改；如需变更施工工艺、调整工程内容，需提前书面申请，经甲方书面确认后方可实施，否则视为乙方违约。

7. 工程完工后，自行承担施工过程中产生的垃圾清运（包含油漆、材料桶等回收）、现场清洁等费用；按甲方要求提交完整的竣工资料，配合甲方完成竣工验收。

8. 负责工程竣工验收后的质量保修，履行本合同约定的质保义务。

五、工程质量与验收

1. 本工程质量标准为合格，需符合《工程清单》约定的施工要求、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）及国家现行相关防水、防腐工程施工质量验收规范。

2. 工程施工实行分阶段验收，隐蔽工程（如池底基层处理、防腐层底层施工等）完工后，乙方需提前24小时书面通知甲方现场代表验收，验收合格后方可进行下一道工序施工；未经验收或验收不合格的，乙方不得继续施工，否则需拆除重做，费用由乙方承担。

3. 工程全部完工后，乙方提交竣工申请及完整竣工资料，甲方在30日内组织相关人员进行竣工验收；验收合格的，工程正式移交甲方；验收不合格的，乙方需按甲方要求在15日内整改完毕，整改后重新验收，整改费用由乙方承担，工期不予顺延；若二次验收仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需返还甲方已支付的全部工程价款，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金。

4. 工程竣工验收合格后，甲方对工程的使用不视为工程质量合格的最终确认，乙方仍需承担质保期内的质量保修责任。

六、质量保修

1. 本工程质保期为2年，自工程竣工验收合格并签署《工程竣工验收证明书》之日起计算。

2. 质保期内，因乙方施工质量、材料质量问题导致工程出现渗漏、防腐层脱落、开裂等质量缺陷的，乙方在接到甲方书面通知后24小时内派员到场维修，免费更换不合格材料、修复质量缺陷，确保工程恢复正常使用；若乙方未按约定时间到场维修，甲方有权委托第三方维修，维修费用由乙方承担，甲方可从质量保证金中直接扣除，不足部分有权向乙方追偿。

3. 质保期内，乙方的维修工作需在甲方指定时间内完成，维修后需经甲方验收合格，维修部位的质保期自维修验收合格之日起重新计算。

4. 因甲方使用不当、人为损坏、不可抗力等非乙方原因导致的工程质量缺陷，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担。

七、设计变更与工程增量

1. 施工过程中，甲方如需对工程内容、施工工艺进行设计变更，需出具书面《设计变更通知单》，乙方按通知单要求施工；因设计变更产生的工程费用调整，由双方根据实际施工量协商确定，签订补充协议。

2. 乙方提出的工程增量，需经甲方书面确认后方可施工，否则甲方不予认可，不支付相关费用；工程增量的价款，按本合同约定的计价标准或双方协商的标准计算。

八、违约责任

1.乙方施工的工程质量不符合合同约定标准的，需无条件整改，整改后仍不合格的，按本合同第五条第3款约定承担违约责任；因乙方质量问题给甲方造成其他损失的，乙方需全额赔偿。

2. 乙方未按合同约定工期完工的，按本合同第二条第2款约定支付违约金；逾期超过约定期限的，甲方有权解除合同，乙方承担全部损失。

3. 乙方擅自转包、分包本工程的，甲方有权解除合同，乙方需返还甲方已支付的全部工程价款，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金，赔偿甲方损失。

4. 任何一方单方解除本合同的，需提前30日书面通知对方，经双方协商一致后方可解除；无故单方解除合同的，需按合同总价款的30%向对方支付违约金。

九、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、暴雨、洪水、战争、政府指令停工等。

2. 不可抗力发生后，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供有效证明文件，双方根据不可抗力的影响程度，协商决定工期顺延、部分履行或解除合同，互不承担违约责任。

3. 不可抗力发生后，乙方应采取合理措施减少损失扩大，否则对扩大的损失承担赔偿责任。

十、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他条款

1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，质保期届满且甲方支付完毕全部工程价款后，本合同自动终止。

4. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签字盖章页）

甲方（发包方）：________（盖章）

法定代表人/授权委托人：（签字）

签订日期：______年______月______日

乙方（承包方）：________（盖章）

法定代表人/授权委托人：（签字）

签订日期：______年______月______日