## Sheet1
主厂房9月份进度计划表
2026-09-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 主厂房化水间地面浇筑 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-01 3: 主厂房化水间地面浇筑
2 | 主厂房2#汽轮机房地面浇筑 | 2 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-01 6: 主厂房2#汽轮机房地面浇筑
3 | 主厂房锅炉处7米楼面完成 | 6 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-01 3: 主厂房锅炉处7米楼面完成