## Sheet1
碎解车间施工进度计划表
[5 empty] | 9月 |  |  | 10月
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31
1 | 1-7轴，清除淤泥，平整场地，打混凝土垫层 | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-06
2 | 1-3轴及连廊，承台放线，确定位置，标高，钢筋绑扎木工装基础模板。 | 4 | 2026-09-07 | 2026-09-10
3 | 1-3轴及连廊，地基承台浇注混凝土 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4 | 1-7轴及连廊，正负零下柱子，钢筋绑扎，木工装模、浇注混泥土 | 2 | 2026-09-12 | 2026-09-13
5 | 清除淤泥，平整场地，打混凝土垫层 | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14
6 | 1-7轴回垫 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15
7 | 1-7轴及连廊，地面浇垫层至正负零下15公分。 | 6 | 2026-09-16 | 2026-09-21
8 | 1-7轴及连廊，柱子放线，钢筋绑扎，木工装模，搭建内外架，8-10轴正负零以下柱子，承台浇注 | 6 | 2026-09-22 | 2026-09-27
9 | 1-7轴一层7m标高及连廊，木工装模，楼面扎钢筋，8-10轴柱子装模，钢筋绑扎，混凝土浇筑完 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-30
11 | 浆塔（4个）完工 | 20 | 2026-09-06 | 2026-09-25
12
13