## Sheet1
柯美1#宿舍9月进度计划表
[5 empty] | 2026-09-01 | [21 empty] | 2026-10-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 柯美1#宿舍 | 30 | 2026-09-09 | 2026-10-08 | 2026-09-01 9: 柯美1#宿舍
2 | 破桩及清桩完成 | 10 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-01 9: 破桩及清桩完成
3 | 地梁及桩帽整平 | 3 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2026-09-01 19: 地梁及桩帽整平
4 | 地梁绑扎及承台钢筋绑扎 | 3 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-01 22: 地梁绑扎及承台钢筋绑扎
5 | 模板支模完成 | 4 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-01 25: 模板支模完成
6 | 地梁、承台浇筑 | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-01 29: 地梁、承台浇筑
7 | 拆模回填平整 | 6 | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 2026-09-01 30: 拆模回填平整
8 | 地面硬化 | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-01 6: 地面硬化