## Sheet1
柯美9月份进度计划
[5 empty] | 2026-09-01 | [28 empty] | 2026-10-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
1 | 清水站 | 30 | 2026-09-02 | 2026-10-01 | 2026-09-01 2: 清水站
2 | 清水站正负零以下预埋 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-01 3: 清水站正负零以下预埋
3 | B/8-9承台开挖 | 10 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 2026-09-01 5: B/8-9承台开挖
4 | 1/B-A承台开挖 | 10 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 2026-09-01 5: 1/B-A承台开挖
5 | 梁体钢筋捆扎支模 | 3 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 2026-09-01 11: 梁体钢筋捆扎支模
6 | 正负零以下浇筑 | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-01 14: 正负零以下浇筑
7 | 0-4米放线 | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-01 16: 0-4米放线
8 | 0-4米钢筋接长捆扎 | 5 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-01 17: 0-4米钢筋接长捆扎
9 | 0-4米支内架 | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-01 22: 0-4米支内架
10 | 0-4米模板支模 | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-01 24: 0-4米模板支模
11 | 0-4米混凝土浇筑 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-01 29: 0-4米混凝土浇筑