## 9月度计划明细表
江西柯美纸业 9月工作计划表
计划月份： ____2026___年____9___月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 污水处理 | 土建工程 | 江边取水泵房土建施工（含楼板浇筑、墙体砌筑和内、外粉刷） | 2026-09-06 | [6 empty] | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 林青云/万睿建筑
2 | 污水处理 | 土建工程 | 清水池&消防水池土建施工（含池顶设备基础） | 2026-09-01 | [6 empty] | 2026-09-30 | 100 | 进行中 | 刘彩云/心运楼宇
3 | 污水处理 | 土建工程 | 清水站配电房土建施工 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  |  | 2026-09-30 | 80 | 未开始 | 刘彩云/心运楼宇
4 | 污水处理 | 土建工程 | 集水池防水施工 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | [6 empty] | 100 | 进行中 | 赖冬冬/冬冬建筑
5 | 污水处理 | 土建工程 | 集水池提升泵下池楼梯找平、设备基础构筑 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-10 |  |  |  |  | 100 | 未开始 | 兰江/铭鼎建筑
6 | 污水处理 | 土建工程 | 斜筛布水渠清理找平 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | [6 empty] | 100 | 未开始 | 兰江/铭鼎建筑
7 | 污水处理 | 土建工程 | 浆渣池清理、按坡度混凝土浇筑 | 2026-09-03 |  |  | 2026-09-10 |  |  |  |  | 100 | 未开始 | 兰江/铭鼎建筑
8 | 污水处理 | 土建工程 | 斜筛间&污泥脱水间零星防水施工 |  |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-20 |  |  | 100 | 未开始 | 赖冬冬/冬冬建筑 | 需要等土建池体清理完成后才能施工
9 | 污水处理 | 土建工程 | 斜筛间&污泥脱水间一层排水沟砌筑、设备基础构筑及一层、二层地坪硬化 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 100 | 进行中 | 兰江/铭鼎建筑
10 | 污水处理 | 土建工程 | 配电房电缆沟未抹灰找平、回填地坪硬化 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 100 | 未开始 | 兰江/铭鼎建筑
11 | 污水处理 | 土建工程 | 鼓风机房有一扇墙体未砌筑，地面未找平硬化 鼓风机基础，屋面雨排管安装 |  |  |  |  | 2026-09-16 |  |  | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 兰江/铭鼎建筑 | 需要等配电房电缆沟回填及地面硬化完成后才能施工
12 | 污水处理 | 土建工程 | 斜筛间&污泥脱水间外墙粉刷及喷涂外墙装饰施工 |  |  | 2026-09-06 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 林青云/万睿建筑
13 | 污水处理 | 土建工程 | 斜筛间&污泥脱水间门窗安装 | [6 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 门窗安装队伍 | 需要等外墙粉刷和喷涂完成后才能施工
14 | 污水处理 | 土建工程 | 污泥浓缩池混凝土现浇堰板高低不平，混凝土找平施工 | 2026-09-05 |  | 2026-09-15 | [5 empty] | 100 | 未开始 | 兰江/铭鼎建筑
15 | 污水处理 | 土建工程 | 调节预酸化池&事故池池顶建筑材料清理，检查人孔翻边抹灰找平 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | [6 empty] | 100 | 进行中 | 兰江/铭鼎建筑
16 | 污水处理 | 土建工程 | 调节预酸化池&事故池防腐、防水施工 | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-09-20 |  |  | 100 | 进行中 | 赖冬冬/冬冬建筑
17 | 污水处理 | 土建工程 | 芬顿处理单元&加药棚土建施工 |  |  | 2026-09-10 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 70 | 未开始 | 林青云/万睿建筑 | 需要等附坡砌筑和回填完成后才能施工
18 | 污水处理 | 土建工程 | 斜板沉淀池&排水水池土建施工 |  |  | 2026-09-10 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 50 | 未开始 | 林青云/万睿建筑 | 需要等附坡砌筑和回填完成后才能施工
19 | 污水处理 | 土建工程 | 污水办公室墙体内、外粉刷及喷涂外墙装饰施工 |  |  | 2026-09-06 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 林青云/万睿建筑
20 | 污水处理 | 土建工程 | 污水办公室门窗安装 |  |  |  |  | 2026-09-16 |  |  | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 门窗安装队伍 | 需要等外墙粉刷和喷涂完成后才能施工
21 | 污水处理 | 土建工程 | 污水区域地下给排水管沟及检查井施工 |  |  | 2026-09-10 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 60 | 未开始 | 给排水施工队
22 | 污水处理 | 土建工程 | 污水区域室外管廊架基础 |  |  | 2026-09-06 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 100 | 进行中 | 兰江/铭鼎建筑 林青云/万睿建筑 | 根据施工区域所属的管架基础划分
23 | 污水处理 | 土建工程 | 污水区域室外地坪硬化 |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 50 | 未开始 | 给排水施工队 | 根据“先急后缓”的施工计划进行
24 | 污水处理 | 土建工程 | 室内、室外设备基础构筑 |  |  | 2026-09-10 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 70 | 未开始 | 兰江/铭鼎建筑 林青云/万睿建筑 | 需要根据地坪分区硬化完成后进行分阶段进行施工
25 | 污水处理 | 安装工程 | 厌氧塔内构件安装 | 钢管架单设1# | 9.1-9.7 | 钢管架单设2# | 9.8-9.14 | 内部件安装1# | 9.15-9.21 | 内部件安装1# | 9.21-9.30 | 100 | 进行中 | 刘井飞/湖南嘉越
26 | 污水处理 | 安装工程 | 2个直径2米厌氧塔安装 | 1#直径2米小塔 | 9.1-9.7 | 2#直径2米小塔 | 9.8-9.14 | [5 empty] | 进行中 | 刘井飞/湖南嘉越
27 | 污水处理 | 安装工程 | 曝气池曝气管道安装 | 曝气池1# | 9.1-9.7 | 曝气池1# | 9.8-9.14 | 曝气池2# | 9.15-9.21 | 曝气池2# | 9.22-9.30 | 100% | 进行中 | 刘井飞/湖南嘉越
28 | 污水处理 | 安装工程 | 调节预酸化池&事故池潜水搅拌设备安装 | [6 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 80 | 未开始 | 刘井飞/湖南嘉越 | 需要池体防腐施工完成后才能安装设备
29 | 污水处理 | 安装工程 | 集水池机械格栅及潜水搅拌设备安装 | 2026-09-06 |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 100 | 未开始 | 刘井飞/湖南嘉越 | 需要池体防水施工完成后才能安装设备
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
1 | 污水处理 | 安装工程 | 酸化池防腐需加快完成，为设备安装提供工作面 | 项目部/冬冬建筑
2 | 污水处理 | 安装工程 | 集水井防水需加快完成，为设备安装提供工作面 | 项目部/冬冬建筑
3 | 污水处理 | 安装工程 | 污泥脱水间土建收尾需加快完成，为设备安装提供工作面 | 项目部/铭鼎建筑
4 | 污水处理 | 安装工程 | 管架和泵基础需加快，为管架安装提供工作面 | 项目部/铭鼎建筑/万睿建筑
5 | 污水处理 | 安装工程 | 污水站排水沟及地面硬化、室外设备基础需加快完成，为管架安装提供工作面 | 外排水施工队
6 | 污水处理 | 安装工程 | 江边取水泵房土建需加快完成，为设备、管道安装提供工作面。 | 项目部/万睿建筑
7 | 污水处理 | 材料采购 | 阀门（含手阀、调节阀）、盲板，堵头及球阀需尽快采购回来。 | 采购部
8 | 污水处理 | 材料采购 | 已申报采购的零星安装材料需尽快采购回来。 | 采购部
9
10
11
12
Note on L6: mrseven: 下个月10号