## 月度计划明细表
江西柯美纸业电站污水电气 9 月工作计划表
计划月份： ___2026____年___9____月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 电气仪表 | 设备采购 | 低压开关柜采购前期技术交流
低压开关柜采商务洽谈及订货
|  |  | 低压开关柜生产 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 90 | 进行中 | 采购 | 商务洽谈滞后已两周
2 | 电气仪表 | 设备采购 | 变压器采购前期技术交流
变压器采商务洽谈及订货
|  |  | 变压器生产 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 完成 |  |  |  | 滞后
|  |  | 变压器安装 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 95 | 未开始
3 | 电气仪表 | 设备采购 | DCS及仪表采购前期技术交流
|  |  | DCS及仪表采商务洽谈及订货 | 2026.9.1 | 2026.9.6 | [8 empty] | 采购 | 商务洽谈滞后已两周
|  |  | DCS及仪表生产 |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 80 | 进行中
4 | 电气仪表 | 设备采购 | 烟气监测采购前期技术交流
|  |  | 烟气监测采商务洽谈及订货 | 2026.9.1 | 2026.9.7 | [7 empty] | 进行中 | 采购
|  |  | 烟气监测生产 |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 90
5 | 电气仪表 | 设备采购 | 污水取水站设备采购前期技术交流 | [9 empty] | 已完成
|  |  | 污水取水站设备商务洽谈及订货 | [9 empty] | 已完成
|  |  | 污水取水站设备生产 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 完成 |  |  | 100 | 进行中
|  |  | 取水站电气安装 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 100 |  | 外协
6 | 电气仪表 | 设备采购 | 后台控制采购前期技术交流 | 2026.9.1 | 2026.9.6
|  |  | 后台控制采商务洽谈及订货 |  |  |  | 2026.9.15
|  |  | 后台控制生产 |  |  |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 50 | 未开始
7 | 热电站 | 设备采购 | 电缆采购前期技术交流 | 2026.9.1 | 2026.9.6
|  |  | 电缆采商务洽谈及订货 |  |  |  | 2026.9.15
|  |  | 电缆生产 |  |  |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 50 | 未开始
8 | 热电站 | 设备采购 | 直流柜采购前期技术交流 | 2026.9.1 | 2026.9.6
|  |  | 直流柜采商务洽谈及订货 |  |  |  | 2026.9.15
|  |  | 直流柜生产 |  |  |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 50 | 未开始
6 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉照明安装 | [9 empty] | 已完成 | 天目
7 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉仪表取样管安装 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 2026.9.30 | 100 | 进行中 | 天目
8 | 热电站 | 安装工程 | 办公室照明 | [9 empty] | 已完成 | 天目
9 | 热电站 | 安装工程 | 汽机房车间照明 | [9 empty] | 已完成 | 天目
10 | 热电站 | 安装工程 | 化水车间照明 | [9 empty] | 未开始 | 外协 | 土建未完成
| 热电站 | 安装工程 | 90吨高压柜安装 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 2026.9.30 | 95 | 进行中 | 天目
| 热电站 | 安装工程 | 90吨锅炉低压柜 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 2026.9.30 | 90 | 进行中 | 天目
| 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉低压柜 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 50 | 进行中 | 天目 | 接入系统方案确定滞后
| 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉低压柜 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 50 | 进行中 | 天目 | 接入系统方案确定滞后
11 | 污水处理
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
| 热电站 | 设备采购 | 电气柜尽快落实设备厂家现场改造技术交流 | 采购
| 热电站 | 设备采购 | 接入系统方案确定落实 | 对外