## 9月度计划明细表（总）
江西柯美纸业 9 月工作计划表
计划月份： ___2026____年___9____月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 热电站 | 土建工程 | 锅炉7米平台浇筑 | 9.1 | 9.5 | [7 empty] | 进行中
2 | 热电站 | 土建工程 | 锅炉除尘器基础交安 | 9.1 | 9.5 | [7 empty] | 进行中
3 | 热电站 | 土建工程 | 引风机室基础及框架交安 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.11 | [5 empty] | 进行中
4 | 热电站 | 土建工程 | 1#、2#炉烟道支架交安 | 9.1 | 9.5 | [7 empty] | 进行中
5 | 热电站 | 土建工程 | 煤棚13轴-K轴；7-13挡煤墙浇筑、拆模 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.11 | [5 empty] | 进行中
6 | 热电站 | 安装工程 | #2输煤栈桥（钢结构安装） | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.11 | [5 empty] | 未开始
7 | 热电站 | 安装工程 | #1炉辅机安装 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.11 | 9.12 | 9.18 | 9.19 | 9.25 |  | 进行中
8 | 热电站 | 安装工程 | #2炉辅机安装 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.11 | 9.12 | 9.18 | 9.19 | 9.25 |  | 进行中
9 | 热电站 | 安装工程 | 脱硫塔安装 | 9.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 |  | 未开始
10 | 热电站 | 安装工程 | 除尘器安装 | 9.1 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 |  | 未开始
11 | 电气仪表 | 设备采购 | 低压开关柜采购前期技术交流
12 |  |  | 低压开关柜采商务洽谈及订货
13 |  |  | 低压开关柜生产 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 90 | 进行中 | 采购 | 商务洽谈滞后已两周
14 | 电气仪表 | 设备采购 | 变压器采购前期技术交流
15 |  |  | 变压器采商务洽谈及订货
16 |  |  | 变压器生产 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 |  |  |  | 滞后
17 |  |  | 变压器安装 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 95 | 未开始
18 | 电气仪表 | 设备采购 | DCS及仪表采购前期技术交流
19 |  |  | DCS及仪表采商务洽谈及订货 | 2026.9.1 | 2026.9.6 | [8 empty] | 采购 | 商务洽谈滞后已两周
20 |  |  | DCS及仪表生产 |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 80 | 进行中
21 | 电气仪表 | 设备采购 | 烟气监测采购前期技术交流
22 |  |  | 烟气监测采商务洽谈及订货 | 2026.9.1 | 2026.9.7 | [7 empty] | 进行中 | 采购
23 |  |  | 烟气监测生产 |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 90
24 | 电气仪表 | 设备采购 | 污水取水站设备采购前期技术交流 | [9 empty] | 已完成
25 |  |  | 污水取水站设备商务洽谈及订货 | [9 empty] | 已完成
26 |  |  | 污水取水站设备生产 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 |  |  | 95 | 进行中
27 |  |  | 取水站电气安装 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 100 |  | 外协
28 | 电气仪表 | 设备采购 | 后台控制采购前期技术交流 | 2026.9.1 | 2026.9.6
29 |  |  | 后台控制采商务洽谈及订货 |  |  |  | 2026.9.15
30 |  |  | 后台控制生产 |  |  |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 50 | 未开始
31 | 热电站 | 设备采购 | 电缆采购前期技术交流 | 2026.9.1 | 2026.9.6
32 |  |  | 电缆采商务洽谈及订货 |  |  |  | 2026.9.15
33 |  |  | 电缆生产 |  |  |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 50 | 未开始
34 | 热电站 | 设备采购 | 直流柜采购前期技术交流 | 2026.9.1 | 2026.9.6
35 |  |  | 直流柜采商务洽谈及订货 |  |  |  | 2026.9.15
36 |  |  | 直流柜生产 |  |  |  |  | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 50 | 未开始
37 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉照明安装 | [9 empty] | 已完成 | 天目
38 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉仪表取样管安装 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 2026.9.30 | 100 | 进行中 | 天目
39 | 热电站 | 安装工程 | 办公室照明 | [9 empty] | 已完成 | 天目
40 | 热电站 | 安装工程 | 汽机房车间照明 | [9 empty] | 已完成 | 天目
41 | 热电站 | 安装工程 | 化水车间照明 | [9 empty] | 未开始 | 外协 | 土建未完成
42 | 热电站 | 安装工程 | 90吨高压柜安装 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 2026.9.30 | 95 | 进行中 | 天目
43 | 热电站 | 安装工程 | 90吨锅炉低压柜 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 持续 | 2026.9.30 | 90 | 进行中 | 天目
44 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉低压柜 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 50 | 进行中 | 天目 | 接入系统方案确定滞后
45 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉低压柜 | [6 empty] | 2026.9.25 | 2026.9.30 | 50 | 进行中 | 天目 | 接入系统方案确定滞后
46 | 污水处理
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
1 | 热电站 | 安装工程 | 环保厂家到场 | 采购
2 | 热电站 | 安装工程 | 钢结构厂家到场 | 采购
3 | 热电站
4 | 热电站
5 | 污水站
6 | 热电站

## 主厂房8月进度计划表
主厂房8月进度计划表
[5 empty] | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 主厂房化水间预留墙体砌筑 | 5 | 2026-08-01 | 2026-08-05 |  |  |  | 主厂房化水间预留墙体砌筑
2 | 主厂房化水间预留墙体粉刷 | 4 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | [8 empty] | 主厂房化水间预留墙体粉刷
3 | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体砌筑 | 4 | 2026-08-02 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体砌筑
4 | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体粉刷 | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | [8 empty] | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体粉刷
5 | 主厂房汽轮机房回填 | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  | 主厂房汽轮机房回填
6 | 主厂房锅炉处设备基础 | 10 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 主厂房锅炉处设备基础
7 | 主厂房锅炉处地面浇筑垫层 | 3 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | [10 empty] | 主厂房锅炉处地面浇筑垫层
8 | 主厂房锅炉处7米楼面模板安装 | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | [13 empty] | 主厂房锅炉处7米楼面模板安装
9 | 主厂房锅炉处7米楼面钢筋绑扎及浇筑混凝土 | 4 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | [18 empty] | 主厂房锅炉处7米楼面钢筋绑扎及浇筑混凝土
10 | 主厂房除尘器、引风机基础开挖 | 3 | 2026-08-01 | 2026-08-03 |  |  |  | 主厂房除尘器、引风机基础开挖
11 | 主厂房除尘器、引风机基础安装模板及绑扎钢筋 | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-08 | [6 empty] | 主厂房除尘器、引风机基础安装模板及绑扎钢筋
12 | 主厂房除尘器、引风机基础浇筑 | 1 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | [11 empty] | 主厂房除尘器、引风机基础浇筑
13 | 主厂房除尘器、引风机柱子浇筑 | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | [12 empty] | 主厂房除尘器、引风机柱子浇筑
14 | 主厂房除尘器、引风机基础回填 | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | [15 empty] | 主厂房除尘器、引风机基础回填
15 | 主厂房引风机7米楼面安装模板 | 4 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | [17 empty] | 主厂房引风机7米楼面安装模板
16 | 主厂房引风机7米楼面钢筋绑扎及浇筑 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | [21 empty] | 主厂房引风机7米楼面钢筋绑扎及浇筑
17 | 输渣沟剩余部分土方开挖 | 2 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | [12 empty] | 输渣沟剩余部分土方开挖
18 | 输渣沟剩余部分垫层浇筑 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | [14 empty] | 输渣沟剩余部分垫层浇筑
19 | 输渣沟剩余部分底板钢筋绑扎 | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | [15 empty] | 输渣沟剩余部分底板钢筋绑扎
20 | 输渣沟剩余部分墙体模板安装及浇筑混凝土 | 5 | 2026-08-16 | 2026-08-20 | [18 empty] | 输渣沟剩余部分墙体模板安装及浇筑混凝土

## 8月从主厂房干煤棚进度计划表
莲花柯美项目
[5 empty] | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 | [30 empty] | 2026-09-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 干煤棚 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-31 | 干煤棚
2 | 干煤棚承台1轴交k轴 | 7 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 干煤棚承台1轴交k轴
3 | 干煤棚承台13轴交k轴 | 7 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 干煤棚承台13轴交k轴
4 | 干煤棚承台5轴交k轴 | 7 | 2026-07-31 | 2026-08-06 |  |  |  | 干煤棚承台5轴交k轴
5 | 干煤棚承台9轴交k轴 | 7 | 2026-07-31 | 2026-08-06 |  |  |  | 干煤棚承台9轴交k轴
6 | 干煤棚t轴挡土墙 | 10 | 2026-07-28 | 2026-08-06 | 干煤棚t轴挡土墙
7 | 干煤棚1轴挡土墙 | 10 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | [8 empty] | 干煤棚1轴挡土墙
8 | 干煤棚13轴挡土墙 | 10 | 2026-08-07 | 2026-08-16 | [10 empty] | 干煤棚13轴挡土墙
9 | 清水站 | 50 | 2026-07-28 | 2026-09-15 | 清水站
10 | 清水站基础开挖 | 4 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 清水站基础开挖
11 | 清水站垫层浇筑 | 3 | 2026-08-01 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 清水站垫层浇筑
12 | 清水站筏板浇筑 | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-08 | [7 empty] | 清水站筏板浇筑
13 | 清水站墙板绑扎支模至正负零 | 10 | 2026-08-09 | 2026-08-18 | [12 empty] | 清水站墙板绑扎支模至正负零
14 | 清水站墙板浇筑 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | [22 empty] | 清水站墙板浇筑
15 | 清水站正负零上钢筋绑扎与支模 | 10 | 2026-08-21 | 2026-08-30 | [24 empty] | 清水站正负零上钢筋绑扎与支模
16 | 清水站墙板柱子浇筑 | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | [34 empty] | 清水站墙板柱子浇筑
17 | 清水站顶部绑扎支模 | 5 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | [37 empty] | 清水站顶部绑扎支模
18 | 清水站层板浇筑 | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | [42 empty] | 清水站层板浇筑