董事长周例会会议纪要

江西柯美纸业有限公司 ｜ 周序号 20260831-20260906 ｜ 2026-08-31 ～ 09-06

主持人：总经办 ｜ 出席：各专业负责人 ｜ 记录/整理：总经办 ｜ 签发：总经办

一、会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 董事长周例会 |
| 会议时间 | 2026 年 8 月 31 日 |
| 主持人 | 总经办 |
| 出席人员 | 各专业负责人 |
| 记录/整理 | 总经办 |

二、重点工作时间节点（9.1—9.7 重点工作计划）

| 节点日期 | 事项 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 废纸棚（一）基础定位划线，准备开挖施工；4600 图纸交付计划节点；接入电系统、用电方案报批 | 项目部/土建/设计院 |
| 9.5 | 5600 车间一楼地面浇筑；电站汽机房一楼土建完工 | 项目部/土建 |
| 9.6 | 外围蒸汽冷凝水管廊及管道设计；清水及消防水管廊设计 | 项目部/设计院 |
| 9.7 | 电站锅炉 7 米层制作 | 项目部/土建 |
| 9.9 | 水处理管廊基础、单体基础制作 | 项目部/土建 |
| 9.10 | 污泥脱水间设备基础制作；纸卷输送廊桥 | 项目部/土建/生产部 |
| 9.15 | 制浆车间内部池体单体制作、墙体填充；一号库西区地面浇筑、二号库基础梁制作；制浆车间承轨梁；厂区南侧墙体施工并准备外供电铺设条件 | 项目部/土建 |
| 9.20 | 一号库钢结构安装；5600 浆白水塔制作；透平机、通风风机交换器安装 | 项目部/生产部 |
| 9.25 | 清水池池体制作 | 项目部/土建 |
| 9.30 | 干部气罩及通风设备安装；4600 车间主体完工（18—38 轴） | 项目部/生产部/土建 |
| 10.10 | 电站外电接入系统设施安装；水处理问泉设备安装并确保单线运行；清水站水泵安装完成，清水管线铺设至 5600 和电站；清水及污水管线铺设完成 | 项目部/生产部 |
| 10.20 | 煤库钢结构完成；锅炉打压、浇注料、防腐、保温工作 | 项目部/土建/生产部 |
| 10.30 | 碎解车间浆水塔制作；电站炉后设备进厂安装（风机、除尘、脱硫塔） | 项目部/生产部 |
| 11.1 | 碎解车间动工（土建） | 项目部/土建 |
| 待明确 | 化水车间土建收尾（汇总表仍列 8 月 30 日，未注明新的调整日期）；二次风机基础；制浆车间管架、电缆桥架安装；污泥脱水间单体设备安装；高低压柜安装 | 项目部/土建/生产部 |

倒计时：水处理距离运行 32 天｜电站距离供电 32 天｜5600 车间距离试运行 57 天｜厂区供电 32 天｜厂区供水 32 天｜4600 车间 2026 年 12 月 18 日试运行（109 天）。

三、本周重点工作

• 推进 2 号库施工计划及成品磅房建设、施工道路与生产项目并行使用、大门设计建设、临建区方案、五金库动工准备和一期验收/二期许可等项目规划事项。

• 跟踪废纸库（一）、洗水线施工队合同确定及采购清单供货时间。

• 做好生产类物资准备、非标及安装材料衔接、领用料与划区管理，统筹库房和煤棚地面硬化后的物资存放。

• 跟进公司组织架构、安保消防、全员安全、工程人员分工、现场垃圾清运、物流装卸和销售方案、废纸收购存放、设备保护及废旧报废物资处置等管理事项。

四、董事长指示与要求

• 抢回碎解进度：围绕 5600 车间 57 天倒计时，加强碎解车间及相关土建进度跟进，尽快恢复因意外延误的施工进度；总经理强化冲刺，林工尽量展开工作面。

• 管控设备预付款风险：组织相关人员赴已订购并支付预付款的生产单位现场考察，核实设备生产进度，保障后续项目安装并管控资产风险。

• 做好锅炉拆除资产防护：针对约三个月的锅炉拆除期和第三方进场作业，完善现场跟进与厂区自有财产防护安排。

• 精细处置老厂资产：明确待处置物资的销售和计价方式，优先按设备价值处置，避免粗放按废铁处理，确保废旧资产回收利用价值最大化。

• 统筹销售工作：围绕乐志伟到位后的人员、运费、业务、老厂仓库存货和渠道，统筹推进销售工作规划。

五、总经理要求

• 会前统筹展示进度：每周周会交办事项须在会前统筹完成进度和情况，并在会上展示，便于董事长、总经理掌握整体进展并与相关部门负责人进一步讨论。

• 持续完善专业计划：各专业计划目前未达到预期标准，各专业须继续完善；总经理将分批次协同部门负责人及主管，统筹优化计划书写规范和质量，提升项目管理水平。

• 衔接土建与专业计划：张晓明须及时补齐计划；各部门须清楚掌握全部土建节点和计划，并将土建计划与各专业计划衔接，确保整体项目进度协调、可控。

六、关联未关闭事项复盘

| 事项编号 | 关联内容 | 当前状态 | 本次会议关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| `JK-RW-2026-0001` | 土建延误处罚单及管理措施 | 待确认 | 碎解车间因意外延误，须尽快恢复进度。 |
| `JK-RW-2026-0006` | 废纸库（一）、碎解车间、洗水线施工队合同确定 | 待确认 | 碎解车间进度恢复须持续跟进。 |
| `JK-RW-2026-0010` | 各专业持续完善月度计划 | 待确认 | 各专业继续完善计划，并与土建节点衔接。 |

本表仅作既有未关闭事项复盘，不代表事项已完成、已关闭或新增处罚结论。

七、跟踪事项

| 序号 | 事项 | 时间节点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎解车间及相关土建进度恢复安排 | 待明确 | 张晓明；总经理；林工（具体职责待明确） |
| 2 | 已订购及预付款设备生产进度现场考察 | 待明确 | 总经理协调；采购部周总、陈可及相关专业人员 |
| 3 | 锅炉拆除期间现场跟进及厂区资产防护方案 | 待明确 | 待明确 |
| 4 | 老厂待处置资产的清查、销售及计价方案 | 待明确 | 待明确 |
| 5 | 销售人员、运费、业务、库存及渠道统筹规划 | 待明确 | 销售部（具体责任人待明确） |
| 6 | 各专业计划完善、规范优化及与土建计划衔接 | 持续 | 各专业；张晓明（计划补齐） |

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

2026 年 9 月 2 日