## 制浆
柯美纸业制浆
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 制浆楼土建 | 土建未开工 |  | 两侧屋顶至主楼屋顶的上部墙体砌筑粉刷，为行车安装做准备
2 |  | 4个4600储浆白水塔的基础桩已打好 |  | 制浆一楼F-G间池子上部扎钢筋支模，D-E间池子下部支模和灌混凝土
1 | 制浆楼机电安装 | 制浆一楼电缆桥架和照明线管安装 |  | 制浆一楼工艺管道支架安装，电柜底座安装
2
1 | 碎解楼土建 | 土建未开工 |  | 碎后塔回水塔基坑整理,垫层,扎钢筋，
2 |  |  |  | 碎解楼1-7轴的地基挖泥土破桩整理
1 | 碎解楼机电安装
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2