## Sheet1
柯美纸业周例会汇报
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 |  | 1一9柱基础完成，±0基础完成 |  | 1一9柱±0基础浇完成，完成回填
2 |  | 10一18柱±0浇筑完成，回填完50% |  | 10一18柱回填、地面浇筑完填，6米层搭架完成
3 |  | 19一27柱6米层搭架完成90% |  | 19一28柱6米层浇筑完
4 |  | 28一36柱14米5搭架完成50% |  | 28一36柱14米5牛脚支经、装模
5 |  | 3960淀粉储存间打桩完减 |  | 淀粉储存间挖桩完成，部分基础浇筑完成