## 2026.7.13
| 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 利旧仪表清单和新购仪表数量已提交给采购 | 制浆和5600纸机仪表采购数量已出，依据检测结果，能利旧的仪表已标注在清单里，仪表招标文件也附在里面，根据公司文件规定需两名技术人员签字，请领导安排其他技术人员会审，尽快成文采购
2 |  | 5600纸机电缆清单已出，还在设计院做审核，根据会议提议，目前这版电缆数量只采购50%，现将采购数量提交给采购部共同审核
3
4

## 2026.7.21
内容序号 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 5600造纸利旧高低压柜已就位 |  | 5600造纸9台变压器安装
2 | 5600纸机/复卷机传动柜已就位 |  | 5600造纸高压柜和传动柜母排连接
3 | 5600车间现场照明已完成 |  | 碎解车间打桩，敷设3*185电缆一根，安电源柜一台。（电缆已申报）
4

## 2026.7.29
内容序号 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 5600造纸8台变压器安装 | 其中2500KVA干式变压器未装，是厂家发错货，发了一台2000KVA的油变。 | 5600造纸传动柜利旧动力电缆敷设，派专人跟踪。
2 | 5600造纸高压柜和传动柜母排连接 |  | 协助采购高低压柜招标技术核对
3 | 碎解车间打桩，敷设3*185电缆一根，安电源柜一台。
4

## 2026.8.3
内容序号 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 5600造纸三楼风机/一楼电机利旧动力电缆敷设，派专人跟踪。 |  | 老厂五金库转运莲花项目五千多米动力电缆敷设
2 | 老厂利旧阀门在机修现场整理维修，申购阀门维修辅件 |  | 5600纸机一楼电机分支桥架及电缆保护管制作
3 | 老厂二手电仪设备整理清单 |  | 跟踪阀门定位器/母线槽采购情况
4

## 2026.9.1
内容序号 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 老厂五金库转运莲花项目五千多米动力电缆敷设 |  | ABB传动变频柜除尘清洁，铜连接氧化严重，变频器内部检查需专业人员
2 | 5600纸机一楼电机分支桥架及电缆保护管制作 |  | 5600纸机一楼/三楼电机分支桥架及电缆保护管制作
3 | 老厂利旧阀门在机修现场整理维修，申购阀门维修辅件 |  | 5600纸机控制电缆敷设中
4 | 跟踪阀门定位器/母线槽采购情况 |  | 跟踪阀门定位器/母线槽及仪表采购情况