## 1-设备
柯美纸业周例会汇报内容（设备-严金理）
序号 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 车间 | 上周重点完成工作任务(7.27-8.02) | 本周的工作计划(8.03-8.09） | 工作需协调事项 | 备注
1 |  | 5600 | 一、纸机本体安装完成情况： 1、网部接水盘制作、焊接、胸辊、驱网辊等安装。 2、压榨部两侧机架、悬壁梁、挡浆板及走台安装就位，目前已完成15%。 3、复卷机基础班安装校正及机架安装就位及固定螺栓焊接加固，已完成15%。 4、透平风机房工字钢制作、安装完成，等行车到货安装。 | 1、永佳裕纸机本体安装已暂停。 2、前烘进口引纸风箱、稳纸风箱、吹风箱安装就位、网部吊顶安装。 | 1、机修车间人员招聘继续。
2 |  |  | 二、损纸系统安装完成情况： 1.纸机损纸池水斗斜坡下料制作、已完成65%。
3 |  |  | 三、流送系统安装完成情况： 1、网部去白水冲浆槽溜槽下料预制、已经完成70%
4 |  |  | 四、白水系统安装完成情况： 1.白水塔、成浆塔顶盖、罐壁已制作、完成了12%。 | 1、5600车间浆塔制作安装。
5 |  |  | 五、屋顶钢构安装完成情况： 1.5600车间屋架钢构喷防火涂料待喷涂。 | 1、联系百世德钢构防火涂料继续喷涂完成，以免影响吊顶安装。
6 |  |  | 六、汽罩通风： 1、纸机引纸风箱、稳纸风箱、吹风箱已到货。 | 1.森蓝安装人员已到现场、做安装前准备工作。
一楼设备基础制作完成情况： 1.设备基础制作完成。
7 |  | 4600 | 一、4600车间纸机基础预埋进度： 1.网压部悬臂梁预埋板已加固完成。 | 1.继续跟踪好纸机大梁预埋板安装质量。
8 |  | 制浆 | 制作车间设备安装情况： 1、1-12轴牛腿预埋板安装浇筑完成。 | 1.制浆车间行车承轨梁安装。
9 |  | 机修 | 1.机修车间钢结构底板、保温及顶板安装铺设完成。 | 1.机修车间雨水沟及下水管安装。
10 |  | 其它事宜 | 1.卷取取辊臂液压油缸底座过度板重新焊接加固。 2.施胶机计量棒气胎老化，无法继续使用，需要更换。 | 1.4600利旧烘缸汽头侧没有设计隔热管，出图后联系湖南晟天制作新增。