## Sheet1
柯美纸业周例会汇报模版
内容 序 | 上周已完成重点工作 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
| 施工进度 | 施工进度
1 | 给水泵、稀油站定位，校中心 | 循环池钢结构加固 | 协调土建，循环池底板抺平、化水操作室、电气室砌墙。
2 | 2号汽轮机本体、轴承箱、减速箱定位（完成10%） | 2台给水泵电机端开孔，交全 | 二次灌浆确定施工单位。
3 | 化水系统安装（完成35%） | 2号汽轮机初步校中心
4 | 高压室土建完成交付（土建滞后，还在回填） | 1号汽轮机低压管道安装
5 | 跟踪接入系统进度，督促高压系统尽快出图（已出图） | 继续催土建加快高压室进度
6 | 电气相关招标资料，变压器利旧维修相关工作（采购在询价） | 落实高压柜技术协议
7 | #2炉冷渣机基础坑开挖 | 完成低压柜改造技术对接工作
8 | #1、2炉风机基础钢筋绑扎、支模 | #2炉冷渣机基础钢筋绑扎、支模、浇筑
9 | 炉侧高压分汽缸基础开挖 | #1、2炉风机基础浇筑
10 | 烟道支架基础开挖 | 炉侧高压分汽缸基础浇筑
11 | #1炉烟道并装完成35% | 烟道支架基础钢筋绑扎、支模、浇筑
12 | #1脱硫塔础坑开挖，钢筋绑扎、支模 | #1炉烟道制作
13 | 输煤栈桥基础钢筋绑扎、支模、浇筑（完成50%） | #1脱硫塔础坑浇筑
14 | 煤棚基础及挡煤墙钢筋绑扎、支模、浇筑（完成30%） | 输煤栈桥基础钢筋绑扎、支模、浇筑
15 | 脱硝氨区基础浇筑 | 煤棚基础及挡煤墙钢筋绑扎、支模、浇筑
16 | 煤仓清堵机技术协议与厂家澄清 | #1渣器基础坑开挖，钢筋绑扎、浇筑
17 |  | 与厂家签定煤仓清堵机技术协议
18 |  | 布袋除尘器基础开挖，钢筋绑扎、支模、浇筑。
19 |  | 跟催沼气厂家出技术方案
20 |  | 利旧冷渣机维修 | 需采购协调维修厂家进厂