## 月度计划明细表
江西柯美纸业 月工作计划表
计划月份： __2026_____年_____8__月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 工艺技术 | 图纸设计 | 5600造纸车间：根据现场遇到问题与设计院沟通出变更方案 | 2026-09-01 | [6 empty] | 持续
2 | 工艺技术 | 图纸设计 | 制浆车间 | 2026-09-01 | [5 empty] | 管道布置图、材料表终版 | 2026-09-30
3 | 工艺技术 | 图纸设计 | 碎浆车间 | 2026-09-01 | [5 empty] | 管道布置图、材料表终版 | 2026-09-30
4 | 工艺技术 | 图纸设计 | 4600车间 | 设计院发4600设备表、布置图、流程图 |  | 设备表、布置图、流程图柯美确认 |  |  | 2026-09-14 | 设备采购确认提资后三周出设备基础图 | 持续 |  |  |  | 设备采购确认
5 | 工艺技术 | 图纸设计 | 公共管廊设计 | 2026-09-01 |  |  |  | 5600车间外管廊 | 2026-09-20 |  | 持续
6 | 工艺技术 | 图纸设计 | 3960淀粉储存上料间 | 淀粉间土建图纸 | 2026-09-06 |  |  | 淀粉制备管道图 | 2026-09-14
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
|  |  | 4600造纸车间泵、搅拌器、过滤器、冷却塔确认后提资 | 采购