## 总经办
柯美纸业周例会汇报内容（总经办-贾少军）
序号 内容 | 重点工作计划 （8.25~.8.30） | 重点工作计划 （9.1~.9.7） | 工作落实部门 | 负责人
1 | 土建钢结构事项： 水处理：8月30日 1、水处理管廊基础，单体基础制作（土建）。 2、清水池池体制作（土建）。 3、污泥脱水间设备基础制作（土建）。 电站： 1、化水车间土建收尾8月30日，汽机房一楼土建完工（9月5日）。（ 2、二次风机基础（土建）。（8月28） 3、电站锅炉7米层制作。（8月30日） 造纸制浆： 1、碎解车间动工（土建）。10月20日 2、5600车间一楼地面浇筑。（土建）（8月30日） 3、制浆车间内部池体单体制作，墙体填充。（9月15日） 4、制浆二楼以上墙体砌砖抹灰并准备落架。（土建）（8月30日） 5、废纸棚（一）基础定位划线，准备开挖施工。（9月1日） 6、4600车间主体完工。（9月底） 成品库： 1、一号库西区地面浇筑，二号库基础梁制作。（9月10日） 2、纸卷输送廊桥。（9月10日） 钢结构： 1、一号库（9月20日）、输煤栈桥3#2#段钢构安装（9月10）。 2、制浆车间承轨梁。（9月10） 厂区墙体：南侧抓紧施工，准备外供电铺设条件。（9月10日） 煤库：钢结构完成（10月20日） | 土建钢结构事项： 水处理：8月30日(严重滞后，多次通报并处罚金） 1、水处理管廊基础，单体基础制作（土建）。(9月9日） 2、清水池池体制作（土建）。（9月25日） 3、污泥脱水间设备基础制作（土建）。（9月10日） 电站：（严重滞后，多次通报并处罚金） 1、化水车间土建收尾8月30日，汽机房一楼土建完工（9月5日）。 2、二次风机基础（土建）。 3、电站锅炉7米层制作。（8月30日）（9.7） 造纸制浆： 1、碎解车间动工（土建）。11月1日 2、5600车间一楼地面浇筑。（土建）（8月30日）（9.5） 3、制浆车间内部池体单体制作，墙体填充。（9月15日） 4、制浆二楼以上墙体砌砖抹灰并准备落架。（土建）（8月30日） 5、废纸棚（一）基础定位划线，准备开挖施工。（9月1日） 6、4600车间主体完工。（9月30，18~38轴） 成品库： 1、一号库西区地面浇筑，二号库基础梁制作。（9月15日） 2、纸卷输送廊桥。（9月10日） 钢结构： 1、一号库（9月20日）、输煤栈桥3#2#段钢构安装（9月10）。 2、制浆车间承轨梁。（9月15日） 厂区墙体：南侧抓紧施工，准备外供电铺设条件。（9月15日） 煤库：钢结构完成（10月20日） | 项目部 土建 | 陶总 罗总 张总
2 | 安装事项； 造纸制浆： 1、5600加快纸机本体收尾（8月30），外联管道制作安装。 2、电缆铺设。 3、5600浆白水塔制作。（9月20日）碎解车间浆水塔（10月10日） 4、透平机、通风风机交换器安装（9月20） 5、干部气罩及通风设备安装。（9月30） 6、制浆车间管架、电缆桥架安装。 电站水处理： 1、电站炉后设备的安装，风机、除尘、脱硫塔进厂安装。（10月20） 2、电站外电接入系统设施安装。（10月1） 3、污泥脱水间单体设备安装。 4、高低压柜安装。 5、锅炉打压，浇注料，防腐，保温工作（10月20) 5、水处理问泉设备安装。(10月1） 6、清水站水泵安装完成，清水管线铺设至5600 和电站时间（10月1日） 7、清水管线及污水管线的铺设完成（9月20日） | 安装事项； 造纸制浆： 1、5600外联管道制作安装。 2、复卷机安装。 3、5600浆白水塔制作。（9月20日）碎解车间浆水塔（10月30日） 4、透平机、通风风机交换器安装（9月20） 5、干部气罩及通风设备安装。（9月30） 6、制浆车间管架、电缆桥架安装。 电站水处理： 1、电站炉后设备的安装，风机、除尘、脱硫塔进厂安装。（10月30） 2、电站外电接入系统设施安装。（10月10） 3、污泥脱水间单体设备安装。 4、高低压柜安装。 5、锅炉打压，浇注料，防腐，保温工作（10月20) 5、水处理问泉设备安装。(10月10）（确保单线运行） 6、清水站水泵安装完成，清水管线铺设至5600 和电站时间（10月10日） 7、清水管线及污水管线的铺设完成（10月10日） | 项目部 生产部 | 陶总 邹总 罗总
3 | 设计院交付： 1.4600图纸交付时间让设计院提供计划节点。（9月1日） 2、外围蒸汽冷凝水管廊及管道设计。（9月10日） 3、清水及消防水管廊设计。 4、接入电系统、用电方案报批。（8月30日） | 设计院交付： 1.4600图纸交付时间让设计院提供计划节点。（9月1日） 2、外围蒸汽冷凝水管廊及管道设计。（9月6日） 3、清水及消防水管廊设计。（9.6） 4、接入电系统、用电方案报批。（9月1日） | 项目部 | 陶总 罗总
4 | 项目进度： 1.水处理距离水运行38天。 2.电站距离供电38天。 3.5600车间距离试运行63天。 4.离厂区供电38天。 5.离厂区供水38天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离115天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行38天。 2.电站距离供电38天。 3.5600车间距离试运行63天。 4.离厂区供电38天。 5.离厂区供水38天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离115天。 | 公司 | 全体人员
5 | 物资申购及物资管理： 1、生产类物资准备计划。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 3、领用料及划区管理。一号库和机修车间要合理利用，应对一期安装和二期安装进度需求。电站要跟进煤棚的地面硬化进度，规划设备物资存放 | 物资申购及物资管理： 1、生产类物资准备计划。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 3、领用料及划区管理。一号库和机修车间要合理利用，应对一期安装和二期安装进度需求。电站要跟进煤棚的地面硬化进度，规划设备物资存放 | 生产部 电站 水处理 采购 | 陶总 邹总 罗总 冯总
6 | 项目规划： 1、2号库施工计划方案及成品磅房建设计划。 2、施工道路及生产项目并行的道路使用规划。 3、大门设计及建设计划。 4、土建施工以电站水处理和5600为第一要务，调配资源，暂停 4600车间施工5天，全力完成电站和水处理土建收尾工作。 5、确定五金库建设时间及项目工程队伍的搬迁位置和方案。 | 项目规划： 1、2号库施工计划方案及成品磅房建设计划。（9月份，工期一个月） 2、施工道路及生产项目并行的道路使用规划。（9~10） 3、大门设计及建设。（9月完成） 4、拟定新经四路西侧地块，东北角，给园区出保证时间并设计临建区方案。（9月完成） 5、五金库动工前准备，土建队伍确定（10~11） 6、一期工程验收和二期工程许可（9月份完成） | 项目部 | 贾总 陶总
7 | 物质采购： 废纸库（一）、碎解车间、洗水线施工队合同确定。 | 物质采购： 1、废纸库（一）、洗水线施工队合同确定。 2、采购清单跟踪供货时间。 | 采购部 | 周总 陈可
8 | 公司管理： 1、公司组织架构确定，明确各分管各部门工作职责，确保所有工作无缝衔接。 2、安保及消防工作推进。 3、全员安全管理，提高防范意识，强化稽查管控。 4、明确所有工程人员工作分工，增强计划管理，积极现场调度。 5、现场管理，各类垃圾及时清运。（电站车间内垃圾） 6、讨论物流装卸方案及销售方案。 7、制定废纸收购存放方案。 8、所有安装就位的设备必须确保保护完好，包括磕碰、水淋等意外情况 9、废旧、报废物资处置，备用设备的管理，五金库没有投用前管控。 | 公司管理： 1、公司组织架构确定，明确各分管各部门工作职责，确保所有工作无缝衔接。 2、安保及消防工作推进。 3、全员安全管理，提高防范意识，强化稽查管控。 4、明确所有工程人员工作分工，增强计划管理，积极现场调度。 5、现场管理，各类垃圾及时清运。（电站车间内垃圾） 6、讨论物流装卸方案及销售方案。 7、制定废纸收购存放方案。 8、员工制度培训和专业培训工作开展。 9、部分设备安装末期，进入设备调试之前，相关保险的购置 | 人资行政部 | 贾总