## 1-设备
柯美纸业周例会汇报内容（设备-严金理）
序号 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 车间 | 上周重点完成工作任务(8.24-8.30) | 本周的工作计划(8.31-9.6） | 工作需协调事项 | 备注
1 |  | 5600 | 一、纸机本体安装完成情况： 1、网、压部导辊校正调平、张紧辊同步轴校正调平。 2、压榨部三压上支架、走台、栏杆安装、三压悬臂梁安装及拉杆安装紧固。 3、干部五组、七组无绳引纸安装校正。 4、网压部润滑油、液压油管支架制作焊接。 5、复卷机基础灌浆后继续安装机架、弧形辊。 二、汽罩通风安装完成情况： 1、13米层3套热回收塔及风机已安装就位。 2、纸机汽罩骨架立柱、工字钢打孔、攻丝安装就位 三、损纸系统安装完成情况： 1、伏损池、压损池、喷淋管预制安装。 四、真空系统安装完成情况： 1、压榨部真空系统6个汽水分离罐、目前已安装就位4个。 五、单体设备安装完成情况： 1、冷凝水系统37-26轴汽水分离罐、冷凝水泵安装就位。 | 1、网压部辊子、走台继续安装完成。 2、网部1#2#悬臂梁拉杆留孔有偏差扩孔安装完成。 3、网压部吊顶及干部汽罩安装继续完成。 4、卷取缸安装就位及水平校正。 5、复卷机前后底辊到户安装就位校平。 | 1、蒸汽冷凝水管件、压缩空气管件尽快到货。
3 |  |  | 五、浆塔制作完成情况： 1、损纸塔塔壁制作完成了7层、成浆塔顶盖塔壁各制作完成8层。 | 1、三个浆塔继续安装完成。
5 |  | 4600 | 一、4600车间纸机基础预埋进度： 1.卷取部地坑周边角铁预埋、损纸池、搅拌器基础留孔、预埋完成。 | 1、纸机网部基础预埋板安装跟踪完成。
6 |  | 制浆车间 | 一、制作车间设备安装情况： 1、一楼管道、电缆桥架支架安装，已完成51%左右。 | 1、继续完成管道、桥架支架安装。
7 |  | 机修车间 | 1、行车安装调试完成交付使用。 | 1、机修车间大门待到货安装。
8 |  | 其它事宜 | 1、前干部、网部刮刀气胎老化、已更换完成。 2、 | 1、压榨部刮刀气胎老化更换完成。2、卷取缸到货安装一字臂。