## 污水站
柯美纸业周例会汇报内容（污水站-邬汉平）
序号 内容 | 上周完成重点工作 （8.25~8.31） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 （9.01~9.07） | 工作需协调事项 | 协调事项部门 负责人
1 | 土建事项： 1.脱水间一层排水沟砌筑完工。 2.配电房电缆沟浇筑完成 3.铭鼎负责施工的5管架基础开挖，垫层浇筑 4.集水池防水施工完成80%，调节预酸化池防腐施工完成70%。 5.清水池&消防水池池壁钢筋绑扎、支模及管架搭设完成50%。 |  | 土建事项： 1.浆渣池混凝土放坡浇筑、配电房电缆沟清理找平 2.铭鼎负责施工的5管架基础完成 3.集水池防水施工完成，调节预酸化池防腐施工完成90%。 4.取水泵房土建完成20%。 5.清水池&消防水池主体完成60%。 | 1.江边取水泵房土建需加快进行。 2.铭鼎负责的污水土建收尾进度需加快完成。 3.污水申购的阀件及安装材料需尽快采购到位， | 项目部 采购部
2 | 设备安装事项； 1.混凝池搅拌机安装完成50%。 2.厌氧塔第2个顶盖预制完成。 3.曝气支管曝气支管预制完成50%工程量。 |  | 设备安装事项； 1.集水池机械格栅、附壁式闸板阀吊装就位。 2.混凝池搅拌机安装完成 3.2个Φ2m厌氧辅罐吊装就位。 4.管廊架预埋件、曝气支管预制完成。
3 | 设备、材料采购事项： 1.汇总电动葫芦安装材料及零星安装材料并申购，跟催已申购材料到货时间节点。 2.根据安装计划，联系设备供应商发货的时间节点。 |  | 设备、材料采购事项： 1.汇总非标罐体制作材料并申购，跟催已申购材料到货时间节点。 2.根据安装计划，联系设备供应商发货的时间节点。
4 | 其它事项： 1.完成老厂利旧阀门、法兰件分类打包。 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。 |  | 其它事项： 1.根据安装进度，分批调拨老厂设备至新厂。 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。