## Sheet1
内容序号 | 上周已完成重点工作（8.24~8.30） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划（8.31~9.6） | 工作需协调事项
1 | 3960淀粉间的结构图纸已出完，建筑图按原3960车间建筑图布置 |  | 表胶制备的管道图9月中旬出来
2 | 制浆车间出了一个电气改房间布局变更
3 |  |  | 按设计院会议纪要4600车间9月4日来图，来图后进行确认
4
5
6